	

	STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

	2021-2027

	

	

	


	Bosansko Grahovo, 2020. god.


Sadržaj

31. UVOD


31.1
Pristup izradi strategije


42. Strateška platforma


42.1
Situacijska analiza


4a.
Geografski položaj i prirodne karakteristike


5b.
Demografske karakteristike i kretanja uključujući stanje dijaspore


9c.
Pregled stanja i kretanja u lokalnoj ekonomiji uključujući i potencijale i učešće dijaspore


15d.
Pregled stanja i kretanja na tržištu rada


17e.
Pregled stanja i kretanja u oblasti društvenog razvoja


21f.
Stanje javne infrastrukture i javnih usluga


26g.
Zaštita okoliša uključujući smanjenje rizika od katastrofa/nesreća


30h.
Stanje prostorno planske dokumentacije


31i.
Analiza budžeta i projekcije sredstava za finansiranje realizacije strategije


382.2.
SWOT analiza i strateško fokusiranje


412.3.
Vizija razvoja i strateški ciljevi, sa indikatorima


443.
Prioriteti i mjere sa indikatorima


474.
Ključni strateški projekti


485.
Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata


506.
Indikativni finansijski okvir


537.
Okvir za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju strategije razvoja


568.
Prilozi


568.1
Sažeti pregled strategije razvoja


668.2
Detaljan pregled mjera




1. UVOD

Strategija integrisanog razvoja opštine Bosansko Grahovo 2021.–2027. godine (u nastavku Strategija) predstavlja ključni strateško-planski razvojni dokument čija svrha je poticati budući rast i razvoj zajednice. 

Strategija ima za cilj da informiše javnost i ulagače o trenutnom stanju u opštini, kao i razvojnom putu opštine. Praktično, Strategija je vodič za izradu detaljnih planova, programa i projekata u tri ključna sektora, a osigurava podlogu za praćenje napretka, ohrabruje saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera. Predstavlja temelj za postizanje ravnoteže između kvalitete lokalnog razvojnog planiranja i prihvatljivosti i izvodljivosti planova.

Dokument se radi u skladu sa europskom praksom i dinamikom strateškog planiranja. Obveznost izrade strategije nalažu i nova zakonska rješenja u oblasti razvojnog planiranja u Federaciji BiH. 

1.1 Pristup izradi strategije

Tokom izrade strateškog plana razvoja opštine Bosansko Grahovo koristili su se principi i odredbe Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH imodificirana Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO), prihvaćena i preporučena od strane entitetskih vlada te saveza opština i gradova oba entiteta. Naime, MiPRO je prilagođen postojećem zakonskom okviru u Federaciji BiH  kojim je definisano planiranje razvoja na lokalnom nivou, gdje je opštinska administracija nosilac procesa izrade i implementacije strategije, uz maksimalno uključivanje i svih drugih aktera života u lokalnoj zajednici. Nadalje, također u primjeni metodologije vodilo se računa  o vodećim principima i pristupima strateškom planiranju koje promoviše Evropska unija.
Pri izradi Strategije razvoja opštine Bosansko Grahovo posebno se vodilo računa o ostvarivanju horizontalne intersektorske usklađenosti, te vertikalne usklađenosti Strategije sa strategijama i planovima na drugim nivoima. Kao takva, Strategija razvoja je u skladu sa ostalim lokalnim sektorskim strategijama i planovima, strategijama i politikama na višim nivoima vlasti i prostornim planovima na lokalnom i višim nivoima, i to prije svega sa strateškim i prostorno-planskim dokumentima Federacije BiH. Također, Strategija je usklađena sa procesom evropskih integracija i globalnim ciljevima održivog razvoja (SDG).
Proces izrade Strategije, iniciran od strane načelnika Opštine započeo je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Opštine Bosansko Grahovo i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) 24.10.2019. godine o učešću u Projektu integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja  zajednički projekat Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), a provodi se u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde i savezima opština/općina i gradova u oba entiteta. 
Proces je operativno vodio Opštinski razvojni tim, a u samom procesu stvoreni su mehanizmi za snažno građansko učešće, dominantno kroz rad tematskih radnih grupa i Partnerske grupe koju su činili predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora, te kroz procese javnih konsultacija sa svim zainteresiranim stranama koje su se organizovale dva puta, na temu nacrta strateške platforme i nacrta kompletnog dokumenta Strategije.

2. Strateška platforma

1.1 Situacijska analiza

a. Geografski položaj i prirodne karakteristike
Opština Bosansko Grahovo se nalazi u jugozapadnom dijelu BiH. Područje opštine pokriva 780 km2 i kreće se od 400 metara nadmorske visine (selo Mračaj) do 1.851 m n.v. (Veliki Bat na Dinari). Središnje naselje - Bosansko Grahovo se nalazi na 860 metara nadmorske visine. Teritorija opštine Bosansko Grahovo ima tipičnu dinarsku rutu od sjeverozapada do jugoistoka. Na sjeveroistočnoj strani granice su Vjenac (1.650 m) i Šator (1.872 m), a sa jugozapadne strane granice su Vijenac Dinare (1.831 m) i Uilica (1602 m). Između Dinare i Uilice postoji prolaz koji predstavlja prirodnu vezu između teritorije opštine Bosansko Grahovo i teritorije Republike Hrvatske, sa međunarodnim graničnim prelazom “Strmica“ koji je od centra opštine udaljen 18 km.
[image: image14.png]


Opština Bosansko Grahovo je dobro povezana saobraćajnom infrastrukturom sa susjednim opštinama: od Livna je udaljeno 73 km, od Drvara 32 km, te od Knina u Republici Hrvatskoj 36 km i od Šibenika 90 km. Iako je dobro saobraćajno povezana, iz današnje perspektive Opština Bosansko Grahovo je dosta izolovana, što je prvenstveno posljedica slabe privredne aktivnosti u samoj opštini kao i u okruženju. Međutim, uzimajući u obzir saobraćajnu povezanost, te blizinu Knina i Šibenika u Republici Hrvatskoj, može se zaključiti kako je geografska  pozicija opštine prilično povoljna ukoliko se pravac razvoja opštine bude temeljio na korištenju i valorizaciji prirodnih resursa koje opština ima.
Ključne istorijske činjenice, važne za identitet mjesta

Na tromeđi Bosne, Dalmacije i Like, okruženo planinskim masivima Dinare i Šatora, na 827 m.n.v. smjestilo se Bosansko Grahovo koje se prema istorijskim činjenicama spominje još u vrijeme rimskog carstva. Iz tog vremena bilježe se dva naselja Salvia i Stridon u području Bosanskog Grahova, a u prilog naseljenosti još u rimsko doba govori arheološko nalazište Rimska stela iz Bastasa kod Bosanskog Grahova kojeg detaljno opisuje Škegro u djelu Rimski spomenici iz Bosne i Hercegovine, iz 2003. godine, za koju se smatra da je izrađena između drugog i trećeg vijeka, od lokalnog majstora. Arheologija je zabilježila i postojanje stećaka u selu Pražine, Nuglašice i na groblju „Mramorje“ (koju nisu dovoljno istraženi), a za Bosansko Grahovo vezuju se kule Momčilova kula i Crna kraljica za koje se pretpostavlja da su sagrađene u 14. vijeku u vrijeme kralja Tvrtka Kotromanića. Iz istog perioda spominje se rudnik boksita u Bastasima. Međutim, nijedan od ovih nalazišta nije detaljno istraženo, osim Rimske stele. U kasnijoj istoriji, Bosansko Grahovo proživljava isto što i većina BH gradića iz bližeg okruženja, seobe naroda, uništavanje, žestoke borbe u svjetskim ratovima, naročito u vrijeme Narodno oslobodilačke borbe iza koje je ostao spomenik Gradina – veličanstvena pojava proletera, kakvih je bilo mnogo u ovom mjestu. U prethodnom ratu dogodilo se kompletno iseljavanje stanovništva, a procjene su da je uništeno preko 95%  kulturno-istorijskih dobara.

Geografske karakteristike, prirodne odlike i resursi područja

Geografska širina i dužina Opštine Bosansko Grahovo je 44° 11' 00'' S i 16° 22' 00'' I. Područje opštine je okruženo planinama Uilica nadmorske visine 1602m, Jadovnik 1650m, Šator 1872m i Dinara sa vrhom Veliki bat 1851m. Između ovih planina smještena su dva kraška polja, Grahovsko polje nadmorske visine do 850m, dužine 29km i širine 4km i Livanjsko polje, nadmorske visine od 700-800m sa površinom koja pripada općini od 10.000ha, dužinom od 13km i širinom 8km. Nadmorska visina u centru Bosanskog Grahova je 860m.

Geostrateški Bosansko Grahovo nema veliki značaj, a to je odredilo manji značaj u užoj i široj regija, ipak mogućnosti za daljni razvoj čini ga izuzetno privlačnim kako za život, za odmor i poslovne poduhvate. 

Posebno se pri tom ističe Livanjsko i Grahovsko polje koje je vrlo pogodno za sve poljoprivredne aktivnosti, naročito za stočarstvo. Na području Grahovskog polja značajno je nalazište gline za proizvodnju cigle i crijepa koje je eksploatisano više od 50 godina. Na Livanjskom polju (obuhvat opštine Bosansko Grahovo) nalazi se značajno nalazište treseta, ''Ždralovac'' površine 10.000ha čije se rezerve cijene na oko 3 miliona tona, što se smatralo najvećima nalazištem ove sirovine na prostoru bivše države (Jugoslavije). Ispod naslage treseta značajna su nalazišta šljunka.

Ipak za Grahovo je najvažnije šumsko bogatstvo i obilje pašnjaka, i livada. Pod šumama se nalazi 29.558ha prostora, gdje prevladavaju bukva, smrča, jela i bor. Hidrografski postoje značajni izvori pitke vode, među kojima su dominantni izvori rijeka Unca i rječica Gudaje, Korane i Struge. Pored Šatorskog jezera, značajna su još dva prirodna (Pečenačko u Grahovskom polju i Nuglašica u Livanjskom polju), te dva vještačka jezera u Borovači i Preodcu. Klima u Bosanskom Grahovu, iako je dosta blizu Jadransko more, je kontinentalna sa dugim i jakim zimama i kratkim i toplim ljetima, sa velikim brojem sunčanih dana u toku godine. Prosječne godišnje padavine su 1990mm a prosječna temperatura 5,6 °C.

	Zaključak

Opština Bosansko Grahovo je dosta izolovana opština iako je dobro saobraćajno povezana. Izolovanost Bosanskog Grahova je najviše posljedica slabe privredne dinamike. Međutim, može se zaključiti kako je geografska pozicija Bosanskog Grahova dosta dobra i može se prepoznati kao snaga ako jedan od pravaca razvoja bude razvoj specifičnih poljoprivrednih proizvoda, razvoj specifičnih turističkih sadržaja te integracija turizma i poljoprivrede. Jednom kada se prostor afirmiše kroz specifične razvojne pravce onda se mogu očekivati i povećana ulaganja u druge grane privrede gdje će se pozicija Bosanskog Grahova znatno poboljšati.


b. Demografske karakteristike i kretanja uključujući stanje dijaspore
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u Bosanskom Grahovu je živjelo 8.311 stanovnika (gustina naseljenosti 10,6 stan./km2), dok je po popisu stanovništva iz 2013. godine broj stanovnika 2.449. Broj domaćinstava prema popisu stanovništva iz 2013. godine je 1.049, te je prosječan broj članova po domaćinstvu 2,34 dok je na nivou Kantona 10 prosječan broj članova po domaćinstvu bio 3,53.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku broj stanovnika u 2018. godini je iznosio 2.209, što predstavlja pad od 10% u odnosu na broj stanovnika prema popisu stanovništva iz 2013. godine.
[image: image1.png]Kretanje broja stanovnika u Opstini Bosansko Grahovo

10000 /521 1
8000

6000

4000 2245

2000

1991 2013 2015 2016 2017 2018





Slika 2 – Ukupni broj stanovnika opštine Bosansko Grahovo od 1991 do 2018. godine (Izvor: FZS)
Opština Bosansko Grahovo se sastoji od 35 naselja od toga je 1 naselje urbano dok su 34 ruralna naselja i grupisani su u 7 Mjesnih zajednica. Kako je vidljivo iz Tabele 1. u urbanim naseljima živi 651, a u ruralnim naseljima 1.798 stanovnika, dok je gustina naseljenosti 3,1 stan./km2. Međutim, određena naselja u Bosanskom Grahovu su u potpunosti fizički odvojena od središta Bosanskog Grahova i vezani su za Republiku Hrvatsku (MZ Uništa nije povezana sa središtem opštine, da biste iz Bosanskog Grahova došli do Uništa morate dva puta preći državnu granicu, na GP Strmica i prelaznom mjestu Uništa (Kvartir) te proći kroz Knin i Kijevo. Uništa pripadaju teritorijalno BiH a sva infrastruktura dolazi iz Republike Hrvatske, dok je Mjesna zajednica Tiškovac povezana lošim makadamskim putem ).
Tabela 1 - Naselja, broj stanovnika i gustina naseljenosti u 2013. godini (Izvor:FZS)

	Naselje
	Stan.
	Gustina naselj.
	Naselje
	Stan.
	Gustina naselj.
	Naselje
	Stan.
	Gustina naselj.

	MZ Bosansko Grahovo

	Ugarci
	183
	10,9
	Vidovići
	18
	2,2
	Pečenci
	61
	6,1

	Bosansko Grahovo
	651
	54,2
	Kesići
	43
	8,7
	Obljaj
	108
	12,6

	Luka
	60
	1,1
	Korita
	22
	2,0
	Mračaj
	5
	0,5

	MZ Crni Lug

	Crni Lug
	55
	2,3
	G.Kazanci
	92
	3,2
	D.Kazanci
	48
	1,8

	D. Peulje
	33
	0,9
	G.Peulje
	30
	0,8
	Nuglašica
	83
	2,8

	Grkovci
	74
	2,4
	Pržine
	58
	2,6
	Bastasi
	20
	0,6

	Jaruga
	7
	1,2
	
	
	
	
	
	

	MZ Maleševci

	Maleševci
	53
	1,8
	Marinkovci
	53
	1,9
	Radlovići
	4
	0,2

	MZ Tiškovac

	Duler
	17
	1,4
	D.Tiškovac
	33
	1,8
	Zaseok
	23
	4,9

	Stožišta
	12
	1,1
	
	
	
	
	
	

	MZ Peći

	Peći
	203
	9,5
	Resanovci
	102
	1,8
	Zebe
	36
	1,8

	Isjek
	13
	0,6
	
	
	
	
	
	

	MZ Preodac

	Veliko Tičevo
	24
	1,2
	Malo Tičevo
	10
	0,7
	Crnac
	0
	0

	Preodac
	39
	0,9
	
	
	
	
	
	

	MZ Uništa

	Uništa
	176
	4,5
	
	
	
	
	
	


Što se tiče nacionalne strukture prema popisu stanovništva iz 2013. godine (što nije mnogo promjenjeno u odnosu na današnje stanje) u Bosanskom Grahovu je živjelo 2.028 Srba (82,8%), 393 Hrvata (16%), 6 Bošnjaka (0,2%) i 22 ostalih (0,9%). 

[image: image2.png]2 Scan_0011.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
File Edit View Window Help

Home  Tools Scan_0011pdf X @ signin

w® 8 8 Q ®© | B2 &b

Search ‘Stamp’

ExportPDF A~

Adobe Export PDF @

Convert PDF Files to Word
or Excel Online

Select PDF File

Scan_0011.pdf x

Comvert to

Microsoft Word (“docx)

Document Language:
English (US) Change

2 editpoF
[ createrDF v

B comment

‘Combine Files

#[] organize Pages

Create, edit and sign PDF
forms & agreements

Start Free Trial





Slika 3 - Karta naseljenih mjesta opštine Bosansko Grahovo (Izvor: FZS)
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku (Demografska statistika 2018.) u periodu od 2014. do 2018. bilježi se negativan prirodni priraštaj kroz sve godine promatranja (od -20 do -37). Ovaj podatak je zabrinjavajući i direktno utiče na smanjenje broja stanovnika. Naime, svake godine u Bosanskom Grahovu umre između 27 i 42 osoba, a rodi se najviše 8 osoba (Tabela 2.). 

Tabela 2 - Rođeni, umrli, prirodni priraštaj i sklopljeni brakovi (Izvor: Federalni zavod za statistiku-FZS)
	Godina
	Ukupno rođeni
	Ukupno umrli
	Prirodni priraštaj
	Sklopljeni brakovi

	2014
	7
	27
	-20
	4

	2015
	5
	42
	-37
	2

	2016
	8
	35
	-27
	/

	2017
	2
	36
	-34
	6

	2018
	3
	36
	-33
	1


Prema podacima o migracijama Federalnog zavoda za statistiku objavljenom za 2018. godinu (Demografska statistika 2018.), Bosansko Grahovo je napustilo više ljudi, nego što se doselilo. Stanovništvo odlazi tražeći priliku za zapošljavanje, a vrlo negativan migracijski saldo ugrožava budućnost opštine koja ionako broji jako malo stanovnika. Od 2013. do 2018. godine je ukupno odselilo 265 ljudi dok je 170 ljudi u istom razdoblju doselilo u Bosansko Grahovo, što predstavlja razliku od 95 ljudi više koji su se odselili.
Prema procjeni oko 15.000 Grahovljana živi u dijaspori. Međutim, nema tačnih podataka o njihovoj strukturi i organizovanosti. 

Tabela 3 - Podaci o migracijama stanovnika (Izvor: FZS)
	Godina
	Odselili
	Doselili

	2013
	80
	48

	2014
	57
	42

	2015
	49
	36

	2016
	60
	29

	2017
	37
	28

	2018
	39
	29

	Ukupno
	265
	170


Starosna struktura stanovništva u Bosanskom Grahovu je izrazito negativna. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku prikazanim u Tabeli 4. vidljivo je kako od 2016. do 2018. godine broj stanovnika u skupini do 14 godina starosti opada (smanjenje za 20% u 2018. godini u odnosu na 2016. godinu) kao i broj radno aktivnog stanovništva u dobi od 15 do 64 godine (smanjenje za 13% u 2018. godini u odnosu na 2016. godinu), dok se broj stanovnika iznad 65 godina starosti povećava (rast za 16% u 2018. godini u odnosu na 2016. godinu). Evidentno je da će Bosansko Grahovo u predstojećem razdoblju trpiti nedostatak radnoaktivnog stanovništva, što će u mnogome otežati pokretanje privrednih aktivnosti i privlačenje investicija.
Tabela 4 - Starosna struktura stanovništva u Bosnaskom Grahovu (Izvor: FZS)

	Godina
	0-14
	15-64
	65+

	2016
	200
	1431
	680

	2017
	168
	1272
	804

	2018
	160
	1240
	809


Zaključak

Iz predočenih podataka jasno se može izvući zaključak kako opština Bosansko Grahovo ima snažno izražen trend smanjenja broja stanovnika, a posebno radnoaktivnog stanovništva što je uzrokovano privrednom neaktivnošću, nedostatkom adekvatnih sadržaja, kao i ukupnim ambijentom koji nije stimulišući za mlade ljude. Geografska pozicija opštine u trenutnim okolnostima ne djeluje pozitivno i stimulativno. Međutim, ukoliko se zauzme jasno opredjeljenje za razvoj opštine u kojem će se geografska pozicija pretvoriti u mogućnost, te sa adekvatnim mjerama stimulisati privredni razvoj utemeljen na prirodnim resursima, onda se u dugoročnom periodu može očekivati snažniji rast i povećati atraktivnost prostora, koji će u perspektivi omogućiti ostanak, te određeni povratak stanovništva, barem u cilju bavljenja privrednim djelatnostima.
c. Pregled stanja i kretanja u lokalnoj ekonomiji uključujući i potencijale i učešće dijaspore

Prema podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja Opština Bosansko Grahovo spada u grupu izrazito nerazvijenih opština. Naime, od 79 opština u Federaciji BiH Opština Bosansko Grahovo se nalazi na 78-om mjestu, iza koje je samo Opština Dobretići.
Završno sa 2018. godinom u Opštini Bosansko Grahovo je bilo aktivno samo 18 poslovnih subjekata, tj. subjekata koji su predali završne finansijske izvještaje, što je 8,15 poslovnih subjekata na 1000 stanovnika, dok je na nivou Kantona 10 ovaj procenat nešto veći, odnosno 8,19. Na nivou Federacije BiH broj poslovnih subjekata koji su predali završne račune u 2018. godni na 1000 stanovnika je 15,12. 
Ovih 18 poslovnih subjekata ostvarilo je u 2018. godini ukupno 8,5 miliona KM prihoda i zapošljavaju 76 zaposlenih, što je 43% od ukupnog broja zaposlenih u Opštini Bosansko Grahovo. Prema podacima iz finansijskih izvještaja vidljivo je kako je u periodu od 2016. do 2018. godine došlo do rasta ukupnih prihoda, te se povećao broj poslovnih subjekata koji su predali završne finansijske izvještaje, a s tim se povećao i broj zaposlenih. Iako su ove brojke relativno male ipak je vidljiv trend, odnosno povećanja privrednih aktivnosti u opštini Bosansko Grahovo. 
Tabela 5 – Pregled poslovanja privrednih subjekata (Izvor: BisnodeIntelligence)

	KATEGORIJE
	2016
	2017
	2018

	Ukupno poslovna aktiva
	15.681.610,01
	16.297.675,00
	14.796.894,00

	Kapital i rezerve
	10.786.055,99
	10.424.743,00
	9.966.162,01

	Dugoročne obveze
	153.828,00
	74.493,01
	409.604,00

	Ukupni prihodi
	8.368.878,01
	7.732.614,00
	8.542.583,99

	Neto poslovni rezultat za računovodstveno razdoblje
	881.010,00
	963.867,99
	543.582,99

	Broj zaposlenih
	68
	74
	76

	Broj uključenih subjekata
	14
	15
	18


U strukturi privrede najzastupljenija djelatnost je u klasifikaciji A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, gdje su aktivna četiri poduzeća i to u djelatnosti A 01 - Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima. U ovoj grani djelatnosti u periodu od 2016. do 2018. godine zaposleno je dodatnih 5 osoba. 

Tabela 6 - Popis poduzeća koji su predali završni financijski izvještaj za 2018. godinu (Izvor: BisnodeIntelligence)
	R/B
	Naziv
	Sredstva
	Prihodi
	Bruto profit
	Neto profit
	Zaposleni

	1
	"EKOTERRA" D.O.O. 
	5.968.588
	1.915.452
	9.045
	7.870
	11

	2
	"SEPARACIJA PRŽINE" D.O.O 
	2.719.494
	621.661
	5.072
	4.565
	6

	3
	POLJANI D.O.O.
	1.342.432
	1.572.674
	316.175
	284.400
	21

	4
	AGROPROMET GRAHOVO D.O.O. 
	999.102
	667.173
	0
	0
	1

	5
	MP-ENERGIJA D.O.O. 
	989.368
	666.758
	0
	0
	2

	6
	"EXPORT DRVO" D.O.O. *
	727.802
	909.729
	17.605
	17.605
	16

	7
	DP BRAJKO D.O.O. 
	622.848
	1.318.084
	195.576
	175.416
	6

	8
	M.B.B. D.O.O. 
	570.859
	1.271
	0
	0
	0

	9
	BRICK D.O.O. 
	394.933
	125.417
	0
	0
	2

	10
	ČEKO D.O.O.
	99.327
	651.682
	54.878
	49.390
	4

	11
	C.U.A. D.O.O. 
	87.073
	0
	0
	0
	0

	12
	ZELIĆ D.O.O 
	82.099
	2.323
	0
	0
	1

	13
	"DRVO COMPANY" D.O.O. 
	68.095
	51.756
	1.796
	1.616
	2

	14
	ORGANSKA FARMA LIMOUSINE D.O.O.
	57.530
	0
	0
	0
	1

	15
	JAVOR SM D.O.O. 
	36.810
	0
	0
	0
	0

	16
	BOŠKOVIC CO D.O.O. 
	21.288
	32.814
	2.721
	2.721
	2

	17
	EQUILIBRIUM D.O.O.
	7.999
	5.790
	0
	0
	1

	18
	"PODGORA" D.O.O.
	1.247
	0
	0
	0
	0

	 
	UKUPNO
	14.796.894
	8.542.584
	602.868
	543.583
	76


*Preduzeće je registrovano u Bosanskom Grahovu ali djelatnost obavlja u Livnu.
Najveći pojedinačni broj zaposlenih ima preduzeće „Poljani d.o.o.“ koje ima 21 zaposlenog radnika, a preduzeće se bavi pomoćnim uslugama u šumarstvu, te potom EXPORT DRVO d.o.o., koje se bavi proizvodnjom peleta (16 zaposlenih), i  EKOTERRA d.o.o. koje se bavi proizvodnjom humusa (11 zaposlenih). 
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku broj obrta u Opštini Bosansko Grahovo u 2018. godini je iznosio 40 te je zabilježen pad broja obrta u odnosu na 2016. godinu za 13%. 
[image: image3.png]46
44
42
40
38
36

34

Broj obrta

2016

2017

2018





Slika 4 – Broj obrta u Opštini Bosansko Grahovo (Izvor: FZS)

U 2018. godini u strukturi obrta najzastupljeniji su obrti u poljoprivrednoj djelatnosti (13 obrta ili 28%) te ugostiteljskoj djelatnosti (11 obrta ili 24%), ali nije uočen neki značajniji niti pad niti rast uspostavljanja ovakvih vrsta djelatnosti. 

Opština još uvijek nema razvijene instrumente podrške razvoju preduzetništva putem kojih bi poticala bilo nove ili postojeće preduzetnike ili obrtnike, niti posjeduje informaciju da li je neki od obrta povlačio sredstva od drugih izvora finansiranja.
Turizam
Turizam u opštini Bosansko Grahovo nije dovoljno razvijen. Trenutno ne postoje adekvatni turistički, smještajni i kadrovski kapaciteti za razvoj turizma kao ni potrebna turistička infrastruktura.  Što se tiče kapaciteta za smještaj prema procjenama trenutno postoje samo neregistrovani privatni smještajni kapaciteti do 50 ležaja. 
Međutim, opština Bosansko Grahovo posjeduje atraktivne prirodne potencijale za razvoj turizma posebno u dijelu lovnog i aktivnog turizma (planinarenje, šetnja, biciklizam). Od resursa mogu se izdvojiti pećina “Ledenica”,  šumski kompleks sa planinom Šator i planinskim jezerima. Najznačajniji turistički potencijal predstavlja pećina Ledenica, koja je nakon Postojinske jame najvrijedniji i najpopularniji objekat ove vrste u cijeloj nekadašnjoj državi. Dobila je ime po ogromnim količinama leda koje se nalaze u njoj. Pećinu čini 13 dvorana i izuzetno je bogata pećinskim nakitom. Ledenica je u toku ratnog i poslijeratnog perioda devastirana tj. oštećene su staze unutar pećine i uništena rasvjeta. Pećina Ledenica predstavlja prirodno bogatstvo Kantona 10, a kantoni su inače zaduženi za upravljanje takvom vrstom prirodnih bogatstava. Nažalost, na njenom uređenju se nije uradilo ništa, te je obilazak iste moguć samo individualno i na vlastitu odgovornost. 
Kao turistički potencijal vrijedno je spomenuti i sela Preodac, Tičevo, Borovača koja su vikend naselja, te Preočko jezero i 365 vrela, zatim Borovačko Jezero, izvorište Gudeja, izletište Gorica i dr. Također, na lokaciji Begovača lokalno stanovništvo smješta Stridon, tj. Rimsko naselje u kojem je navodno rođen sv. Jeronim. Međutim još uvijek nisu vršena ozbiljnija arheološka ispitivanja ali se zna da je tu bilo veće Rimsko naselje. Te rimsko groblje u selu Peći.
Također, brojni interesantni ostaci arheološkog i kulturnog naslijeđa (ostaci iz vremena Japoda, stećci, Gradina, Srednjovjekovna kula Unac u narodu poznata kao  Momčilova kula i dr.), kao što je rodna kuća Gavrila Principa, mogu privući turiste. Rodna kuća Gavrila Principa je rekonstruisana 2014. godine i od tada je otvorena za posjete. Evidencija o obilascima kuće se ne vodi, niti je ko zadužen za to obzirom da je ulaz u istu slobodan jer je kuća zapravo otvorena za sve posjetioce koji slobodno mogu da je obiđu bez pratnje ili vodiča. Izletište Gradina je devastirano tokom poslednjeg rata i nalazi se u zapuštenom stanju, dok se Momčilova kula urušava uslijed dotrajalosti.
Najviše potencijala za razvoj turizma, ipak ima u planinskom okruženju, šumama, planinskim jezerima, mreži magistralnih, regionalnih, te posebno lokalnih i nekategorizovanih cesta što je pogodno za razvoj aktivnog turizma, odnosno turizma vezanog za prirodu (pješačenje, planinarenje, biciklizam, paraglajding, moto kros i sl.), te lovni turizam. Međutim, još uvijek nema ucrtanih niti obilježenih biciklističkih ruta niti organizovanih biciklističkih događaja i klubova. Također, još uvijek nema organizovane turističke ponude niti promocije turističkih potencijala. U kontekstu razvoja turizma, vrlo važnu ulogu ima i postojanje odgovarajućih organizacija i udruženja koja su direktno ili indirektno uključena u određene aktivnosti i projekti koji stvaraju pretpostavke za razvoj turizma kao što su izrada rukotvorina, domaćih proizvoda, gastronomija, tkanje, pletenje, obrada drveta i sl.
U Bosanskom Grahovu postoje dva velika lovišta koje koristi LD „Risovac“, te jedno lovište koje koristi Udruga „Ždral“. Već se do sada Grahovo dijelom pozicioniralo kao atraktivna destinacija za lovni turizam. Međutim, još uvijek nema organizovane promocije niti organizacije koja bi donijela značajniji privredni rezultat, a koji bi vezao smještaj, hranu te ostale turističke sadržaje.

Bosansko Grahovo, također, malim dijelom pripada i zaštićenom Ramsarskom području Livanjskog polja koje je zaštićeno od 2008. godine, a od 2011. godine je uvršteno na listu međunarodno značajnih područja (IPA Important Birds Areas) gdje obitava 206 vrsta ptica, a mjesto Ždralovac ima 128 vrsta ptica koje se u njemu gnijezde i koje već posjećuju strani stručnjaci radi posmatranja i istraživanja. Također, još uvijek nema ozbiljnije organizacije ovog sadržaja tako da ovo tek predstavlja potencijal. 

Ipak, bitno je istaknuti da se u opštini 2019. godine registrovala firma „Podgora“ doo koja se bavi turizmom i promocijom ljepota i potencijala Bosanskog Grahova. Trenutno se najviše bavi promocijom lovnog turizma na način da osigurava boravak lovaca na grahovskom terenu, pruža im usluge smještaja i lovačke ture po ovom podneblju. 

Iako još uvijek nema organizovane strukture za razvoj i promociju turizma u Opštini Bosansko Grahovo u budžetu za 2020. godinu su izdvojena sredstva za eventualni turistički ured. Međutim, još uvijek nije donesena odluka od strane Opštine Bosansko Grahovo o formiranju turističkog ureda tako da ured još uvijek nije u funkciji. Ovaj ured bi mogao odigrati ključnu ulogu u umrežavanju lokalnog stanovništva, razvoju turističkih sadržaja, promociji turističke ponude te povezivanju s turističkim tržištima.

Poljoprivreda

Opština Bosansko Grahovo ima povoljne geografske karakteristike, klimatske uslove, te prirodne resurse za razvoj poljoprivrede i stočarstva, naročito za proizvodnju mlijeka i mesa, ovčarstvo, svinjogojstvo i govedarstvo. Osim toga, zbog kvalitetnih pašnjaka i livada postoje veliki kapaciteti za razvoj pčelarstva.

Od ukupnog zemljišta (50.096ha), 66% (33.015ha) čine pašnjaci, dok je 6% (3.147ha) oranica. Oko 13% oranica se obrađuje što predstavlja velik potencijal za razvoj biljne i ratarske proizvodnje koja je neophodna za proizvodnju sirovinske osnove za razvoj stočarstva. Osim toga, opština posjeduje velike potencijale za razvoj ljekovitog bilja, samoniklo ljekovito bilje i plantažno ljekovito bilje.
Najveće površine obuhvataju pašnjaci 33.015 ha (66%), ostalo poljoprivredno zemljište 11.452 ha (23%), te oranice 3.147 ha (6%). Dio zemljišta 785 ha (2%) nalazi se u kategoriji močvara. 
[image: image4.png]1697,62
3%

3147

2%

Ve

M Oranice

m Pasnjaci

W Kultivisano zemljiste

m Ostalo poljopr. Zemljiste

= Mocvarno zemljiste




Slika 5 - Pregled poljoprivrednog zemljišta prema kategoriji (ha)- 2020. godina (Izvor: Opština Bos. Grahovo)
Najzastupljeniji oblik stočarske proizvodnje je uzgoj muznih krava, steonih junica i proizvodnja mlijeka, zatim ovčarstvo te peradarstvo i pčelarstvo. Konkretni podaci o ukupnom broju goveda kroz zadnje 3 godine nisu dostupni.
Otkupljivači mlijeka preuzmu oko 1.950.000 litara (podaci za 2018. godinu), a ostatak se potroši za prehranu na gazdinstvima i za podmladak. Neznatna količina mlijeka prodaje se lokalno. Prema Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registru klijenata (RK) na području opštine trenutno ima 309 grla goveda, a  registrovane su samo 2 farme kapaciteta 25 krava.
Ovčarstvo je, također, dosta razvijen oblik poljoprivredne proizvodnje na području opštine Bosansko Grahovo. Do danas sva proizvodnja ima osiguran plasman na domaće tržište.  Na području opštine prema evidencijama iz RPG i RK ima 10,682 ovaca, od toga broj od 339 ovaca je sa 3 farme a ostatak sa porodičnih gazdinstava. Svi uzgajivači se bave proizvodnjom i prodajom mesa. 

Pčelarstvo u opštini Bosansko Grahovo može, također, biti jedna od razvojnih grana. U opštini Bosansko Grahovo prema podacima iz Registra pčelara ima 5 pčelara koji su registrovani u registru pčelara koji imaju 222 košnice. ali mnogo je više domaćinstava koja se bave pčelarstvom samo nisu vršili upis u Registar pčelara. Prema procjenama to je najmanje još 1000 košnica. Međutim, na područje opštine Bosansko Grahovo sa drugih područija u toku godine na ispašu se doveze i do 5 puta više košnica nego što imaju domaći proizvođači. Udruga pčelara postoji ali nije aktivna. 
U segmentu biljne proizvodnje, odnosno ratarstva i povrtlarstva, opština Bosnasko Grahovo je povoljna za intenzivniju  proizvodnju kultura kao što su: pšenica, raž, zob, krompir i još par povrtlarskih kultura (grahorice, bijeli i crveni luk). Iako je ovo područje jako pogodno za uzgoj ovih kultura, još uvijek ne možemo govoriti o nekoj većoj proizvodnji, jer se većinom sva poljoprivredna gazdinstva bave proizvodnjom za vlastite potrebe. Razlog tome se možda ogleda u činjenici da za ovakavu vrstu prozvodnje nije organizovan otkup. Po nekim procjenama i istraživanjima, na području Bosanskog Grahova ima oko 92 vrste ljekovitog i aromatičnog bilja, od čega su 20 % endemične vrste. Najpoznatiji endem je svakako runolist, koji je zaštićen na području cijele Europe, a uz njega su đurđevak, medvjeđi luk, lincura. Moguć je uzgoj: ive, kunice, majčine dušice, nane, jaglaca, kaćuna, kantariona i vrijeska.
Tabela 7 – Vrsta i količina poljoprivredne proizvodnje (Izvor: Opština Bos. Grahovo)
	Vrste poljoprivredne proizvodnje
	2015
	2016
	2017
	2018

	 
	količina (u tonama)
	količina (u tonama)
	količina (u tonama)
	količina (u tonama)

	Žitarice
	 
	 
	 
	 

	Pšenica
	614
	1335
	992
	1345

	Ječam
	29
	32,
	83
	20

	Raž
	24
	26
	12
	32

	Zob
	21
	25
	38
	21

	Voće
	
	
	
	

	Jabuke
	12
	-
	12
	18

	Povrće
	
	
	
	

	Povrće na otvorenom
	488,9
	53820
	316,1
	505,3

	Stočarstvo i peradarstvo
	
	
	
	

	Proizvodnja jaja
	850000
	838500
	838500
	838500

	Proizvodnja mlijeka
	19200000
	1950000
	1950000
	1950000


Evidencija poljoprivrednih gazdinstava i pravnih lica vrši se putem Registra poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registra klijenata (RK). U registru trenutno postoji upisano 175 poljoprivrednih gazdinstava od čega su 5 poljoprivrednih gazdinstava registrovani kao pravni subjekti. RPG se vodi od 2010. godine, ali nije moguće napraviti godišnji pregled jer nisu niti rađeni godišnji izvještaji, nego postoji samo ukupni prikaz upisani RPG-ova.
Tabela 8 - Struktura proizvodnje poljoprivrednih gazdinstava (Izvor: Opština Bosansko Grahovo)
	Vrsta proizvodnje 
	Broj PG
	Vrsta registracije

	Uzgoj muznih krava, steonih junica i proizvodnja mlijeka
	31 PG
	2 pravna lica (obrt)

	Uzgoj ovaca
	54 PG
	3 pravna lica (obrt)

	Pčelarstvo
	5PG
	5PG

	Biljna proizvodnja
	12
	9 PG i 3 pravna lica 


U opštini Bosansko Grahovo nema prodajnog objekta sa poljoprivrednim sirovinama, tako da za svaku kupovinu poljoprivrednih potrepština poljoprivrednici moraju ići u Livno, Bihać ili Banja Luku.

Šumarstvo

Prema Katastru šuma i šumskog zemljišta ŠGD “Hercegbosanske šume" područje opštine Bosansko Grahovo obuhvata 42.927 ha šumskog fonda u kojem visoke šume učestvuju sa 21.764 ha (50,70%), izdaničke šume sa 7.470 ha (17,40%) te goleti sa 13.693 ha (31,90%). Miniranog šumskog zemljišta je 11.843 ha. 

Generalno se za opštinu Bosansko Grahovo može reći da je šumovitost dosta dobra, budući da u ukupnom bilansu obraslo šumsko zemljište zauzima 36,42% teritorije opštine što je iznad kantonalnog prosjeka šumovitosti (30,79%), ali ispod prosjeka šumovitosti Bosne i Hercegovine (53%). Međutim, drvoprerađivačka industrija još uvijek nije na nivou na kojem bi mogla biti. Naime, od 18 poslovnih subjekata koji su predali završne račune za 2018. godinu samo je jedan iz sektora šumarstva i obrade drveta, što je rezultat postojećih zakonskih procedura koje propisuju jako teške uslove za korištenje sirovine.
	Zaključak

Iz analiziranih podataka vidljivo je kako je opština Bosansko Grahovo izrazito nerazvijena opština, a koja je u isto vrijeme veoma bogata prirodnim te kulturnim resursima koji mogu biti podloga budućem razvoju opštine.  Iz analize stanja se može zaključiti kako opština Bosansko Grahovo u sljedećih sedam godina može, sa pravilno definisanim i realnim mjerama, postići napredak posebno ako se usmjeri u pravcu pokretanja prerađivačke industrije koristeći postojeće resurse, uz snažniji iskorak u pravcu razvoja specifičnih grana turizma (aktivni turizma vezan s prirodom) te poljoprivredne proizvodnje s posebnim naglaskom na poljoprivredna gazdinstva. 

Iz analize stanje je vidljivo da se događa trend povećanja zapošljavanja u privatnom sektoru iako su realne brojke još uvijek male. Međutim, ovo pokazuje da postoji mogućnost novog zapošljavanja.

Veliki razvojni potencijal opštine Bosansko Grahovo leži u razvoju turizma i to posebno aktivnog turizma koji je vezan s prirodom. S obzirom da turizam kao horizontalna grana utiče na sve ostale sektore tako i u slučaju Bosanskog Grahova u sadašnjim uslovima razvoja, turizam može biti pokretač razvoja ugostiteljske i uslužne djelatnosti ali može odigrati i ključnu ulogu u pokretanju i razvoju poljoprivredne proizvodnje s posebnim naglaskom na mala privredna gazdinstva. Iz analize stanja može se vidjeti da postoje određeni pomaci u segmentu turizma ali to je još uvijek fragmentirano i sporadično. Još uvijek nedostaju kapaciteti za organizovan pristup razvoju turizma. U tom se kontekstu mogu iskoristiti kapaciteti postojećih aktivnih organizacija iz nevladinog sektora koji bi pomogli izgradnju institucionalnih kapaciteta.

Slično kao i kod turizma, poljoprivreda predstavlja, također, veliki razvojni potencijal. S obzirom na velike površine pašnjaka, stočarstvo ubuduće može predstavljati jedan o strateških pravaca razvoja opštine.
Isto tako, drvoprerađivačka industrija ima veliki potencijal s obzirom da Bosansko Grahovo raspolaže znatnim potencijalima iako još uvijek ova grana gospodarstva nije u potpunosti iskorišćena. Ovo se, također,  odnosi na preradu proizvoda više dodane vrijednosti.


d. Pregled stanja i kretanja na tržištu rada
Broj zaposlenih osoba u Bosanskom Grahovu kreće se prosječno 345 za tri godine, a stopa zaposlenosti je vrlo niska (prosječnih 14,86% u posmatrane 3 godine) i manja je nego na nivou kantona. Na nivou kantona u 2018. godini stepen zaposlenosti bio je oko 19%, dok je na nivou FBiH oko 34%.
Najveći broj zaposlenih je u oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribolova (167 lica) čak 48,4%, zatim u javnoj upravi (76) što čini 22%, dok je u prerađivačkoj industriji (68), odnosno 19,7% .

Prosječan broj zaposlenosti nema velikih odstupanja kroz posmatrane godine. Najveći razlog je velik broj zaposlenih u javnim institucijama (šumarija, policija, elektroprivreda, pošta, javna uprava).
Tabela 9 - Stepen zaposlenosti u opštini Bosansko Grahovo za period 2016. – 2018. god (Izvor: FZS)
	Godina
	Ukupno stanovništvo
	Prosječan br.zaposlenih
	Stepen zaposlenosti (%)

	2016.
	2.311
	351
	15,1

	2017.
	2.449
	338
	13,8

	2018.
	2.209
	347
	15,7


U aktivnim privrednim subjektima je u 2018. godni zaposleno 76 osoba i bilježi se rast broja zaposlenih za 11% u odnosu na 2016. godini. Naime u 2016. godini je bilo zaposleno 68 osoba.
[image: image5.png]Broj zaposlenih u aktivnim poduzeéima po sektorima u 2018. godini
Izvor: Bisnodeintelligence)





Slika 6 - Broj zaposlenih u aktivnim preduzećima po sektorima u 2018. godini (Izvor: BisnodeIntelligence)
U ukupnom broju evidentiranih nezaposlenih lica u 2018. godini kojih je 278, žene su sudjelovale s 34,8% (97), dok je taj omjer u 2019. godini bio 34,3% sa 82 nezaposlene žene od ukupno 239 nezaposlenih. 

Tabela 10 - Broj registriranih nezaposlenih osoba prema obrazovnoj strukturi (Izvor: Kantonalni zavod za zapošljavanje)
	Obrazovna struktura
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	M
	Ž
	
	M
	Ž
	
	M
	Ž
	
	M
	Ž
	
	M
	Ž
	

	NKV
	63
	44
	107
	62
	45
	107
	62
	38
	100
	64
	34
	98
	47
	33
	80

	PKV
	0
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	KV
	74
	27
	101
	76
	25
	101
	74
	26
	100
	71
	23
	94
	60
	24
	84

	VKV
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1

	NS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SSS
	48
	33
	81
	47
	32
	79
	44
	31
	79
	40
	32
	72
	42
	18
	60

	VŠS
	4
	3
	7
	4
	1
	5
	2
	2
	4
	2
	2
	4
	5
	3
	8

	VSS
	4
	3
	7
	5
	4
	9
	4
	3
	7
	3
	5
	8
	2
	4
	6

	Magistri, doktori nauka
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ukupno
	193
	112
	305
	195
	108
	303
	187
	101
	288
	181
	97
	278
	157
	82
	239


Najviše evidentiranih nezaposlenih osoba je iz kategorije KV i NKV i kod žena i kod muškaraca. Broj nezaposlenih lica u 2019.,prema podacima Zavoda za zapošljavanje, iznosi 239, od čega je 80 ili 33% NKV stručne spreme. Mali je procenat lica sa VSS i VŠS (14 lica) koja se vode kao nezaposlena u 2019. godini. Prema procjenama broj nezaposlenih lica je veći, jer nisu sva evidentirana kod nadležnih institucija.

Prosječna plaća za 2018. godinu za opštinu Bosansko Grahovo prema Federalnom zavodu za statistiku je iznosila 1083 KM i veća je nego na nivou kantona ili na nivou Federacije BiH. Razlog tome je što je velik  broj lica zaposlen u javnom sektoru gdje su plate veće nego u privatnom sektoru.
Broj penzionera evidentiranih kod Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje u opštini Bosansko Grahovo je za 2018. godinu bio 77, od toga starosnih penzija 32, invalidskih 23, a porodičnih 22.

Prosječna starosna penzija iznosila je za 2018. godinu 292,52KM, dok je invalidska 308,41KM, a porodična 267,25 KM. 

Veći broj penzionera primaju penzije iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, međutim, nema evidencije o njihovom broju, niti o isplaćenim iznosima. Također, ima penzionera koji imaju evidentirano mjesto prebivališta u Republici Srpskoj, a nastanjeni su, odnosno žive u Bosanskom Grahovu.

	Zaključak
Tržište rada u Bosanskom Grahovu je još uvijek nerazvijeno. Naime, nema velike potražnje za radnom snagom, a u isto vrijeme na raspolaganju niti nema radne snage. Stepen zaposlenih je manji nego na nivou kantona te je više nego upola manji u odnosu na Federaciju BiH. Stopa nezaposlenih se smanjuje, međutim, to nije rezultat zapošljavanja već odlijeva stanovništva. U strukturi nezaposlenih najviše je KV i NKV radnika. S obzirom da je najveći udio stanovnika u dobi iznad 65 godina starosti, tako se izvlači zaključak da je i velik broj penzionera. Međutim, ne može se utvrditi tačan podatak jer veliki dio penzionera prima penzije iz Republike Srpske. 


e. Pregled stanja i kretanja u oblasti društvenog razvoja

Obrazovanje, kultura i sport

Opština Bosansko Grahovo raspolaže sa jednom Osnovnom školom ''Grahovo''. U školskoj 2019/2020 godini upisano je 83 učenika u 9 odjeljenja. Nastava se obavlja po devetogodišnjem sistemu obrazovanja. U osnovnoj školi je zaposleno 15 prosvjetnih radnika, od kojih su 54% muških i 46% ženskih osoba (8 muškaraca i 7 žena).
Tabela 11 - Osnovno obrazovanje 2017-2020 (Izvor: Osnovna škola“Grahovo“)
	Godina
	Broj

škola
	Broj

odjeljenja
	Broj

učenika
	Broj

nastavnika

	2017.
	1
	9
	82
	14

	2018.
	1
	9
	82
	15

	2019.
	1
	9
	74
	16

	2020.
	1
	9
	83
	15


Tabela 12 - Opis opremljenosti školskog objekta OŠ Grahovo (Izvor: Osnovna škola „Grahovo“)

	Br. učenika po učionici
	7
	Voda za piće  
	da
	Biblioteka
	da
	Omogućen fizički pristup djeci s posebnim potrebama  
	ne

	Br. sanitarnih čvorova unutar objekta
	18
	Sportska dvorana u objektu 
	da
	Br. računara po učeniku
	17
	Izvršena energetska revizija  
	da


Iako je obrazovanje pod ingerencijom Kantona 10, opština izdvaja dio sredstava iz budžeta, a sve u cilju  poboljšanja kvaliteta rada osnovne škole. Kako je vidljivo iz Tabele 13., iznos izdvajanja iz opštinskog budžeta za obrazovanje je povećan za 46% u odnosu na 2016. godinu. Izdvajanja za obrazovanje iz opštinskog budžeta se najviše odnose na finansiranje materijalnih troškova Osnovne škole „Grahovo“.

Tabela 13- Finansiranje obrazovnih ustanova iz budžeta opštine (Izvor: Opština Bosansko Grahovo)
	 
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	Godišnji ostvareni iznos
	% učešća  u budžetu
	Godišnji ostvareni iznos
	% učešća  u budžetu
	Godišnji ostvareni iznos
	% učešća  u budžetu
	Godišnji ostvareni iznos
	% učešća  u budžetu

	Osnovno obrazovanje
	13758,4
	0,7
	11895,81
	0,6
	9895
	0,5
	21398
	1,2


U Bosanskom Grahovu nema srednje škole, a opština Bosansko Grahovo finansira  prevoz učenika do susjedne opštine Drvar gdje učenici pohađaju srednju školu. Za prevoz učenika godišnje iz budžeta Opštine Bosansko Grahovo se izdvaja 40.000,00KM. Broj učenika koji putuju u srednju školu se kreće u rasponu 23-28 učenika.
Opština, takođe, izdvaja sredstva za stipendiranje studenata s područja opštine. Budžetom predviđena sredstva za tu svrhu u 2018. godine su bila 3.600,00 KM, a u 2019. godine 3.100,00 KM. 

Opština Bosansko Grahovo je obuhvaćena programom „Povećajmo mogućnost djeci za rano učenje“ preko kojeg je omogućeno besplatno predškolsko obrazovanje za djecu uzrasta 3-6 godina koje nije obavezno. Projekat se implementra od strane Kantonalnog ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta. Ukupan broj upisane djece u predškolsko obrazovanje jeste 25 djece i jednak je svake godine a obuhvata tri generacije.

NVO „Udruženje građanki Grahovo“ uz  finansijsku pomoć IN Fondacije pokrenulo projekat pod nazivom „Kuća puna smijeha i tolerancije “ u sklopu čega je otvoren „Dnevni centar Gnijezdo“ Bosansko Grahovo. Centar od 2016. godine finansira Udruženje građanki „Grahovo“, zapošljava 3 osobe i imaju 42 korisnika. U dnevnom centru provode se aktivnosti usmjerene na jačanje povjerenja i samopoštovanja, te razvoj socijalne i emocionalne kompetencije djece poticanjem njihove kreativnosti. Poseban aspekt rada daje se na savjetodavni, edukativni, kreativni i individualni rad djece sa osobljem, volonterima i stručnjacima.

U Opštini nema značajnih kulturnih manifestacija, nego se one organizuju samo povremeno. To je nekoliko kulturnih manifestacija, one se vežu za ljetni period i proslavu svetog Ilije, odnosno imaju i vjerski dio kako kod katolika tako i pravoslavaca. To su višednevne manifestacije sa muzičkim nastupima, pjesničkim večerima, izložbama slika, predstavljanjima knjiga, sportskim takmičenjima itd.

Nema ni institucija koje se bave kulturom. Postoji Udruženje za razvoj kulture, koje je slabo aktivno, te Kulturno umjetničko društvo „Gavrilo Princip“, te Udruga za očuvanje kulturne i povjesne baštine Don Juraj Gospodnetić.

Od sportskih udruženja aktivno je Planinarsko društvo ''Dinara'', Planinarsko društvo „Runolist“, Planinarsko-ekološko društvo „Veliki Bat“, Karate klub ''Grahovo'', Taekwondo klub, te Balotaški i Pljočkarski klub.

Od sportske infrastrukture postoji gradski stadion sa svlačionicom i pratećim objektima i školsko igralište u okviru Osnovne škole „Grahovo“, te školska sportska dvorana Osnovne škole „Grahovo“. Gradski stadion se slabo koristi iz razloga što je zapušten tj. ne održava se, a svlačionica sa pratećim objektima je djelimično rekonstruisana što je nedovoljno da bi mogla da se upotrebljava. Objekat je u ratu devastiran, postavljena je nova stolarija, a u toku je izmjena krova, i neophodni su unutrašnji radovi da bi se stavila u funkciju.
Opštinskim budžetom za 2019. godinu su planirana sredstva za kulturu i sport u iznosu od 7.000,00 KM i uglavnom se realizuju kroz pomoć pomenutim organizacijama za organizovanje ili posjetu sportsko – kulturnih manifestacija.

Zdravstvena zaštita

Opština Bosansko Grahovo nema Doma zdravlja već samo Ambulantu koja radi u okviru Doma zdravlja Drvar. Građani nemaju ni minimum zdravstvene zaštite i ostvaruju je u Drvaru ili drugim opštinama Kantona 10, u nekim gradovima RS, FBiH, kao i u susjednim državama Srbije i Hrvatske. 

Prilikom obnove Doma zdravlja izvršena je djelimična rekonstrukcija objekta. Postavljena je krovna konstrukcija na objekat, vanjska stolarija i obnovljeno je jedno krilo zgrade u kojem su smještene tri ordinacije i čekaonica ukupne površine 120m2. Služba zdravstvene zaštite danas se odvija povremeno, u područnoj ambulanti i egzistira samo djelimično sa jednim vozilom, medicinskim tehničarom i bez stalnog doktora. Trenutno doktor i pomoćno medicinsko osoblje dolaze u Bosansko Grahovo dva puta nedeljno po dva sata iz Doma zdravlja Drvar i ne pružaju puni obim svih oblika primarne i preventivne zdravstvene zaštite. Broj medicinskog kadra koji je sada zaposlen nije dovoljan (samo jedan medicinski tehničar), pa time ni nije prisutno niti pružanje kvalitetne zdravstvene usluge.  

Što se tiče pokrivenosti stanovništva opštine zdravstvenim osiguranjem, a prema podacima Zavoda za zdravstveno osiguranje, broj osiguranika za 2019. godinu je iznosio 1231 osoba, što znači da oko 44 % stanovnika opštine ili nisu zdravstveno osigurani ili pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju u drugom entitetu. Prema procjeni opštine oko 3% stanovništva opštine nema nikakvo osiguranje.
UG „Grahovo“ trenutno implementira projekat „Patronažne službe“ za 60 korisnika. Projekat je finansiran od strane Karitasa i traje do kraja 2022. godine.

Socijalna zaštita
U opštini nema Centra za socijalni rad već u okviru opštinske uprave djeluje služba za socijalni rad gdje je samo jedan zaposlenik. Budžetom za 2020. godinu su planirana sredstava za osnivanje i otvaranje Centra za socijalni rad u iznosu od 10.000,00 KM, međutim, taj iznos nije dovoljan.
Tabela 14 - Vidovi pomoći koji se isplaćuju  putem Centra za socijalni rad i broj korisnika pomoći
 (Izvor: Opština Bos. Grahovo)
	Vrsta
	Broj korisnika

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U

	stalna novčana  pomoć
	15
	28
	43
	14
	31
	45
	18
	40
	58
	18
	33
	51
	18
	28
	46

	novčana naknada za pomoć i njegu druge osobe
	19
	20
	39
	18
	20
	38
	19
	25
	44
	19
	26
	45
	16
	23
	39

	druga materijalna pomoć
	20
	20
	40
	19
	22
	41
	20
	25
	45
	21
	27
	48
	18
	24
	42

	smještaj u ustanove socijalne zaštite
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1

	jednokratne novčane pomoći
	25
	33
	58
	36
	23
	59
	24
	39
	63
	41
	25
	66
	25
	35
	60

	zdravstveno osiguranje
	12
	26
	38
	14
	28
	42
	16
	31
	47
	20
	33
	53
	22
	36
	58

	dječiji dodatak
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	93
	/
	/
	100

	naknada umjesto plaće roditelju koji koja nije u radnom odnosu
	2
	3
	5
	2
	3
	5
	0
	5
	5
	0
	5
	5
	1
	5
	6

	Ukupno osoba
	93
	130
	223
	103
	127
	230
	97
	165
	262
	119
	150
	362
	100
	152
	352


Godišnjim budžetom za socijalnu zaštitu planiran je iznos od 15.000,00 KM (za 2020. godinu), ali oblasti socijalne zaštite su obuhvaćene i drugim budžetskim linijama. U budžetu za 2020. godinu planirani su troškovi za jednokratnu novčanu pomoć građanima u iznosu od 15.000,00 KM i pomoć za majke po osnovu rođenja djeteta u iznosu od 2.500,00 KM. U gornjoj tabeli prikazana su socijalna izdavanja koja uključuju opštinski budžet, ali i sredstva sa nivoa K10 i FBiH.

U ranjive grupe možemo ubrojati sljedeće: invalidi - 42 lica koja ostvaruju pravo na neratnu invalidninu, stara lica koja žive sami - oko 70 lica, nezaposlena lica kojih prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu ima 239 i penzioneri sa najnižim primanjima (oko 54 lica).
Stanovanje

Što se tiče stambenog fonda tokom ratnih dejstava uništeno je oko 90%. Ukupan stambeni fond 1991. godine bio je 2384 jedinica, od čega je 1973 bilo individualnih stanova, a 411 stanova u objektima kolektivnog smještaja. Prema podacima kojima raspolaže nadležna opštinska služba registrirano je 1.307 jedinica individualnog stanovanja, dok je u kolektivnom stanovanju u opštini registrirano 105 stanova, što prema podacima znači da je rekonstruisano tek oko 59% prijeratnih stambenih jedinica.

Tabela 15 - Stambeni fond (Izvor: Opština Bos. Grahovo)
	
	Broj stanova

	
	1991
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Individualni stanovi (u kućama)
	1973
	1261
	1274
	1290
	1300
	1307

	Stanovi u objektima kolektivnog stanovanja
	411
	102
	102
	102
	105
	105

	Ukupno
	2384
	1363
	1376
	1392
	1405
	1412


Sigurnost građana

Prema podacima Policijske postaje Bosansko Grahovo ukupan broj krivičnih dijela za 2019. godinu je iznosio 17, dok je procenat ukupne rasvjetljenosti bio 70%.

Tabela 16 - Kriminalitet, javni red i mir i stepen otkrivenosti (Izvor: Policijska postaja Bosansko Grahovo)
	 
	Ukupan broj krivičnih djela
	Ukupan broj prijavljenih počinilaca
	Br.krivičnih djela po poznatom počiniocu
	Br.krivičnih djela po nepoznatom počiniocu
	Procenat ukupne rasvijetljenosti
	Br.počinilaca maloljetnika
	Ukupan broj prijavljenih prekršaja

	2015
	20
	20
	7
	13
	60
	0
	17

	2016
	41
	41
	17
	24
	63
	0
	17

	2017
	22
	22
	6
	16
	63
	0
	32

	2018
	25
	25
	8
	17
	60
	0
	11

	2019
	17
	17
	8
	9
	70
	0
	24


Prema strukturi kriminaliteta najveći broj djela se odnosio na imovinske delikte i privredni kriminal         (šumska krađa), čak 53%, dok je krađa, teška krađa, nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti, ugrožavanje javnog saobraćaja, nedozvoljeno držanje oružja i izazivanje šumskih požara iznosilo 41%. Što se tiče krvnih delikata, narkomanije i prostitucije u zadnjih pet godina nije zabilježen nijedan slučaj na području opštine Bosansko Grahovo.

Civilno društvo 
Prema izvještaju iz 2016. godine Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona 10, na području Opštine Bosansko Grahovo registrovano je 30 NVO. U opštinskoj upravi nema precizne evidencije o broju i strukturi organizacija civilnog društva. Procjena je da je osnovano još najmanje 10 udruženja u zadnje 3 godine. Bez obzira na broj registrovanih veoma mali broj udruženja je aktivan, a ona su navedena u tabelarnom pregledu ispod.
Tabela 17. - Popis udruženja u Bosanskom Grahovu 
(Izvor: Opština Bos. Grahovo)

	r/b
	Naziv organizacije
	Područje djelovanja

	1
	Udruženje građanki Grahovo
	Pomoć ženama, djeci, starim i nemoćnim

	2
	Pčelarsko društvo Grahovo
	Unaprjeđenje pčelarstva

	3
	Lovačko društvo Risovac
	Unapređenje lovstva

	4
	Lovačko društvo Grahovo
	Unapređenje lovstva

	5
	Izviđačko društvo Sova
	Unapređenje suživota s prirodom

	6
	OO CK Grahovo
	Provođenje ideja pokreta


	7
	Udruga za očuvanje kulturne i povjesne baštine Don Juraj Gospodnetić
	Očuvanje kulturne i povijesne baštine

	8
	Karate klub Grahovo
	Bavljenje mladih sportom

	9
	Udruženje za razvoj kulture Grahovo
	Razvoj kulture

	10
	Planinarsko ekološko društvo Veliki bat
	Unapređenje planinarenja

	11
	Taekwondo klub
	Bavljenje mladih sportom

	12
	KUD“Gavrilo Princip“
	

	13
	Udruženje žena CALENDULA
	

	14
	Udruženje proizvođača mlijeka Marinkovci
	

	15
	Dobrovoljno vatrogasno društvo Korita
	Prevencija i zaštita od požara

	16
	Balotaški klub Grahovo
	Promocija tradicionalnog sporta

	17
	Pljočkarski klub Grahovo
	Promocija tradicionalnog sporta


U budžetu Opštine Bosansko Grahovo za 2020. godinu iznos planiranih sredstava kao grant za NVO je 43.500,00KM, a grantovi se dodjeljuju direktno organizacijama sa kojima je opština potpisala sporazum (radi se o najaktivnijim organizacijama). 
	Zaključak

U pogledu društvenog razvoja može se zaključiti kako je stanje u opštini Bosansko Grahovo prilično loše. Naime, nema srednjeg obrazovanja, nema kulturnih i sportskih događanja, te je sportska i kulturna infrastruktura još uvijek nerazvijena. Socijalna i zdravstvena zaštita su na niskom nivou. Sve ovo podrazumijeva razvoj konkretnih mjera kojima bi se u sljedećih sedam godina stanje znatno popravilo, na način da se osigura kvalitetnija zdravstvena zaštita za građane Bos. Grahova u vidu osposobljavnja svakodnevnih zdravstvenih pregleda kroz jačanje zdravstvenih kapaciteta. Također, neophodno je da opštinska uprava uspostavi jače odnose sa civilnim sektorom u vidu njihovog jačanja kapaciteta koje bi kasnije mogli koristiti za vlastita privređivanja, posebno ona koja se bave promocijom agro turizma u ovoj oblasti.


f. Stanje javne infrastrukture i javnih usluga

Saobraćajna infrastruktura
Geoprometni položaj, konfiguracija terena i specifična prirodna vrijednost stvorile su pretpostavke za razvoj cestovnog, željezničkog i telekomunikacijskog prometa. Na području opštine Bosansko Grahovo razvijeno je ukupno 300 km puteva i 2,0 km željezničke pruge.

Table 18 - Saobraćajna infrastruktura Bosanskog Grahova za 2019. godinu 
(Izvor: Opština Bosansko Grahovo)

	Saobraćajna infrastruktura u km

	Željezničke

pruge
	Magistralni

putevi
	Regionalni

putevi
	Nekategorizovani
	Lokalni

putevi

	2,0
	76
	51
	119
	54



Nadležnost i upravljanje podijeljeni su između federalnog nivoa (magistralne ceste), kantonalnog nivoa (regionalne ceste) i opštinskog  nivoa (lokalne ceste). Opština Bosansko Grahovo je magistralnim putevima povezana sa Kninom u Republici Hrvatskoj, zatim Livnom i Drvarom u Federaciji BiH. 

Od magistralnih cesta kroz Bosansko Grahovo prolazi:

· Magistralni put M 6.1: Srb (granica RH) – Resanovci – Bosansko Grahovo – Priluka - Livno – Karlov Han – Kolo – Posušje; u dužini od 55.542km

· Magistralni put M 14.2: Bosanski Petrovac – Pasjak – Drvar – Resanovci – Bosansko Grahovo  – Strmica (granica RH); u dužini od 4,507km za dionicu 2 i 17,679km za dionicu 3 (ukupno 22,18km)

Od regionalnih cesta kroz Grahovo prolazi R 409: Bosansko Grahovo-Rore (dužina 33,60 km). Lokalni putevi su asvaltirani u dužini od 54 km, s tim da je većina asvaltirana osamdesetih godina, te su u novije vrijeme rađena samo krpljenja. Nekategorizovani lokalni putevi su u cijeloj dužini makadamski tj. 119 km. Naseljena mjesta su povezana sa središtem opštine, s tim što je najlošije stanje u dvije mjesne zajednice i to MZ Tiškovac gdje je 2013. godine probijan put kojim je MZ spojena sa središtem opštine -put je uzak, zemljani i svake godine se sanira od odrona, i MZ Uništa koja je udaljena 70 km, s tim što se mora dva puta prelaziti granica sa Republikom Hrvatskom na GP Strmica i prelaznom mjestu Uništa (Kvartir), te proći kroz Knin i Kijevo- nema puta mimo graničnog prelaza koji povezuje ovu MZ sa središtem opštine. MZ Uništa pripada teritorijalno BiH a sva infrastruktura dolazi iz RH (električna energija, cesta, trgovina). Najbliži autoput se nalazi u susjednoj Rebulici Hrvatskoj (Autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik) udaljen od Bosanskog Grahova  oko 80 km. Najbliža morska luka za teretni i putnički saobraćaj je Luka Split i od Bosanskog Grahova je udaljena oko 120 km, dok je najbliži civilni putnički aerodrom Zračna luka Split i Zadar.

Opština ima jedan dio unske pruge (pruga Knin – Bihać – Zagreb) u naselju Donji Tiškovac u dužini od cca 2.0 kilometara pod svojom ingerencijom. Najbliža željeznička stanica je MZ Strmica u susjednoj Republici Hrvatskoj. Ova pruga nije u funkciju, devastirana je tokom ratnog perioda.
Stanje tehničke infrastrukture u pogledu pokrivenosti i kvalitete elektroenergetske mreže, telekomunikacija, interneta, RTV signala

Stabilna PTT mreža postoji u gradu i pojedinim prigradskim naseljima. Što se tiče mobilne telefonije u  Kantonu 10, telekom operateri HT ERONET, MTEL i BH TELECOM imaju 164 instalirane bazne stanice koje pokrivaju cijelu teritoriju, pa tako i opštinu Bosansko Grahovo. Postoje dijelovi opštine (veći dio MZ Tiškovci) gdje nema signala mobilne telefonije ili je signal jako loš. Loš signal je i na području sela Preodac i Maleševci, te sela Zaseok.

Snabdijevanje električnom energijom sastoji se od prijenosne mreže visokog napona 220kv, 10kv, 30 kv te niskonaponskih mreža i dio je jedinstvenog elektroenergetskog sistema BiH. Poslove distribucije električne energije do krajnjih kupaca obavlja Javno poduzeće elektroprivrede Hrvatske Zajednice Herceg- Bosne Mostar, odnosno JP HZHB Mostar. Prema podacima JP HZHB Mostar, Poslovnica Grahovo, u 2019. godini broj priključaka na niskonaponsku mrežu je 1442, od toga 1336 domaćinstava, 36 javne rasvjete i 70 ostalih potrošača. Prema podacima JP HZHB, broj domaćinstava bez priključka električne energije u 2019. godinu je iznosio 289 domaćinstava ili 11% od ukupnog broja domaćinstava na teritoriji opštine.

Područje kompletne MZ Tiškovac je bez električne energije, većina domaćinstava koristi solarne panele za izvor električne energije ili žive potpuno bez iste. Zatim dijelovi pojedinih MZ: dio MZ Preodac i manji dijelovi MZ Maleševci i MZ Crni Lug nemaju pokrivenosti električnom mrežom niti su im dostupni alternativni izvori. 
Vodosnabdijevanje 

Sistemom za vodosnabdijevanje je upravljao JKP ''Grahovo'', međutim, 2019. godine pokrenut je stečajni postupak te je Opština Bosansko Grahovo preuzela obavezu održavanja sistema vodosnabdijevanja do osnivanja novog javnog preduzeća koje bi preuzelo navedene poslove.

Centralni dio dijela opštine Bosansko Grahovo i gradsko naselje snabdjevaju se vodom sa  vodovoda Peći – Bosansko Grahovo u dužini od 12 km, kao i izvorišta Grmušino vrelo koji je izgrađen 1968. godine, a 2017. i 2018. godine izgrađen je novi transportno-distributivni cjevovod i podsistem za vodosnabdijevanje sa izvorišta „Gudaja“. Ukupna investicija je bila 2.682.982,45KM, što je obezbjedila Opština Bosansko Grahovo kroz kreditno zaduženje. Dužina cjevovoda je 17 km i sastoji se od dva podsistema:

1) Transportno-distributivni cjevovod za vodu sa izvorišta“Gudaja“ na dionici rezervoara „Vrščić“ do rezervoara „Gradina“;
2) podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja, na dijelu od izvorišta do rezervoara Vrščić.
Prosječni dotok vode sa izvorišta „Gudaja“ je 8,4 l/s. Izvor Peći nalazi se oko 11 km od grada. Prosječna minimalna izdašnost je oko 2 l/s, i primarno snabdijeva sela u sjeveroistočnom dijelu opštine tj. sela Peći, Resanovci i Zebe što je oko 13% ukupnog stanovništva, te dio urbanog područja. Vodozahvatna struktura Peći je ujedno i vodosprema s kapacitetom od 40m3 i opremljena je dodacima za hlorisanje vode. Glavne dovodne cijevi prema selima Resanovci i Zeba izgrađene su 1968. godine, a zamijenjene su 2011. godine s PE cijevima (dužine od 5.000 m), zajedno sa odvajanjem prema Resanovcima (dužine od 7.800 m) kako bi smanjili gubitke vode u primarnoj dovodnoj mreži. Ovom rekonstrukcijom gubici vode nisu smanjeni u  potpunosti ali su smanjeni na minimum.
Gubici u primarnoj dovodnoj mreži su smanjeni u potpunosti ali veliki su gubici vode u sekundarnoj gradskoj mreži. 

Drugi primarni dovod prema gradu Bosansko Grahovo izgrađen je 1968., a zamijenjen je između 2007.-2011. godine PE cijevima (dužine oko 11 km). Voda se crpi iz pumpne stanice "Podgradina" u rezervoar "Gradina" putem čelične ispusne cijevi. Pumpna stanica Podgradina izgrađena je 1968. i djelimično obnovljena 1999. godine. Pumpna stanica je opremljena s dvije pumpe kapaciteta od 12 l/s. Kapacitet rezervoara "Gradina" iznosi V=180m3.  

Rezultati ispitivanja kvalitete vode sa izvora pokazuju da je kvalitet voda dobar s obzirom na fizičke, hemijske i mikrobiološke kriterijume, tj. u skladu su sa standardima. 

Što se tiče sekundarne vodovodne mreže ne postoje podaci u smislu opisa lokacije, klase i vrste materijala cijevi, godine izgradnje, profila itd. Međutim, prema procjenama, vodovodna mreža u gradu Bosansko Grahovo sastoji se od 70 km (uglavnom AC) cijevi različitih promjera i različite starosti. Zbog činjenice da je većina cijevi stara i loše održavana, gubici vode u sistemu su česti i znatni, te se prema procjeni u prosjeku događaju prekidi u vodosnabdijevanju jednom mjesečno u trajanju od par sati. Opština Bosansko Grahovo uradila je projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju kompletne sekundarne vodovodne mreže što bi rješilo probleme vodosnabdijevanja oko 26% stanovništva. Urađena je i projektna dokumentacija za vodovod MZ Uništa.
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine ukupan broj domaćinstava pokriven vodosnabdjevanjem je 1007, što je otprilike polovina stanovništva, od čega je 429 priključeno na javni vodovod, 169 priključeno na seoski vodovod i 302 ima vlastiti hidrofor, dok ih 73 ima bušeni bunar, 3 domaćinstva se opskrbljuju iz cisterne, te ostatak iz ostalih izvora. 
Naplata vode se ne vrši ni fizičkim ni pravnim licima a troškove pokriva opštinska uprava.
Kanalizacijska infrastruktura
Na području opštine Bosansko Grahovo kanalizaciona mreža se nalazi samo u gradskom naselju Bosansko Grahovo, kao kombinovani sistem ukupne dužine od oko 3,5 km i na njega je priključeno 242 priključaka (prema popisu stanovništva iz 2013. godine) što je oko 40% stanovništva. Mreža se počela graditi oko 1950. godine, a planirani radovi su završeni početkom 1980-tih. Trenutno nema industrijskih aktivnosti i nema industrijskog otpada. Postojeći kanalizacioni sistem prikuplja otpadne urbane vode iz grada, dok stanovništvo koje živi u naseljima izvan grada Grahova ima septičke jame. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine 473 domaćinstva koristi zatvorene septičke jame, 129 domaćinstava koristi zatvorene septičke jame s prelivom dok ih 75 koristi neka druga rješenja. Međutim, 88 domaćinstava nema nikakav kanalizacioni sistem.
Ne postoje podaci/katastar kanalizacione mreže. Glavni kolektor prolazi kroz gradsko središte prema jugoistoku i ispušta se direktno u polje bez prečišćavanja što može imati negativne posljedice na podzemne vode i obližnje izvore. Postojeći kanalizacioni ispust nalazi se blizu lokacije djelomično sagrađenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.  Međutim, tokom ratnih dešavanja na ovom prostoru kolektori za prečišćavanje su uništeni i ovaj sistem nije u funkciji od tada.
Ono što karakteriše najveći broj naseljenih mjesta na području Kantona 10, vrijedi i za Bosansko Grahovo. To je nepostojanje objedinjenog sistema za prikupljanje (i tretman) otpadnih voda, te činjenica da se otpadne i oborinske vode najčešće prihvataju mješovitim sistemom kanalizacije i najkraćim mogućim putem odvode do najbližeg recipijenta.

Lokalni prijevoz

Nema organizovanog lokalnog prevoza putnika, osim organizovanog prevoza đaka Osnovne škole i srednjoškolaca do Drvara koje se podržava sredstvima iz budžeta Opštine Bosansko Grahovo. Ovim prevozom obuhvaćeno je 10 đaka Osnovne škole i 27 učenika srednjeg obrazovanja.

Grijanje

U opštini Bosansko Grahovo nema sistema za grijanje. Svaka stambena jedinica ima svoje individualno ložište i uglavnom se grijanje vrši sa pećima na drva.

Parkinzi

Parking mjesta su obliježena u gradskoj zoni  ali se ne naplaćuju. Ukupan broj obilježenih parking mjesta je 41.  
Rasvjeta

Ulična rasvjeta je izgrađena u skoro svim naseljenim mjestima na području opštine. Postotak pokrivenosti užeg dijela Bosanskog Grahova je  60% . Na održavanje javne rasvjete u poslednje tri godine je potrošeno 23.426,13 KM, a za električnu energiju za javnu rasvjetu 19.828,10 KM. Sredstva su obezbjeđena u budžetu opštine. U užem gradskom dijelu je urađena zamjena klasične za led rasvjetu dok je ostatak naseljenih mjesta pokriven klasičnom uličnom rasvjetom.
Groblja

Opština Bosansko Grahovo ima 2 gradska groblja, a groblja su  formirana i po lokalitetu naseljenih mjesta. Održavanje i upravljanje grobljima provode mještani. Ne vrši se naplata grobnih mjesta. Niti na jednom groblju ne postoji  mrtvačnica kao ni priključci za vodu i struju.
Stanje administrativnih usluga lokalne samouprave

Lokalna uprava funkcioniše kroz rad 4 službe  u opštinskom organu.

1. Služba za opštu upravu i socijalnu zaštitu, 

2. Služba za privredu, finansije i civilnu zaštitu

3. Služba za obnovu, urbanizam, stambeno–komunalne  i imovinsko-pravne poslove, 

4. Stručna služba Opštinskog vijeća. 

U lokalnoj upravi zaposleno je 22 lica, od čega je 8 sa VSS, 2 sa VŠS, 9 sa SSS, 2 VK i 1 NK. Prema etničkoj pripadnost 21 su srpske nacionalnosti i 1 hrvatske nacionalnosti. Opštinska administracija smještena je u objektu koji nije u cjelosti rekonstruisan, rekonstruisan je samo jedan sprat zgrade dok druga dva ne mogu da se koriste. Broj prostorija u kojima su smještene kancelarije  je nedovoljan, a njihov raspored nefunkcionalan. Zbog manjka prostora pojedine službe rade zajedno u istim prostorijama, npr. katastar i matični ured. 

Opština raspolaže sa 25 računara u funkciji. Izvršeno je umrežavanje službi za upravu, a obučenost službenika za rad sa informativnom tehnologijom je na zadovoljavajućem nivou. 
Jedinstveni organ uprave Opštine Bosasnko Grahovo je smješten u zgradi koja ima tri sprata od kojih je samo jedan izrađen, gdje  je smještena kompletna administracija. Zbog nedostatka prostora nije bilo moguće službe adekvatno organizovati i odvojiti u zasebne jedinice te su službe izmješane. U jednoj kancelariji rade po 4 zaposlenika iz sve tri službe. Radi bolje organizovanosti i efikasnijeg rada Službi potrebno je izraditi sprat administrativne zgrade Opštine Bosansko Grahovo, te za isti obezbijediti neophodnu tehničku i administrativnu opremu.
U 2019. godini broj zaprimljenih predmeta je iznosio 3609. Od toga Opštinsko vijeće 293, Opštinski načelnik 622, Služba za opštu upravu i socijalnu zaštitu 1286, Služba za privredu, finansije i budžet 363, Služba za obnovu, urbanizam, stambeno–komunalne i imovinsko-pravne poslove 1045. Oko 17% predmeta ostane godišnje nerješeno i prenose se u narednu godinu. Većina predmeta koji se vode kao neriješeni su predmeti koji su na reviziji van organa uprave i predmeti na koje je izjavljena žalba i nalaze se na rješavanju kod drugostepenih organa.

Unutar Službe za privredu, finansije i civilnu zaštitu, gdje su sistematizovana dva radna mjesta koja se isključivo bave poslovima upravljanja lokalnim razvojem, je formirana i tzv. jedinicu za upravljanje razvojem (JURA ), koju čine;

· Stručni savjetnik za privredu, razvojno planiranje i upravljanje razvojem i javne nabavke, koji je nosilac poslova razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.

· Viši samostalni referent za lokalni razvoj, učestvuje u izradi Strategije razvoja Opštine, i implementacionih dokumenata Opštinskog organa uprave u skladu sa propisima o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem.
Pozicija Stručnog savjetnika za privredu, razvojno planiranje i upravljanje razvojem i javne nabavke je popunjena, dok je konkursna procedura za prijem Višeg samostalnog referenta za lokalni razvoj provedena ali je u toku žalbeni postupak pred kantonalnim nadležnim institucijama, te se očekuje njegovo okončanje u narednom periodu, čime bi potpuna funkcionalnost JURAe bila omogućena.
	Zaključak

U pogledu stanja javne infrastrukture i javnih usluga može se zaključiti kako opština Bosanko Grahovo nije u najboljoj poziciji. Veliki dio stanovništva nije pokriven vodosnabdijevanjem pitkom vodom kao ni kanalizacijskim sistemom. Dio opštine (dvije mjesne zajednice) nije povezan cestovno sa središtem opštine a dio stanovništva ( 11% ) i još uvijek nije priključen na elektroenergetsku mrežu. Opštinski organ uprave radi unutar ograničenih uslova usljed nedovršenosti objekta unutar kojeg se organ uprave nalazi, te jedan od prioriteta u narednom periodu treba da bude njegova finalizacija.


g. Zaštita okoliša uključujući smanjenje rizika od katastrofa/nesreća

Stanje zraka (kvalitet i upravljanje)

Na području opštine ne postoji stalni monitoring kvaliteta zraka niti program mjerenja za određene polutante (SO2, SOx, CO2, CO, O3, NO2, NO, NOx i dr.).

Svi industrijski pogoni koji su postojali, nisu aktivni, tako da određeno zagađenje zraka uglavnom potiče od sagorijevanja iz motornih goriva, te iz individualnih ložišta tokom zimske sezone. Katastar emisije nije rađen, niti su preduzimane bilo kakve mjere po pitanju zaštite vazduha.
Stanje u pogledu vodnih resursa (korištenje, zaštita i upravljanje)

Na području opštine Bosansko Grahovo značajne su količine pitke vode: potok Gudaja, izvor Unca, izvor u Pećima te izvori u selu Donji Tiškovac i Mračaj i drugi manji izvori te podzemni vodotoci. U hidrografskom pogledu Grahovsko polje je podjeljeno na slivove Crnog i Jadranskog mora. Vododjelnica je u mjestu Begovac, poznata u narodu pod nazivom Dijelovi. Vodotoci Struga, Unac, Mliništa i Gudaja pripadaju Crnomorskom slivu, a riječica Korana pripada Jadranskom slivu, kao i rijeka Butižnica koja kroz naselje Donji Tiškovac otiče prema rijeci Krki. Vodotok Struga ponire kod naselja Resanovci i otiče ka Bastaškom vrelu i Uncu. Uopšteno, vodnim resursima upravlja nadležno kantonalno Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, te Agencija za vodno područje Jadranskog sliva. Zaštite izvorišta se ne vrše. 

Od značajnih vodotoka mogu se izdvojiti Šatorsko jezero dugačko 337 m,  a široko 127 m, ima površinu od oko 3 ha i iz reda je glečerskih jezera sa dubinom od 8 m. Smješteno je na visini od 1.488 m nadmorske visine, ispod vrha Greda planine Šator. Pored ovog jezera postoje još dva prirodna jezera Pečenačko u Grahovskom polju i u Nuglašici na Livanjskom polju i dva vještačka jezera u Borovači i Preodcu. Vještačko jezero u Borovači ima površinu od oko 1.1 ha, dok jezero u Preodcu zbog oštećenja na brani u sadašnjem trenutku ne egzistira. 

U  Bosanskom Grahovu nije bilo pojava opasnosti od voda. Nije zabilježeno nijedno klizište niti su evidentirane plavne zone i poplave.
Stanje zemljišta (korištenje, zaštita i upravljanje)

Opština Grahovo ima ukupnu površinu 780km², dok površina od 476km² ili 47665 ha je poljoprivredna, što čini 61%. 

Tabela 19 - Poljoprivredno zemljište Bosanskog Grahova (Izvor: Studija ranjivosti HBŽ,2012)
	Ukupno 

( ha) 
	Obradivo ukupno

(ha)
	Oranice

(ha)
	Voćnjaci

(ha)
	Livade

(ha)
	Pašnjaci

(ha)

	47.665 
	14.649
	3.147
	50
	11.452
	33.016


Podataka o korišćenju zemljišta nema, ali se pretpostavlja da se koristi u svrhu uzgoja voća i povrća za potrebe domaćinstava i u svrhu još uvijek nedovoljno razvijenog stočarstva. Konkretni podaci o zagađenosti zemljišta, upotrebi pesticida i sl. ne postoje na nivou opštine.
Stanje šumskih eko sistema (korištenje, zaštita i upravljanje) 

Gazdovanje šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu na području Kantona 10 vrši ŠGD Hercegbosanske šume. Kao temelj održivog gazdovanja šumama i izradi planova gazdovanja su Šumsko gospodarske osnove (ŠGO). ŠGO se izrađuju u okviru svakog Šumsko gospodarskog područja (ŠGP) od kojih je jedno Š.G.D. Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres na Šumsko gospodarskom području (ŠGP) Bosansko Grahovo u okviru kojeg je 5 gospodarskih jedinica (G) Uilica, Jadovnik-Grahovo, Jadovnik-Drvar-dio Međugorje-Nuglašica i Gnjat-Risovac.
Prema podacima ŠGD „Hercegbosanske šume“, ukupna površina obraslih šuma na području opštine Bosansko Grahovo je 25.398 ha od čega je 17.864,86 ha visokih šuma, 1.569,49 ha kulture s procjenjenom drvnom masom, 19.434,4 ha visokih šuma i 5.964,37 ha izdanačkih šuma.
Na području opštine Bosansko Grahovo egzistira i rasadnička proizvodnja različitih šumskih vrsta. Kao organizaciona jedinica ŠGD "Hercegbosasnke šume" formiran je rasadnik "Pržine" sa ukupnom površinom od 32 ha. Rasadnik "Pržine" smješten je na magistralnom putu Livno - Bosansko Grahovo na nadmorskoj visini od 710 m. Tlo rasadnika je mješavina treseta (prirodni) i pijeska sa visokim nivoom podzemne vode. Trenutna iskorištenost kapaciteta rasadnika je oko 30 %, a mogućnost proizvodnje iznosi oko 20.000.000 sadnica različitih vrsta biljaka. Rasadnik se bavi proizvodnjom šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, skupljanjem sjemena, podsijavanjem sjemena i planiranjem prostornog uređenja i okoliša. 
Prema strukturi vlasništva, šume i šumsko zemljište su u državnom i privatnom vlasništvu. Prema podacima okvirno se može konstatovati da na teritoriji Bosanskog Grahova u privatnom vlasništvu ima oko 31% ukupnog šumskog fonda, odnosno od ukupno 62.298,91 ha površine šumskog fonda 19.372,31 ha je privatno vlasništvo dok je 42.926,60 ha u državnom vlasništvu.
Upravljanje otpadom 

Kako je JKP „Grahovo“ pod stečajem, Opština je preuzela i brigu o upravljanju otpadom. Prikupljanje sa vrši samo na 30% teritorije. Ostalih 70% domaćinstava nisu obuhvaćena uslugom, a nalaze se uglavnom u ruralnim dijelovima opštine, odlažu svoj otpad na ilegalnim tj. divljim odlagalištima ili smeće spaljuju. Tačna površina divljih odlagališta je nepoznata, a nije niti rađena neka procjena o istima.
Trenutno se ne vrši selektivno prikupljanje otpada, ne znaju se ni količine ni vrste opasnih kategorija otpada. Odlagalište otpada na koje se trenutno odlaže otpad su Korita, zapremina 800.000 m³, ispunjenosti 100.000 m³. Oprema je zastarjela, što iziskuje i značajne troškove održavanja.

Međutim, trenutni ključni problem u upravljanju otpadom i komunalnim uslugama uopšteno je, nepostojanje komunalnog preduzeća. U planu je osnivanje novog preduzeća, koje bi preuzelo komunalne poslove.  
Naplata odvoza smeća se ne vrši a troškovi se pokrivaju iz Opštinskog budžeta.  
Upravljanje prostorom i okolišem, stanje gradskog zelenila 

Prema podacima iz katastarskog operata,uređenih zelenih površina u opštini Bosansko Grahovo, tj. parkova ima ukupne površine 19000m2, a za sada organizacija održavanja i finansiranje se vrši iz budžeta Opštine Bosansko Grahovo.  Iz budžeta opštine izdvajaju se sredstva za čišćenje kompletnog grada i odvoz smeća, te se u okviru tih sredstava finansiraju i radovi na održavanju parka (tako je u 2019. godini iz budžeta opštine za ove potrebe izdvojeno cca 40.000 KM).
Biodiverzitet

U opisu biodiverziteta Bosansko Grahova može se istaći prisustvo velike ''divljači'' (prema evidencijama lovačkih udruženja), i to: mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), divokoza (Rupicapra rupicapra), i sitne divljači: zec (Lepus europeaus), divlja mačka (Felis silvestris), lisica (Vulpes vulpes), jazavac (Melesmeles), kuna zlatica (Martes martes), lasica (Mustela nivalis), tvor (Mustela putorius), prepelica (Conturnixcoturnix), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb (Tetrao urogallus), jarebicakamenjarka – grivna (Alectoris graeca), divlje patke (Anatidae sp), liska crna (Fulica atra), šljuka šumska(Scolopax rusticola) i dr.

Prema nacrtu Prostornog plana HBŽ za period 2008.-2028. navedeno je da područje kantona naseljavaju i rijetke i ugrožene vrste divljači koje su pod posebnom zaštitom: ris (LynxIynx), vjeverica (Sciurus vulgaris), čaplje ( Ardeidae sp.- osim sive čaplje), orlovi (Aquila sp), sokolovi (Falconidae sp.), jastrebovi (Accipitridae sp), liske (Rallidae sp. - osim crne liske), čigre (Strenidae sp.), sove (Strigidae) i gnjurci (Podicipedidae sp.).
Prema evidenciji Zavoda za zaštitu spomenika Federalnog ministarstva kulture i sporta, i podacima JU Novi Urbanistički Zavod RS, formirana je lista zaštićenih prirodnih vrijednosti na teritoriji Kantona 10, na kojoj se, u kategoriji Zaštićena prirodna područja nalazi Geološki rezervat - Pećina Ledenica u Resanovcima kod Bosanskog Grahova.
Planinarsko ekološko društvo Veliki bat je pokrenulo inicijativu o zaštiti planine Dinara koju je Opštinsko vijeće prihvatilo. 
Prostornim planom Bosne i Hercegovine za period 1981.-2000 godine, predviđeno je da se pod zaštitu stavi planina Šator  u kategoriji zaštite – Nacionalni park, međutim, do sada još uvijek ništa po tom pitanju nije napravljeno.

Kulturno – istorijsko naslijeđe

U Opštini Bosansko Grahovo su prisutni mnogobrojni praistorijski tumulusi, ilirske gradine, rimski lokaliteti i srednjovjekovne nekropole stećaka. Na lokaciju Begovca pretpostavlja se da se nalazi rimsko naselje Stridon gdje je navodno rođen sv. Jeronim. Međutim, ova informacija nije potvrđena jer nisu vršena arheološka ispitivanja. Također, u selu Peći postoji rimsko groblje. 

Na spisku nacionalnih spomenika BiH, kao i na spisku nepokretnih dobara na teritoriji Kantona 10 (Privremena lista nacionalnih spomenika BiH) u Bosanskom Grahovu su dva objekta koji su uređeni i otvoreni za posjetioce:  

1. Rodna kuća Gavrila Principa – naselje Obljaj, 

2. Župna crkva sv. Ilije Proroka – naselje Obljaj. 
Uticaj lokalne ekonomije na okoliš

U Bosanskom Grahovu nema značajnog uticaja lokalne ekonomije na okoliš s obzirom da nema velikih proizvodnih pogona niti je privredna dinamika takva da bi mogla značajnije uticati na okoliš. Sva postojeća industrija i postrojenja ne rade, osim nekolicine pilana, što se u ovom trenutku, sa okolišnog aspekta može posmatrati kao prednost. Svako preduzeće, da se pokrene prethodno mora dobiti okolinsku dozvolu kojom su predviđni okolišni aspekti zaštite. 

Površine pod minama
Minski sumnjiva površina u opštini Bosansko Grahovo pokriva 21,39 km, odnosno 2,7% ukupne površine opštine, obuhvatajući 13 naselja. Polovina minski sumnjive površine pokrivena je šumskim zemljištem i većina se nalazi na planinama Jadovnik, Dinara, Staretina i Šator prema karti dolje. 

[image: image6.png]'UNIN 00 LSONSV4O VN VINaNOZOAN 10V
VWISYNZ WIMENIN YNZIr 1180 3¢ VIO ‘OAOHYHS OMSNVSOE INILSIO N NNISHACH NNJIZIM IFNZYHING VANV YAQ




Slika 7  - Trenutna situacija na području opštine Bosansko Grahovo prema BHMAC-u
Dakle, u suradnji sa BHMAC-om je izrađen Plan protivminskog djelovanja 2010. godine kojim su utvrđene sumnjive površine, a koje su klasifikovane u 3 kategorije: I kategorija 1,26 km2, II kategorija 6,05 km2 i III kategorija 14,02 km2. Plan je trebao biti relizovan do 2014. godine ali nije te će se isti plan za deminiranje koristiti i u narednom periodu. 
Opasnost predstavljaju minirane površine šumskog područja na planinama Jadovnik, Dinara, Staretina i Šator. To su područja na kojima se vrši eksploatacija šuma i lov. Međutim, na teritoriji opštine u zadnje 3 godine nije bilo zabilježenih nesreća od minsko-eksplozivnih sredstava.
Ostali rizici od prirodnih i drugih nepogoda

Procjena ugroženosti opštine od prirodnih i drugih nesreća iz 2012. godine obuhvata sve prirodne i tehničko-tehnološke nesreće koje mogu ugroziti opštinu Bosansko Grahovo.
Požari - Sa aspekta požarne osjetljivosti i zaštite od požara, šumski kompleksi su osjetljivi na požare, jer se koriste i kao mjesta za odmor-izletišta, a požarnoj osjetljivosti doprinose i visoke temperature zraka koje vladaju u ljetnim mjesecima. Pojava šumskih požara je evidentna tokom proljetnih i ljetnih mjeseci. Godišnje se evidentira od 6 do 8 šumskih požara. 
Zemljotresi Prema Evropskoj mapi seizmičkog hazarda, Bosna i Hercegovina se nalazi u zoni visokog rizika od pojave zemljotresa. Na teritoriji BiH u jednu od trusnih područja spada i dinarska oblast u kojoj se nalazimo. Zemljotresi ne samo da izlažu stalnoj potencijalnoj opasnosti ljudske živote i materijalna dobra, već ugrožavaju cjelokupnu ljudsku aktivnost i njen normalan razvoj. U BiH nije moguće vršiti tačnu kratkoročnu prognozu nastanka zemljotresa, odnosno istovremeno prognozirati vrijeme, mjesto i intenzitet njegove pojave. 

Analizom podataka o zemljotresima koji su se dogodili u prošlosti na području Bosne i Hercegovine (od 1905. godine) područje opštine Bosansko Grahovo bilo je izloženo zemljotresima.
Kapacitet za zaštitu i spašavanje
U skladu sa Operativnim planom sigurnosti opštine Bosansko Grahovo proizilaze ukupno tri operativna/sektorska cilja koji se trebaju realizovati a to su:

1. Povećati zaštitu od različitih oblika kriminaliteta, mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS), požara, narušavanja javnog reda i mira te drugih oblika društveno neprihvatljivog  ponašanja. 

2. Poboljšati socijalni i zdravstveni  status građana kroz prevenciju i razvoj kapaciteta 

3. Izgraditi savremenu komunalnu, saobraćajnu i ekološku infrastrukturu u cilju postizanja veće bezbjednosti građana. 

Sistem civilne zaštite je slabo organizovan i djeluje kroz Službu za privredu, finansije i civilnu zaštitu. Pravilnikom su sistematizovana dva radna mjesta koja se bave poslovima civilne zaštite. Opština posjeduje i jedan kamion-cisternu koja se koristi za gašenje požara kao i za isporuku pitke vode za ruralna područja koji za vodosnabdijevanje koriste bunarsku vodu. Prema internoj procjeni kapaciteti za zaštitu i spašavanje se nalaze na negdje oko 10% od potreba. Naime, neophodna je bolja opremljenost kao i osposobljenost zaposlenih i volontera. Na području opštine djeluje i Dobrovoljno vatrogasno društvo „Korita“ koje je osnovano 2015.godine , s ciljem zaštite od požara na području opštine Bosansko Grahovo. Ciljevi društva su:
· otklanjanje uzroka požara i drugih nepogoda,
· stvaranje uslova za kvalitetan i siguran život na području Bosanskog Grahova posebno sa ciljem uključivanja što većeg broja građana, a posebno mladeži.
Zaključak

Opština Bosansko Grahovo je bogata kulturno-istorijskom i prirodnom baštinom koja može poslužiti kao resurs za razvoj opštine. Međutim, još se uvijek ovaj resurs ne koristi za razvoj. Također, sistem upravljanja otpadom je nerazvijen. Naime, trenutni ključni problem u upravljanju otpadom i komunalnim uslugama uopšteno je nepostojanje komunalnog preduzeća. Međutim, u planu je osnivanje novog preduzeća, koje bi preuzelo komunalne poslove. 

Šume su jedan od značajnijih resursa opštine. Naknade za korištenje šume čine 20% budžetskih prihoda. 

Veliki problem predstavljaju još uvijek prisutne minski sumnjive površine koje čine 2,7% ukupne površine opštine i šumski požari. Sistem civilne zaštite je slabo organizovan i opremljen, te postoji potreba za jačanjem kapaciteta za zaštitu i spašavanje.
h. Stanje prostorno planske dokumentacije

Opština Bosansko Grahovo nema izrađen prostorni plan. Međutim, projekcija prostorno – planskih cijelina za Bosansko Grahovo urađena je u nacrtu Prostornog plana područja Kantona 10 od 2008. – 2028 godine, te će se po njegovom finalnom usvajanju izvršiti sva usklađivanja i rješavati svi problemi koji se tiču prostorno-planske dokumentacije. Obzirom na naseljenost prostora opštine, Bosansko Grahovo je podijeljeno na tri glavne cjeline kako je prikazano u Tabeli 20.
Tabela 20.  - Zone sekundarnih opštinskih centara i zone lokalnih centara Bosanskog Grahova
 (Izvor: nacrt Prostornog plana područja Kantona 10 od 2008. – 2028 godine)

	Zona sekundarnog centra
	Zona lokalnog centra
	Prigradska naselja
	Naselja u sastavu zona lokalnog centra
	Površina

(km2)

	Bosansko

Grahovo
	Bosansko

Grahovo
	Obljaj
	Bosansko Grahovo, Crnac, Kesići, Korita, Luka, Maleševci, Malo Tičevo, Marinkovci, Mračaj, Obljaj, Pečenci, Preodac, Radlovići, Stožišta, Ugarci, Uništa, Veliko Tičevo, Vidovići, Zaseok
	379.17

	
	Crni Lug
	
	Bastasi, Crni Lug, Donje Peulje,

Donji Kazanci, Gornje Peulje, Gornji Kazanci, Grkovci, Jaruga, Nuglašica, Pržine
	270.3

	
	Peći
	
	Donji Tiškovac, Duler, Isjek, Peći, Resanovci, Zebe
	142.23


i. Analiza budžeta i projekcije sredstava za financiranje realizacije strategije

Pregled učešća poreskih i neporeskih prihoda u ukupnom budžetu

Izvor prihoda u budžetu Opštine Bosansko Grahovo čine porezni i neporezni prihodi i grantovi. U posmatranom periodu od 2016-2019 analizom ukupno planiranih prihoda vidi se da je u svim posmatranim godinama ostvareno manje prihoda od planiranog, što je ponajviše razlog u preambicioznom planiranju. Znači, kroz sve posmatrane godine ukupno ostvareni prihodi su manji od planiranih prihoda. U 2019. godini ostvareno je manje oko 16% od planiranog.
[image: image7.png]2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00

2016

2017

2018

2019

m Ukupno planirani
prihodi

Ukupno ostvareni
prihodi





Slika 8 - Ukupno planirani i ostvareni prihodi i grantovi opštinskog budžeta 
(Izvor: Opština Bosansko Grahovo)

Strukturu ukupnih prihoda budžeta Opštine Bosansko Grahovo čine porezni i neporezni prihodi i grantovi od viših nivoa vlasti (Federacija BiH, Republika Srpska i Kanton 10). U  periodu od 2016-2019 godine učešće poreznih, neporeznih prihoda i grantova u ukupnom budžetu različito je po godinama. Međutim, u prosjeku porezni prihodi čine oko 43%, neporezni oko 44% i grantovi oko 13%. 

Tabela 21 - Učešće ukupnih poreznih, neporeznih prihoda i grantova  u ukupom budžetu za period od 2016. do 2019. godine (Izvor: Opština Bosansko Grahovo)

	GODINA
	POREZNI  PRIHODI
	NEPOREZNI PRIHODI
	GRANTOVI
	UKUPNO

	
	KM
	%
	KM
	%
	KM
	%
	

	2015
	521.863,47
	46
	565.551,96
	50
	41.981,00
	4
	   1.129.563,13

	2016
	630.087,50
	44
	578.315,35
	40
	237.248,94
	16
	1.445.651,79

	2017
	601.215,71
	41
	501.809,64
	34
	361.695,50
	25
	1.464.720,85

	2018
	686.203,78
	42
	858.800,76
	52
	104.522,83
	6
	1.649.527,37

	2019
	689.979,33
	47
	734.725,39
	49
	60.452,62
	4
	1.485.157,34


Kretanje poreznih i neporeznih prihoda

Kretanje poreznih i neporeznih prihoda bilježi rast u 2018. i 2019. godini u odnosu na 2015. i 2016. godinu, s tim da su neporezni prihodi pali u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu.

[image: image8.png]grafikoni - Microsoft Excel

m} :

rone. I e~ e R e
1;;"; cabri -ln A X ShwrspText General Normal Bad Good Neutral == E:I‘I'I“““'"' Ay ﬁ

Pagn S romtramer | B2 L2 A Exdwerge & center - | (B9 ] ] | Conationl Format | Clculation Followed Hy... et oeete Fomat | L sone fnas
Gipbosrs % Fort = Algnment O e soes cans diting

23 2016 57831535 & wseriess

22 200 sotsest

25201 ssssw0rs

26201 7ea7esn

2

25 GoomA GRANTOVT

2 o Porezniprinodi

30 2om| siemieo

3 o1 eraasee 700.000,00 Neporezniprihodi

32 2017 361.695,50 600.000,00 900.000,00 858,

33 oo ioises

2 oon] sme 73,

3

= s 578

= Sotsgece

o

=

o Grantov

i 40000000 361,

|

= 35000000

a4 300.000,00

% 25000000 2016 2017 2018 201¢

47 20000000

2 150.000,00

sl

B 10000000 a

= wllle

B

53 o 2015 2016

=

=

gl

57|

=

=

)

=i

4 4 » M| Sheetl  Sheet2 ~Sheet3 = ¥J

enter




[image: image9.png]grafikoni - Microsoft Excel

m} :

rone. I e~ e R e
1;;"; cabri -ln A X ShwrspText General Normal Bad Good Neutral == E:I‘I'I“““'"' Ay ﬁ

Pagn S romtramer | B2 L2 A Exdwerge & center - | (B9 ] ] | Conationl Format | Clculation Followed Hy... et oeete Fomat | L sone fnas
Gipbosrs % Fort = Algnment O e soes cans diting

23 2016 57831535 & wseriess

22 200 sotsest

25201 ssssw0rs

26201 7ea7esn

2

25 GoomA GRANTOVT

2 o Porezniprinodi

30 2om| siemieo

3 o1 eraasee 700.000,00 Neporezniprihodi

32 2017 361.695,50 600.000,00 900.000,00 858,

33 oo ioises

2 oon] sme 73,

3

= s 578

= Sotsgece

o

=

o Grantov

i 40000000 361,

|

= 35000000

a4 300.000,00

% 25000000 2016 2017 2018 201¢

47 20000000

2 150.000,00

sl

B 10000000 a

= wllle

B

53 o 2015 2016

=

=

gl

57|

=

=

)

=i

4 4 » M| Sheetl  Sheet2 ~Sheet3 = ¥J

enter





	Slika 9 – Kretanje poreznih prihoda
 (Izvor: Opština Bosansko Grahovo
	Slika 10 -  Kretanje neporeznih prihoda
 (Izvor: Opština Bosansko Grahovo)


Strukturu poreznih prihoda čine porez na plate i druga lična primanja, porez na imovinu, porez na  prodaju dobara i usluga, porez na dohodak, prihodi od indirektnog oporezivanja i ostali porezi. Najznačajniju stavku ovih prihoda čine prihodi od indirektnog oporezivanja, koji zavise od ukupne bruto naplate i koeficijenta raspodjele na niže nivoe vlasti. U periodu od 2016. do 2019. godine najveći prihodi od indirektnog oprorezivanja u iznosu od 600.335,97 KM  ostvareni su  u 2019. godini, tj. 42% od ukupno ostvarenih poreznih i neporeznih prihoda. Inače, prihodi od poreza su prihodi koji dolaze sa viših nivoa vlasti na koje službe organa uprave ne mogu da utiču.

Strukturu neporeznih prihoda čine prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća, ostali prihodi od imovine, opštinske administrativne takse, opštinske komunalne naknade, budžetske naknade i takse, posebne naknade i takse, neplanirane uplate/prihodi. Najznačajniju stavku ovih prihoda čine budžetske naknade i takse tj. nakande za korištenje državnih šuma. Naknada za korištenje državnih šuma čini u prosjeku 20% budžeta.

Neporezni prihodi zavise od odluka koje donosi Opštinsko vijeće (ostali prihod od imovine), angažovanosti službi organa uprave na naplati taksa i naknada, pružanja usluga građanima. U 2018. godini ostvareni su najveći neporezni prihodi zbog naplaćenih većih prihoda od iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta, ostalih prihoda od imovine i većih naknada za korištenje državnih šuma. Neporezni prihodi za 2018. godinu su iznosili 858.800,76KM što je 52% ukupnih prihoda.
Grantovi
Grantovi predstavljaju doznačena sredstva sa viših nivoa vlasti (Federalnih, Kantonalnih i  Republike Srpske ) i važan su izvor finansiranja razvojnih projekata. Primljeni grantovi najvećim djelom zavise od odobrenih projekata na koje je opština aplicirala, kao i raspoloživih sredstava u budžetima viših nivoa vlasti. Po osnovu grantova Opštini je najviše doznačeno sredstava u 2017. godini.

[image: image10.png]grafikoni - Microsoft Excel

m} :

rone. I e~ e R e
1;;"; cabri -ln A X ShwrspText General Normal Bad Good Neutral == E:I‘I'I“““'"' Ay ﬁ

Pagn S romtramer | B2 L2 A Exdwerge & center - | (B9 ] ] | Conationl Format | Clculation Followed Hy... et oeete Fomat | L sone fnas
Gipbosrs % Fort = Algnment O e soes cans diting

23 2016 57831535 & wseriess

22 200 sotsest

25201 ssssw0rs

26201 7ea7esn

2

25 GoomA GRANTOVT

2 o Porezniprinodi

30 2om| siemieo

3 o1 eraasee 700.000,00 Neporezniprihodi

32 2017 361.695,50 600.000,00 900.000,00 858,

33 oo ioises

2 oon] sme 73,

3

= s 578

= Sotsgece

o

=

o Grantov

i 40000000 361,

|

= 35000000

a4 300.000,00

% 25000000 2016 2017 2018 201¢

47 20000000

2 150.000,00

sl

B 10000000 a

= wllle

B

53 o 2015 2016

=

=

gl

57|

=

=

)

=i

4 4 » M| Sheetl  Sheet2 ~Sheet3 = ¥J

enter





Slika 11 - Kretanje prihoda kroz grantove (Izvor: Opština Bosansko Grahovo)
Struktura rashoda prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji

U periodu od 2015-2019. godine rashodi se kreću u rasponu od 1.006.000,00 KM u 2015. godini do 1.649.527,37 KM u 2018. godini. U 2019. godini ostvareni su manji rashodi za 18% u odnosu na 2018. godinu.

[image: image11.png]1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

Rashodi

1.649.000

1.446.000 1.464.000
1.347.000

2016 2017 2018 2019





Slika 12 -  Kretanje rashoda (Izvor: Opština Bosansko Grahovo)
U opštini Bosansko Grahovo dominiraju tekući rashodi u odnosu na kapitalne rashode. U prosjeku plate i nakande zaposlenih čine oko 45% ukupnog budžeta.  Materijalni izdaci i usluge za posmatrani period čine u prosjeku 28% ukupnih rashoda budžeta. Tekući grantovi u prosjeku čine oko 4% ukupnog budžeta.

U periodu od 2016-2019. godine najviše su ostvareni kapitalni izdaci u 2016. godini i odnose se na rekonstrukciju elektro mreže. U 2017. godini, takođe, je bilo izdvajanja za kapitalne izdatke izgradnje elektro mreže i nabavke motornog vozila. U 2018. godini kapitalni izdaci odnose se na nabavku motornog vozila. U 2019. godini nije bilo značajnih ulaganja. 

Kapitalni izdaci čine u prosjeku oko 4% ukupnih rashoda budžeta za period 2016-2019. godine. Izdvajanja za kapitalne izdatke u velikoj mjeri zavise od dobijenih grantova. 

[image: image12.png]800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00

0,00

2018 2017

B Plate i naknade troskova
zaposlenih
W Materijalniizdaci

W Tekucigrantovi

B Kapitalniizdaci





Slika 13 -  Kretanje rashoda po strukturi (Izvor: Opština Bosansko Grahovo)
Kreditno zaduženje  i kreditni potencijal 
Zaduženje Opštine Bosansko Grahovo vrši se u skladu sa zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama Federacije Bosne i Hercegovine. Budžetski korisnik se može zadužiti pod uslovom da u vrijeme zaduženja iznos servisiranja duga koji dospjeva u svakoj narednoj godini, uključujući i servisiranje za produženo novo zaduženje, ne prelazi 10% prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini. Opština Bosansko Grahovo se na osnovu prethodno spomenutih parametara može zadužiti dugoročno na godišnjem nivou kako slijedi:

1. Ostvareni prihod u 2019. godini je 1.485.157,34 KM

2. Mogući godišnji limit je 10% od 148.515,73 KM

3. Postojeće zaduženje na godišnjem nivou je 64.262,33 KM

Na osnovu navedenih parametara Opština Bosansko Grahovo se može dugoročno zadužiti na godišnjem nivou do 84.253,40  KM.

Opština Bosansko Grahovo je sklopila supsidijarni finansijski sporazum sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine u cilju Projekta urbane infrastrukture i pružanja usluga, odnosno kreditor je Međunarodna asocijacija za razvoj (IDA), broj WB IDA 39540 , u iznosu od 24.845,00 SDR, , odnosno 48.591,85 KM. Na osnovu usvojenog otplatnog plana, servisiranje kredita je započeto u 2013. godini po jednakim polugodišnjim anuitetima što na godišnjem nivou iznosi, sa pripadajućom kamatom (EUBOR) 4.036,97 KM. Otplata će trajati do kraja 2024. godine i Opština Bosansko Grahovo je uspješno ispoštovala postojeći otplatni plan tako da je do sada isplaćeno 28.407,00 KM, a preostao dug po navedenom kreditu  iznosi  20.184,85 KM. 

Drugi kreditni aranžman Opština je potpisala sa Federalnim ministarstvom finansija kao posrednik za povlačenje kredita u iznosu od 769.818,44 evra ili 1.505.634,00 KM od Evropske investicione banke (EIB) na period od 25 godina za projekat Izgradnja sistema vodosnabdijevanja opštine Bosansko Grahovo. Navedeni projekat je realizovan ali nije krenula otplata zato što je ugovorom predviđen grejs period od 6 godina tako da otplata navedenog kredita počinje 2021. godine i traje do 2046.godine.

Tabela 22 - Pregled kreditnog zaduženja Opštine (Izvor: Opština Bos. Grahovo)
	Kredit -broj
	Iznos-KM
	Mjes.anutet u KM
	God.iznos u KM
	Br.godina do isplate
	Ukupno isplaćeno KM

	WB IDA 39540
	48.591,85
	336,50
	4.036,97
	5
	28.407,00

	02-14-159/15

08-14-7223/10
	1.505.634,00

(navedeni iznos je bez kamate)
	5.018,78            (navedeni iznos je bez kamate)
	60.225,36 (navedeni iznos je bez kamate)
	25
	0,00


Kada je riječ o finansijskom stanju Opštine Bosansko Grahovo, akumulirane obaveze su na dan 28.04.2020. godine  u iznosu od 1.054.664,17 KM. Za servisiranje kreditnih obaveza u narednih 8 godina će biti potrebno godišnje izdvajati oko 64.262,33 KM. U pogledu ostalih mogućih finansijskih obaveza koje mogu uticati na mogućnosti finansiranja strategije razvoja ove opštine najviši rizik se odnosi na priliv novca od strane šumskog doprinosa, te smanjenje priliva od raspodjele prihoda od poreza na dodanu vrijednost.

U periodu prethodnih 5 godina (2015.-2019. godine), za implementaciju kapitalnih investicija se ukupno izdvojilo 685.754,22 KM iz budžetskih i eksternih izvora, i to prosječno 137.150,84 KM godišnje. Iz budžeta je izdvojeno ukupno 516.729,06 KM ili godišnje u prosjeku 103.345,80  KM, dok je iz eksternih izvora izdvojeno 245.719,38 KM što je prosječno godišnje 49.143,90 KM. Godišnji ostvareni prihodi opštine u prethodnih 5 godina bili su u prosjeku oko 1.400.000 KM, dok su prosječni godišnji rashodi, iz kojih su financirane i ostale aktivnosti i projekti koji nisu kapitalne investicije, u proteklih pet godina bili oko 1.300.000 KM.
U sljedećem sedmogodišnjem razdoblju procjenjuje se da će opština za finansiranje strategije moći osigurati oko 3.470.000 milijuna KM od čega se očekuje oko 32% sredstava iz vlastitog budžeta, oko 27% iz eksternih izvora, odnosno kredita, entiteta, države, javnih preduzeća i privatnih izvora, te oko 40% iz IPA programa i drugih donatorskih izvora.

Tabela 23 - Pregled financijske procjene po glavnim izvorima finansiranja za period 2021.-2027. godine

	Izvori finansiranja  strategije razvoja JLS
	Okvirna procjena po godinama
	UKUPNO

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	(u KM)

	Iz budžeta JLS (u KM)
	  150.000,00 
	  160.000,00 
	  160.000,00 
	  160.000,00 
	  165.000,00 
	  165.000,00 
	              165.000,00 
	     1.125.000,00 

	Iz eksternih izvora (krediti, entiteti, kantoni, država, javna preduzeća i privatni izvori) (u KM)
	  130.000,00 
	  135.000,00 
	  135.000,00 
	  135.000,00 
	  135.000,00 
	  135.000,00 
	              140.000,00 
	         945.000,00 

	Iz eksternih izvora (IPA, donatori i ostalo) (u KM)
	  160.000,00 
	  170.000,00 
	  180.000,00 
	  200.000,00 
	  210.000,00 
	  230.000,00 
	              250.000,00 
	     1.400.000,00 

	UKUPNO (u KM)
	  440.000,00 
	  465.000,00 
	  475.000,00 
	  495.000,00 
	  510.000,00 
	  530.000,00 
	              555.000,00 
	     3.470.000,00 

	Zaključak

U strukturi ostvarenih prihoda porezni prihodi čine oko 43%, neporezni oko 44% i grantovi oko 13%.
Veliki udio u neporeznim prihodima imaju naknade za korištenje državnih šuma koje čine 43% ostvarenih neporeznih prihoda. Također, važan izvor neporeznih prihoda predstavlja naknada za korištenje šuma i čini u prosjeku 20% budžeta.Također značajna stavka prihoda čine prihodi od indirektnog oporezivanja i to 42% od ukupno ostvarenih poreznih i neporeznih prihoda.

Grantovi, također, zauzimaju sve značajnije mjesto u finansiranju kapitalnih projekata i prosječno obuhvataju oko 11% prihoda. 
Dominiraju tekući rashodi u odnosu na kapitalne rashode. U prosjeku plate i nakande zaposlenih čine oko 45% ukupnog budžeta. Materijalni izdaci i usluge za posmatrani period čine u prosjeku 28% ukupnih rashoda budžeta. Tekući grantovi u prosjeku čine oko 4% ukupnog budžeta.
S obzirom na visinu dosadašnjih prihoda i rashoda realno je očekivati da se za provedbu mjera iz strategije u sljedećih sedam godina može očekivati oko 3.470.000 KM.


2.2. SWOT analiza i strateško fokusiranje

a) Pregled unutrašnjih i spoljnih faktora – SWOT analiza

Tabela 24 – SWOT analiza

	SNAGE
	SLABOSTI

	Položaj, prirodni resursi, okoliš i infrastruktura

· Dobra saobraćajna povezanost sa susjednim opštinama

· Blizina međunarodnog graničnog prelaza s Republikom Hrvatskom (EU)

· Nezagađen okoliš (nema velikih zagađivača)
· Šumsko bogatstvo

· Potencijal u obnovljivim izvorima energije (biomasa)
· Bogatstvo u mineralnim sirovinama (treset, glina, šljunak)

· Bogatstvo ljekovitim biljem

· Prirodna baština (Šatorsko jezero, Borovača, Preodac,Stridon)

· Obnovljivi izvori –vjetar

· Prirodna i kulturna baština

Gospodarstvo
· Trend povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru u prethodne tri godine

· Smještajni kapaciteti u privatnom sektoru (iako još uvijek neregistrivani) 

· Povoljni uslovi i potencijal za razvoj poljoprivrede (stočarstvo, pčelarstvo)
· Tradicija u drvo –prerađivačkoj industriji

· Raspoloživost građevinskim zemljištem

· Kapaciteti (količina proizvedenog mlijeka) u mljekarstvu
Stanovništvo i društvene djelatnosti
· Veliki broj Grahovljana u dijaspori (oko  15.000 ljudi)

· Kulturna i arheološka baština (kuća Gavrila Principa, nalazišta iz raznih perioda)

· Dobro razvijena saradnja opštine i aktivnog NVO sektora 
Upravljanje razvojem

· Izrađena projektna dokumentacija za vodosnabdijevanje
	Položaj, prirodni resursi, okoliš i infrastruktura

· Dvije Mjesne zajednice slabo povezane sa središtem opštine 

· Još uvijek velik broj domaćinstava koji nije priključen na elektroenergetsku mrežu

· Vodovodna infrastruktura još uvijek nije zadovoljavajuća

· Nerazvijen  sistem upravljanja otpadom (još uvijek više od polovine stanovništva nije pokriveno organizovanim sistemom upravljanja otpadom)
· Zagađenost minama

Gospodarstvo
· Slaba privredna dinamika (nema većih firmi, najveća ima 21 zaposlenog u 2018. godini)
· Nerazvijeni turistički kapaciteti i infrastruktura (nema agencija, nema turističkih preduzeća niti obrta)
· Visok stepen nezaposlenosti

· Nerazvijeno tržišta rada (nedostatak kvalifikovanog kadra, visok udio KV i NKV)

· Nedostatak podrške stočarstvu (veterinarska stanica)

· Loša organizacija poljoprivredne proizvodnje

· Usitnjenost posjeda (nema zadruga niti udruženja poljoprivrednika)
· Loše provedena privatizacija (uništeni industrijski kompleksi)
Stanovništvo i društvene djelatnosti
· Negativan prirodni priraštaj 

· Trend iseljavanja stanovništva

· Negativna starosna struktura stanovništva (visok udio stanovništva iznad 65 godina starosti)
· Mala gustina naseljenosti (gustina naseljenosti je samo 3,1 s/km2)
· Nedostatak obrazovnih institucija (nema srednje škole)

· Predškolsko obrazovanje je neobavezno 

· Nerazvijeni kulturni i sportski sadržaji (nema značajnih kulturnih događanja i nema kulturnih institucija, nedostatak uređenih sportskih sadržaja)
· Potpuni izostanak sistema zdravstvene zaštite i institucija zdravstvenog sistema (nema zdravstvenih institucija, nedostatak medicinskog kadra)
· Nedostatni institucionalni i ljudski kapaciteti za socijalni rad (nema centra za socijalni rad i samo je jedna osoba zaposlena u opštini na ovim poslovima)
· Mali broj aktivnih NVO

· Nema organizovanog javnog prevoza

Upravljanje razvojem

· Nema evidencije o registrovanim NVO u opštini

· Zgrada opštine nije u potpunoj funkciji (dio zgrade još uvijek nije obnovljen)
· Ograničene nadležnosti opštine

· Nedostatak sredstava u budžetu opštine

· Loši opštinski kapaciteti (svi)

· Nerješeni imovinsko – pravni odnosi

· JKP Grahovo je u stečaju

· Nema odjela za poljoprivredu u opštinskoj upravi

	PRILIKE
	PRIJETNJE

	Položaj, prirodni resursi, okoliš i infrastruktura

· Blizina Hrvatske i Jadranskog mora

Gospodarstvo
· Dostupnost IPA i drugih donatorskih programa (Eu4Agri, EU4Energy, EU4Competitivness…)
· Dostupnost fondova s viših nivoa vlasti (kantonalne, federalne i državne institucije)
· Rast potražnje za specifičnim vrstama turizma (ciklo, aktivni, ruralni, lovni)
· Rastući trend potražnje za zdravom hranom

Stanovništvo i društvene djelatnosti
· Potražnja za autentičnim i mirnim sadržajem

Upravljanje razvojem

· Prekogranična i međuopštinska saradnja
· Regionalna saradnja u upravljanju otpadom
· Uspostavljen aktivan dijalog sa kantonalnim nivoom vlasti 
· Donošenje strateških dokumenata na kantonalnom i entitetskom nivou (ruralni razvoj, turizam, kultura, obrazovanje, promocija ulaganja…)
	Položaj, prirodni resursi, okoliš i infrastruktura

· Elementarne nepogode (šumski požari, potresi)
· Slaba dinamika razminiranja

Gospodarstvo
· Politička nestabilnost u kantonu, Federaciji, BiH i šire

· Nepravedan sistem raspodjele sredstava (Federacija-Kanton-Opština) na račun opština

Stanovništvo i društvene djelatnosti
· Pojačan trend iseljavanja stanovništva

· Migrantska kriza

· Nepovoljna zakonska rješenja na višim nivoima vlasti u kontekstu rješavanja određenih socijalnih, zdravstvenih i drugih pitanja
· Nepredviđene pojave koje ograničavaju društvene interakcije (epidemije, bolesti…)
Upravljanje razvojem

· Neusklađenost zakonske regulative iz oblasti šumarstva sa potrebama lokalne zajednice i evropskom poveljom o pravima lokalne zajednice

· Nemaran odnos Kantona prema lokalnim zajednicama

· Komplikovan administrativni aparat koji odbija ulagače/investitore


b) Strateško fokusiranje

Strateški fokusi opštine Bosansko Grahovo su bazirani na analizi stanja te na kombinaciji unutrašnjih i vanjskih faktora koji mogu uticati na budući razvoj opštine, kao i na iskorištavanje dostupnih prilika i izbjegavanje ili smanjivanje uticaja vanjskih prijetnji. Na osnovu ovih analiza izdvojili su se sljedeći ključni strateški fokusi:

Tabela 25 – Pregled strateških fokusa

	STRATEŠKI FOKUSI

	1.
	Iskoristiti položaj opštine kao tranzitnog i pograničnog mjesta te jačati međuopštinsku saradnju

	Opština Bosansko Grahovo je pogranična opština u kojoj se nalazi i međunarodni granični prelaz sa Republikom Hrvatskom. Također, opština se nalazi na saobraćajnom pravcu koji povezuje Livno i Drvar, odnosno Bihać i okarakterisana je kao tranzitna opština. Iako je dobro saobraćajno povezana opština Bosansko Grahovo je dosta izolovana opština. Međutim, može se zaključiti kako je geografska pozicija Bosanskog Grahova dosta dobra i može se prepoznati kao snaga. Pogranični karakter opštine se može iskoristiti za razvoj prekogranične saradnje,  razvoj specifičnih turističkih sadržaja te integraciju turizma i poljoprivrede. Razvojnim mjerama Bosansko Grahovo može iskoristiti svoju specifičnu poziciju i pretvoriti je u konkurentnu prednost.

	2.
	Iskoristiti prirodnu i kulturno-istorijsku baštinu za razvoj specifičnih grana poljoprivrede i turizma te razvoj sela

	Opština Bosansko Grahovo ima bogatu i raznovrsnu kulturno-istorijsku baštinu koja još uvijek nije dovoljno iskorištena. Poljoprivredna proizvodnja je dijelom razvijena ali nije podignuta na konkurentan nivo koji bi omogućio dovoljno prihoda. Također, iako postoje veliki potencijali za razvoj turizma, turizam još uvijek nije pozicioniran kao ozbiljna privredna grana. Stoga se opština u svom budućem razvoju želi usmjeriti na podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i razvoja turizma te integraciju turizma i poljoprivrede.

	3.
	Afirmisati opštinu i privući investicije u opštinu 

	Opština Bosansko Grahovo ne uživa pozitivan imidž, odnosno prati je percepcija male, siromašne i zapostavljene sredine koja ne pruža dovoljno prilika za život. Kako bi se mobilizovali resursi i iskoristile prednosti koje je opština prepoznala potrebno je mijenjati percepciju opštine i afirmisati opštinu kao prepoznatljivu i poželjnu lokaciju za posjetu i za ulaganja. 

	4.
	Privući interes dijaspore za stavljanje u privrednu funkciju svoje imovine 

	Iako nema preciznih podataka o broju dijaspore evidentno je kako je dijaspora Bosanskog Grahova brojna i prisutna širom svijeta. Dijasapora predstavlja potencijal kako za ulaganja tako i za izgradnju prepoznatljivosti i promocije opštine Bosansko Grahovo. Stoga opština Bosansko Grahovo želi usmjeriti svoju pažnju na mobilizaciju potencijala dijaspore kako bi se privukle nove inicijative, nove poslovne ideje i kako bi se dijaspora stavila u funkciju promocije opštine Bosansko Grahovo.


2.3. Vizija razvoja i strateški ciljevi, sa indikatorima

a) Vizija razvoja

Dobra vizija ima vanjsku i unutrašnju dimenziju, koje su međusobno usklađene. Vanjska dimenzija se izražava u vidu konkurentske pozicije koju lokalna zajednica namjerava zauzeti u svom okruženju. Unutarnja dimenzija se izražava u vidu zajedničke perspektive lokalnih aktera o tome kakvu zajednicu namjeravaju graditi u narednom strateškom razdoblju.


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



U tom je kontekstu opština Bosansko Grahovo definisala svoju razvojnu viziju koja će biti vodilja za razvoj opštine u budućnosti. Vizija razvoja opštine Bosansko Grahovo utemeljena je na prepoznatljivim vrijednostima i načelima održivog razvoja zajednice. Također, vizija razvoja opštine Bosansko Grahovo predstavlja karakter opštine koji se želi izgraditi u budućnosti a koja će biti smjernica ne samo za stanovništvo već i za buduća ulaganja u opštinu.

Vizija razvoja opštine Bosansko Grahovo bazira se na sljedećim vrijednostima:

· Položaj – tranzitno i pogranično područje 
· Kulturno-istorijska baština –  bogatstvo jedinstvene kulturno-istorijske baštine
· Prirodna baština – bogatstvo prostorom i jedinstvenim prirodnim potencijalima
b) Strateški ciljevi, sa indikatorima

Vodeći se identificiranim strateškim fokusima i vizijom razvoja opštine Bosansko Grahovo razvojni tim je definisao tri strateška cilja putem kojih se u sljedećih sedam godina želi doći do željene vizije.
Strateški cilj (SC) 1: Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
Bosansko Grahovo posjeduje prirodne resurse kao što su planine, šume, vode, mineralne sirovine i poljoprivredno zemljište. Opštinska uprava želi stvoriti uslove za iskorištavanje ovih prirodnih resursa definisanjem prioritetnih i realnih mogućnosti opštine. Potrebno je uraditi prostorno – plansku dokumentaciju sa definisanim industrijskim zonama i napraviti pregled postojeće industrijske infrastrukture, resursa u sirovinama i prioritetnih akcija za privlačenje investitora. Za razvoj opštine potrebno je staviti u funkciju poljoprivredne resurse, naročito u stočarstvu i proizvodnji mlijeka što već ima trend rasta u opštini. Poljoprivredu generalno treba bolje organizovati i razviti sisteme poticajnih mjera. 

U saradnji sa nevladinim sektorom potrebno je ojačati kapacitete za stvaranje turističke ponude i promociju prirodnih vrijednosti opštine Bosansko Grahovo. Razvojem promotivnih instrumenata, a potom i konkretnih turističkih ponuda treba povećati broj posjetioca, naročito razvijati infrastrukturu za aktivni turizma, odnosno turizam vezan za prirodu te razvijati ruralni turizam i integraciju poljoprivrede i turizma, čime će se omogućiti i ostvarenje strateškog fokusa broj 2. i broj 3., odnosno iskoristiti će se prirodna i kulturno-istorijska baština za razvoj specifičnih grana poljoprivrede i turizma te razvoj sela, a s druge strane afirmisati sama opština za privlačenje investicija.
Kako je opština Bosansko Grahovo nemoćna da samostalno podigne turističke kapacitete većeg značaja potrebno je pokrenuti međuopštinsku inicijativu zajedničkog razvoja malih opština u Kantonu 10 kao i u prekograničnim područjima, sa ciljem da se mali gradovi kao čuvari kulturno – istorijske i prirodne baštine sa prepoznatljivim okolišnim kvalitetom povežu u mrežu zajedničke turističke ponude. U okviru ovog cilja opština će pokušati iskoristiti poziciju pogranične opštine i činjenicu da je dosada bila samo tranzitno mjesto. 

Strateški cilj (SC) 2: Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja i usluga
Kvalitet i dostupnost sadržaja te javnih usluga u jednoj zajednici je temelj zdravog života i motiv ostanka i boravka u toj zajednici.  Trenutno stanje je da opština Bosansko Grahovo ne nudi svojim stanovnicima, kao ni posjetiocima, dovoljan broj kvalitetnih sadržaja niti su javne usluge na zadovoljavajućem nivou. U tom kontekstu se u idućih sedam godina želi razviti potrebna infrastruktura za razvoj kulturnih i sportskih sadržaja koje će biti prvenstveno u funkciji zadovoljavanja potreba stanovništva, te potom i posjetioca. Također, želi se podići i kvalitet javnih usluga kao što su zdravstvene i socijalne usluge kako bi se poboljšalo zdravlje zajednice u cjelini. Isto tako, u idućih sedam godina se želi podići i dostupnost i kvalitet usluga javne uprave svim stanovnicima opštine bez obzira u kojem se dijelu opštine nalazili, što se direktno oslanja na ispunjenje strateškog fokusa br. 3. koji za cilj ima afirmisanje samog organa uprave u okviru njegovog rada i omogućavanje kvalitetnijeg sadržaja za stanovništvo putem različitih investicija koje će poboljšati kvalitet života u samoj opštini.
Strateški cilj (SC) 3: Poboljšan kvalitet komunalne infrastrukture i kvalitet okoliša

Opština Bosansko Grahovo još uvijek nema zadovoljavajući infrastrukturu, kako komunalnu tako i cestovnu, a isto tako je nerazvijen i sistem upravljanja otpadom, odnosno odnos prema okolišu je na niskom nivou. U tom pogledu opština kroz ovaj cilj želi u idućih sedam godina povećati dostupnost javne infrastrukture na cijelom prostoru opštine. Isto tako, uzimajući u obzir važnost zaštite okoliša opština će kroz ovaj strateški cilj posvetiti pažnju razvoju cirkularne ekonomije i podizati sistem upravljanja otpadom i zaštitom okoliša u svojoj nadležnosti. Ovaj strateški cilj se djelomično oslanja na sve definisane strateške fokuse, jer će se njegovom implementacijom uz saradnju sa drugim opštinama jedino omogućiti kvalitetna zaštita okoliša, a to je moguće kroz kvalitetnu i organizovanu lokalnu upravu, tako i kroz njegovo djelovanje i uticaj u privatnom sektoru kroz privlačenje različitih investicija bilo nacionalnih, bilo prekograničnih kroz jačanje odnosa sa grahovskom dijasporom.
Tabela 26 – Indikatori realizacije strateških ciljeva

	STRATEŠKI CILJ  1

Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
	Indikator (uticaja) 
	Polazna vrijednost 

(2018.)
	Ciljna vrijednost (2027.)

	
	· Broj zaposlenih u privatnom sektoru
	235
	315

	
	· Broj nezaposlenih
	278
	198

	
	· Porezni prihodi u opštini
	47%
	55%

	STRATEŠKI CILJ  2

Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja
	Indikator (uticaja) 
	Polazna vrijednost 

(2018.)
	Ciljna vrijednost (2027.)

	
	· Udio stanovnika do 14 godina starosti
	160
	220

	
	· Prirodni priraštaj stanovništva
	-33
	-10

	
	· Broj domaćinstava
	1049
	1800

	STRATEŠKI CILJ  3

Poboljšan kvalitet komunalne infrastrukture i kvalitet okoliša
	Indikator (uticaja) 
	Polazna vrijednost 

(2018.)
	Ciljna vrijednost (2027.)

	
	· Procenat stanovnika pokriven prikupljanjem  otpada
	30%
	50%

	
	· Broj stanovnika bez električne energije
	289
	200

	
	· Procenat stanovnika priključen na komunalnu infrastrukturu (voda i kanalizacija) 
	Voda (50%)

Kanaliz. (40%)
	Voda (60%)

Kanaliz. (55%)


3. Prioriteti i mjere sa indikatorima

Prioriteti predstavljaju ključna polja i smjerove djelovanja za ostvarenje vizije i strateških ciljeva i kao takvi imaju najveći uticaj na razvoj, odnosno ostvarenje strateških indikatora. Definisani prioriteti su grupisani pod relevantnim strateškim ciljevima (Tabela 27). 

Tabela 27. -  Prioritetni ciljevi

	STRATEŠKI CILJ 1: Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
	· Prioritet 1.1. – Razvijeno preduzetništvo i privučena nova ulaganja
· Prioritet 1.2. – Razvijena poljoprivreda
· Prioritet 1.3. – Razvijen turizam

	STRATEŠKI CILJ 2 : Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja
	· Prioritet 2.1. – Unaprjeđena zdravstvena i socijalna zaštita i obrazovanje
· Prioritet 2.2. – Razvijeni kulturni i sportski sadržaji
· Prioritet 2.3. – Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave

	STRATEŠKI CILJ 3: Poboljšan kvalitet komunalne infrastrukture i kvalitet okoliša
	· Prioritet 3.1. – Poboljšani vodosnabdjevanje i kanalizacija
· Prioritet 3.2. – Poboljšan kvalitet upravljanja otpadom i komunalna infrastruktura
· Prioritet 3.2. – Razvijena cestovna i tehnička infrastruktura na cijelom prostoru opštine


a) Pregled prioriteta i pripadajućih mjera sa indikatorima

Prioriteti za strateški cilj 1, uključujući pripadajuće mjere, prikazani su u Tabeli 19. U sklopu svakog prioriteta definisani su indikatori (krajnjeg) rezultata sa početnim i ciljnim vrijednostima.

Tabela 28. – Prioriteti sa Strateški cilj 1 sa indikatorima

	Strateški cilj 1 - Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
	Indikator (krajnjeg)
 rezultata
	Početna vrijednost

(2019.)
	Ciljna vrijednost

(2027.)

	Prioritet 1.1. – Razvijeno preduzetništvo i privučena nova ulaganja 
	· Broj privrednih subjekata
	18
	25

	
	· Broj novih prerađivačkih pogona
	0
	3

	
	· Broj obrta
	40
	70

	
	· Broj zaposlenih kroz nove investicije
	0
	40

	PRIPADAJUĆE MJERE ZA REALIZACIJU PRIORITETA

	M.1.1.1. Podrška privlačenju ulaganja
M.1.1.2. Podrška preduzetništvu mladih i žena

	Prioritet 1.2. – Razvijena poljoprivreda
	· Broj registrovanih OPGova
	102
	170

	
	· Površina obrađene zemlje
	409ha
	800ha

	
	· Broj poljoprivrednih udruženja i zadruga
	1
	5

	PRIPADAJUĆE MJERE ZA REALIZACIJU PRIORITETA

	M.1.2.1. Podrška proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda
M.1.2.2. Podrška preradi, promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda

	Prioritet 1.3. – Razvijen turizam
	· Broj registrovanih posjeta opštini godišnje
	0
	100

	
	· Broj registrovanih noćenja godišnje
	0
	200

	
	· Dužina registrovanog boravka turista
	0
	2 dana

	PRIPADAJUĆE MJERE ZA REALIZACIJU PRIORITETA

	M.1.3.1. Razvoj specifične turističke infrastrukture
M.1.3.2. Promocija turizma


Prioriteti za Strateški cilj 2 sa pripadajućim mjerama prikazani su u Tabeli 29. U sklopu svakog prioriteta definisani su indikatori (krajnjeg) rezultata sa početnim i ciljnim vrijednostima.

Tabela 29. - Prioriteti za strateški cilj 2 sa pripadajućim mjerama
	Strateški cilj (SC) 2:
Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja 
	Indikator (krajnjeg)
 rezultata
	Početna vrijednost

(2019.)
	Ciljna vrijednost

(2027.)

	Prioritet 2.1. – Unaprjeđena zdravstvena i socijalna zaštite i obrazovanje
	· Broj upisanih učenika u osnovnu školu
	83
	120

	
	· Procenat zdravstveno osiguranih lica 
	56%
	76%

	
	· Broj korisnika socijalne zaštite
	352
	220

	PRIPADAJUĆE MJERE ZA REALIZACIJU PRIORITETA

	M.2.1.1. Unapređenje kapaciteta odgojno - obrazovnog sistema
M.2.1.2. Unapređenje zdravstvene zaštite stanovništva
M.2.1.3. Unapređenje socijalne zaštite stanovništva

	Prioritet 2.2. – Razvijeni kulturni i sportski sadržaji
	· Broj sportskih aktivnosti/događaja godišnje
	0
	20

	
	· Broj kulturnih dešavanja godišnje
	2
	5

	PRIPADAJUĆE MJERE ZA REALIZACIJU PRIORITETA

	M.2.2.1. Podrška razvoju sportskih sadržaja
M.2.2.2. Podrška razvoju kulturnih sadržaja
M.2.2.3.  Zaštita i uređenje kulturno-istorijskog nasljeđa

	Prioritet 2.3. – Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave
	· Broj prijavljenih projekata na vanjske izvore finansiranja godišnje 
	3
	7

	
	· Nivo kapaciteta za zaštitu i spašavanje izražen u procentima

	10%
	40%

	PRIPADAJUĆE MJERE ZA REALIZACIJU PRIORITETA

	M.2.3.1. Izrada razvojne dokumentacije
M.2.3.2. Podizanje nivoa bezbjednosti stanovništva


Prioriteti za Strateški cilj 3 sa pripadajućim mjerama prikazani su u Tabeli 21. U sklopu svakog prioriteta definisani su indikatori (krajnjeg) rezultata sa početnim i ciljnim vrijednostima.

Tabela 30. - Prioriteti za strateški cilj 3 sa pripadajućim mjerama
	PRIPADAJUĆE MJERE ZA REALIZACIJU PRIORITETA

	 

	Strateški cilj (SC) 3: 
Poboljšan kvalitet života kroz dostupnost javne infrastrukture i kvalitet okoliša 
	Indikator (krajnjeg)
 rezultata
	Početna vrijednost

(2019.)
	Ciljna vrijednost

(2027.)

	Prioritet 3.1. – Poboljšani vodosnabdjevanje i kanalizacija
	· Broj priključaka na vodovodni sistem
	429
	630

	
	· Broj priključaka na kanalizacijski sistem
	242
	258

	PRIPADAJUĆE MJERE ZA REALIZACIJU PRIORITETA

	M.3.1.1.  Zaštita izvorišta
M.3.1.2.  Razvoj sistema vodosnabdjevanja
M.3.1.3.  Unapređenje sistema za odvodnju otpadnih voda i njihovo prečišćavanje


	Prioritet 3.2. –  Poboljšan kvalitet upravljanja otpadom i komunalna infrastruktura
	· Broj novih MZ uključenih u prikupljanje otpada
	0
	2

	
	· Broj stanovnika obuhvaćenih uređenom komunalnom infrastrukturom
	242
	258

	PRIPADAJUĆE MJERE ZA REALIZACIJU PRIORITETA

	M.3.2.1. Unapređenje kvaliteta upravljanja otpadom
M.3.2.2. Uređenje kvaliteta komunalne infrastrukture

	Prioritet 3.3. Razvijena cestovna i tehnička infrastruktura na cijelom prostoru opštine
	· Broj priključaka na elektroenergetsku mrežu
	1336
	1448

	
	· Pokrivenost opštine asvaltiranim saobraćajnicama
	105
	150

	M.3.3.1. Asvaltiranje putne komunikacije

M.3.3.2. Elektrifikacija naselja


4. Ključni strateški projekti

Strateški projekati su intervencije od najvećeg značaja i trebaju imati višestruki efekat a njihova implementacija je osnov za pokretanje drugih projekata. Opština Bosansko Grahovo je identifikovala 2 ključna strateška projekta.
1. Gradska vodovodna mreža

Kratki opis projekta:

Povećanje kvaliteta sistema vodosnabdijevanja u opštini Bosansko Grahovo pretpostavka je za ekonomski razvoj opštine i podizanje kvaliteta života. Cilj ovog ključnog strateškog projekta je poboljšati usluge prema krajnjim korisnicima i stvoriti preduslove za bolje održavanje i unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja. Unaprjeđenjem i izgradnjom vodovodne infrastrukture će se povećati pokrivenost stanovništva i privrednih subjekata kvalitetnom pitkom vodom.
 Indikativni finansijski okvir za  realizaciju: 1.200.000,00
2. Osnivanje preduzetničke zone
Kratki opis projekta:

Privlačenje ulaganja u opštinu Bosansko Grahovo, s posebnim naglaskom na prerađivačku industriju utemeljenu na prirodnim resursima, pretpostavka je za otvaranje novih radnih mjesta i pružanje novih mogućnosti stanovništvu Opštine Bosansko Grahovo.  Stoga je potrebno posvetiti se stvaranju uslova za nova ulaganja kroz promovisanje ovih investicionih potencijala opštine. Cilj ovog ključnog strateškog projekta je stvoriti uslove za nova ulaganja i stimulisati otvaranje prerađivačkih pogona koji bi mogli uvezati kratke lance vrijednosti, te na taj način poboljšali ukupni poslovni ambijent opštine.

Indikativni finansijski okvir za  realizaciju: 250.000,00
5. Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata

	Strateški dokument višeg nivoa
	Vezani strateški cilj,  prioritet i/ili mjera iz strategije razvoja 

	Strategija razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027 (nacrt)

	Strateški cilj 1. Ubrzan ekonomski razvoj
	Strateški cilj 1. Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
· Prioritet 1.1. – Razvijeno preduzetništvo i privučena nova ulaganja
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

· Prioritet  1.2. – Razvijena poljoprivreda
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

· Prioritetn 1.3. – Razvijen turizam
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

	Strateški cilj 2. Unaprjeđenje društvene infrastrukture
	Strateški cilj 2: Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja

· Prioritet 2.2. – Razvijeni kulturni i sportski sadržaji

· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

· Prioritet 2.3. – Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave
Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti

	Strateški cilj 3. Moderna infrastruktura i očuvan okoliš
	Strateški cilj 3: Poboljšan kvalitet života kroz dostupnost javne infrastrukture i kvalitet okoliša
· Prioritet 3.1. – Poboljšani vodosnabdjevanje i kanalizacija
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

·  Prioritet 3.2. – Poboljšan kvalitet upravljanja otpadom i komunalna infrastruktura
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

· Prioritet 3.2. – Razvijena cestovna i tehnička infrastruktura na cijelom prostoru opštine

· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

	Strategija razvoja Federacije BiH (2021-2027) - nacrt

	Strateški cilj 1 – Ubrazn ekonomski razvoj
	Strateški cilj 1. Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
· Prioritet 1.1. – Razvijeno preduzetništvo i privučena nova ulaganja
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

· Prioritet  1.2. – Razvijena poljoprivreda
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

· Prioritet 1.3. – Razvijen turizam
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti

	Strateški cilj 2 – Prosperitetan i inkluzivan društveni rast
	Strateški cilj 2: Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja
· Prioritet 2.1. – Unaprjeđena zdravstvena i socijalna zaštite i obrazovanje
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

· Prioritet 2.3. – Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti

	Strateški cilj 3 – Resursno efikasan i održiva razvoj
	Strateški cilj 3: Poboljšan kvaliteta života kroz dostupnost javne infrastrukture i kvalitet okoliša
· Prioritet 3.1. – Poboljšani vodosnabdjevanje i kanalizacija
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

· Prioritet 3.2. –  Poboljšan kvalitet upravljanja otpadom i komunalna infrastruktura
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti
· Prioritet 3.3. Razvijena cestovna i tehnička infrastruktura na cijelom prostoru opštine
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti
Strateški cilj 1. Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
· Prioritet  1.2. – Razvijena poljoprivreda
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

	Strateški clj 4 – Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor
	Strateški cilj 2: Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja
· Prioritet 2.3. – Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

	Strateški plan ruralnog razvoja BiH (2018-2021) - Okvirni dokument

	Strateški cilj I:

Osiguranje stabilnosti dohotka i izjednačavanje uslova poslovanja sa okruženjem
	Strateški cilj 1. Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
· Prioritet  1.2. – Razvijena poljoprivreda
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 

	Strateški cilj V- Poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima kroz ostvarivanje novih izvora 

prihoda i unapređenje fizičke infrastrukture, društvene uključenosti i dostupnosti javnih usluga
	Strateški cilj 1. Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
· Prioritet 1.3. – Razvijen turizam
· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti 



	Okvirna strategija prometa Bosne i Hercegovine 2015.-2030.

	Strateški cilj: 

Zadovoljiti potrebe u smislu održavanja, poboljšanja i razvoja prometne infrastrukture
	Strateški cilj 3: Poboljšan kvalitet života kroz dostupnost javne infrastrukture i kvalitet okoliša
· Prioritet 3.2. – Razvijena cestovna i tehnička infrastruktura na cijelom prostoru opštine

· Strateško usmjerenje višeg nivoa vlasti

· Zajednički podržana intervencija višeg i nižeg nivoa vlasti

	OKVIR ZA CILJEVE ODRŽIVOG RAZVOJA U BIH – SDG OKVIR

	Razvojni pravac: ”Pametan rast”

Akcelerator 2.1 Povoljno okruženje za poduzetništvo i inovacije

Akcelerator 2.2 Povećanje investicija u infrastrukturu
Akcelerator 2.3 Unapređenje pristupa i kvalitete obrazovanja i nauke

Akcelerator 2.5 Pametno upravljanje prirodnim resursima i okolišem
	Strateški cilj 1. Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
· Prioritet 1.1. – Razvijeno preduzetništvo i privučena nova ulaganja
· Prioritet  1.2. – Razvijena poljoprivreda
· Prioritet 1.3. – Razvijen turizam
Strateški cilj 2: Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja 
· Prioritet 2.2. – Razvijeni kulturni i sportski sadržaji

· Prioritet 2.3. – Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave
Strateški cilj 3: Poboljšan kvalitet života kroz dostupnost javne infrastrukture i kvalitet okoliša
· Prioritet 3.1. – Poboljšani vodosnabdjevanje i kanalizacija
· Prioritet 3.2. – Poboljšan kvalitet upravljanja otpadom i komunalna infrastruktura
· Prioritet 3.2. – Razvijena cestovna i tehnička infrastruktura na cijelom prostoru opštine

	Razvojni pravac: ”Socijalna uključenost – društvo jednakih mogućnosti”

Akcelerator 3.1 Unapređenje politike socijalne zaštite

Akcelerator 3.3 Efikasna zdravstvena zaštita za sve
	Strateški cilj 2: Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja 
· Prioritet 2.2. – Unaprjeđeni zdravstvena i socijalna zaštite i obrazovanje
· Prioritet 2.2. – Razvijeni kulturni i sportski sadržaji

· Prioritet 2.3. – Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave



6. Indikativni finansijski okvir

	INDIKATIVNI FINANCIJSKI PLAN                                                                                                                                                                                                                 OPŠTINA BOS. GRAHOVO (2021-2027)

	Redni broj i oznaka
	Struktura finansiranja u %
	Ukupno u KM
	Budžet institucije u KM
	Ostali izvori 

	
	
	
	
	u KM
	Naziv potencijalnog izvora

	1. Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bo.s Grahova
	19,31%
	      670.000 
	                  295.000 
	              375.000 
	 

	1.1. Razvijeno preduzetništvo i privučena nova ulaganja
	20,08%
	      490.000 
	                  200.000 
	              290.000 
	 

	1.1.1. Podrška privlačenju ulaganja
	19,26%
	      470.000 
	                  200.000 
	              270.000 
	Lokalni i regionalni preduzetnici i potencijalni investitori

	1.1.1.1. Ključni strat projekat Osnivanje preduz. Zone
	16,39%
	      400.000 
	                  150.000 
	              250.000 
	Federalno ministarstvo  razvoja,preduzetništva i obrta

	1.1.2. Podrška preduzetništvu mladih i žena
	0,82%
	        20.000 
	                             -   
	                 20.000 
	UNFPA, UNWOMEN, USAID

	1.2. Razvijena poljoprivreda
	3,28%
	        80.000 
	                    60.000 
	                 20.000 
	 

	1.2.1 Podrška proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda 
	1,23%
	        30.000 
	                    10.000 
	                 20.000 
	Vlada Švicarske u BiH i Vlada Norveške u BiH

	1.2.2 Podrška promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda
	2,05%
	        50.000 
	                    50.000 
	                          -   
	 

	1.3. Razvijen turizam
	4,10%
	      100.000 
	                    35.000 
	                 65.000 
	 

	1.3.1. Razvoj specifične turističke infrastrukture
	2,05%
	        50.000 
	                    25.000 
	                 25.000 
	Vlada Švicarske u BiH u suradnji sa UNDP BiH i Vlada Norveške u BiH

	1.3.2. Promocija turizmа
	2,05%
	        50.000 
	                    10.000 
	                 40.000 
	Ministarstvo turizma F BiH uz učešće građana Bos. Grahova 

	2. Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja
	10,37%
	      360.000 
	                  135.000 
	              225.000 
	 

	2.1.  Unaprjeđena zdravstvena i socijalna zaštita i obrazovanje
	4,90%
	      170.000 
	                    65.000 
	              105.000 
	 

	2.1.1.     Unaprjeđenje kapaciteta odgojno-obrazovnog sistema
	1,44%
	        50.000 
	                    30.000 
	                 20.000 
	Erbert Stiftung Fondacija, Organizacija Diakoniewerk

	2.1.2.  Unaprjeđenje zdravstvene zaštite stanovništva
	1,44%
	        50.000 
	                    25.000 
	                 25.000 
	Vlada Kantona 10 i Vlada FBiH

	2.1.3. Unaprjeđenje socijalne zaštite stanovništva
	2,02%
	        70.000 
	                    10.000 
	                 60.000 
	UNICEF I Ministarstvo rada, zdravstva i soc. skrbi K10

	2.2.  Razvijeni kulturni i sportski sadržaji
	2,59%
	        90.000 
	                    40.000 
	                 50.000 
	 

	2.2.1. Podrška razvoju sportskih događaja
	0,29%
	        10.000 
	                      5.000 
	                   5.000 
	Ministarstvo znanosti, kulture i sporta K10

	2.2.2. Podrška razvoju kulturnih sadržaja
	1,44%
	        50.000 
	                    30.000 
	                 20.000 
	Vlada R Srbije

	2.2.3. Zaštita i uređenje kulturno-istorijskog nasljeđa
	0,86%
	        30.000 
	                      5.000 
	                 25.000 
	Federalno ministarstvo kulture i sporta

	2.3. Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave
	2,88%
	      100.000 
	                    30.000 
	                 70.000 
	 

	2.3.1. Izrada razvojne dokumentacije
	1,44%
	        50.000 
	                    10.000 
	                 40.000 
	Federalna geodetska uprava

	2.3.2. Podizanje razine bezbjednosti stanovništva
	1,44%
	        50.000 
	                    20.000 
	                 30.000 
	Federalna uprava civilne zaštite i Vlada K10

	3. Poboljšan kvalitet života kroz dostupnost javne infrastrukture i kvalitet okoliša
	70,32%
	   2.440.000 
	                  695.000 
	           1.745.000 
	 

	3.1.  Poboljšani vodosnabdijevanje i kanalizacija 
	48,70%
	   1.690.000 
	                  370.000 
	           1.320.000 
	 

	3.1.1. Zaštita izvorišta
	1,15%
	        40.000 
	                    20.000 
	                 20.000 
	JP Slivovi Jadranskog mora i Ministartsvo poljoprivrede, vodoprivrede  šumarstva K10

	3.1.2. Razvoj sistema vodosnabdijevanja
	43,23%
	   1.500.000 
	                  300.000 
	           1.200.000 
	Vlada R Hrvatske

	3.1.2.1. Kljucni strat. Projekat vodosnabdijevanja
	34,58%
	   1.200.000 
	                  200.000 
	           1.000.000 
	Fond za zaštitu okoliša

	3.1.3 Unaprjeđenje sistema za odvodnju otpadnih voda i njihovo prečišćavanje
	4,32%
	      150.000 
	                    50.000 
	              100.000 
	Vlada R Hrvatske i Vlada K10

	3.2.  Poboljšan kvalitet upravljanja otpadom i komunalna infrastruktura
	8,36%
	      290.000 
	                  225.000 
	                 65.000 
	 

	3.2.1.  Unaprjeđenje kvaliteta upravljanja otpadom
	4,47%
	      155.000 
	                  100.000 
	                 55.000 
	JP Li čistoća

	3.2.2. Uređenje kvalitetna komunalne infrastrukture
	3,89%
	      135.000 
	                  125.000 
	                 10.000 
	Neformalna grupa građana iz Amerike porijeklom iz Bos. Grahova

	3.3. Razvijena cestovna i tehnička infrastruktura na cijelom prostoru opštine
	13,26%
	      460.000 
	                  100.000 
	              360.000 
	 

	3.3.1. Asfaltiranje putne komunikacije
	11,53%
	      430.000 
	                    100.000 
	              330.000 
	Vlada FBiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice FBiH

	3.3.2. Elektrifikacija naselja
	0,86%
	        30.000 
	                             -   
	                 30.000 
	JP Elektroprivreda HZHB

	UKUPNO
	100%
	   3.470.000 
	              1.125.000 
	           2.345.000 
	 

	PREGLED PO IZVORIMA

	(iznosi u KM i procenti)

	Budžetska sredstva
	Kreditna sredstva
	Sredstva EU i drugih međunarodnih donatora
	Ostale donacije

	1.125.000,00
	633.150,00
	      1.711.850,00 
	 

	32,42%
	27,58%
	40%
	0,00%


* Struktura učešća finansiranja (u %) prioriteta i strateških ciljeva u ukupnom iznosu finansiranja strateškog dokumenta. 

** Struktura finansiranja po izvorima finansiranja. 

7. Okvir za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju strategije razvoja

Pregled postojećih kapaciteta za implementaciju Strategije

U prethodnim procesima izrade Strategije razvoja Opštine Bosansko Grahovo 2016-2020 bio je zastupljen participatorni pristup koji se ogledao u postojanju opštinskog razvojnog tima u koji su bili uključeni rukovodeći i drugi službenici opštinske administracije, međutim, u prethodnom periodu nije se provodilo praćenje, vrednovanje, ažuriranje niti revizija postojećeg strateškog dokumenta, a nisu se izrađivali ni akcioni niti drugi planovi za implementaciju strateškog dokumenta.  Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem prema Pravilniku dodijeljeni su Službi za privredu, finansije i civilnu zaštitu (Služba), dok kod drugih organizacionih jedinica ovi poslovi nisu propisani. Međutim, na osnovu analize trenutnog stanja u oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem može se konstatovati da se funkcije iz ove oblasti nisu u potpunosti provodile, naročito kada se govori o procesima planiranja i praćenja samog strateškog dokumenta. 

Uz podršku ILDP projekta Opština Bosansko Grahovo je početkom 2020. godine izvršila detaljnu analizu postojećih kapaciteta za upravljanje lokalnim razvojem i složila se sa preporukama ILDP projekta o uspostavljanju funkcionalnih i sistematizovanih radnih mjesta koja će se baviti ovim pitanjima. 

Ključnu ulogu u implementaciji, praćenju i vrednovanju Strategije prema navedenim preporukama imaju:
· Načelnik opštine kroz jasno uspostavljanje mehanizama i definisanje odgovornosti službi u pogledu implementacije dijelova Strategije iz njihove nadležnosti te obezbjeđivanja njihove koordinacije.
· Jedinstveni opštinski organ kroz svoje organizacione jedinice koji priprema program razvoja opštine, prostorne i urbanističke planove i učestvuje u izradi i operacionalizaciji plana implementacije strateških intervencija 1+2.
· Služba za privredu, finansije i civilnu zaštitu, gdje su sistematizovana dva radna mjesta koja se isključivo bave poslovima upravljanja lokalnim razvojem i čine tzv. jedinicu za upravljanje razvojem (JURA);
·  Stručni savjetnik za privredu, razvojno planiranje i upravljanje razvojem i javne nabavke, koji je nosilac poslova razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, poslovima finansija, te poslovima provođenja procesa javnih nabavki, priprema podloge i podatke za proces izrade Strategije razvoja Opštine uključujući konsultacije, te koordinira i prati proces izrade, implementacije,  izvještavanja i evaluacije Strategije razvoja Opštine, stara se o usklađenosti budžetskog planiranja i programa javnih investicija sa razvojnim proritetima Opštine, definiše podsticajne mehanizme za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u Strategiji razvoja Opštine, koordinira razradu i implementaciju strateških projekata identifikovanih u Strategiji razvoja, koordinira proces praćenja, evaluacije i izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja Opštine u skladu sa utvrđenim sistemom indikatora i vodi javno dostupnu bazu podataka za praćenje implementacije Strategije razvoja Opštine.

· Viši samostalni referent za loklanu razvoj, učestvuje u izrade Strategije razvoja Opštine, i implementacionih dokumenat Opštinskog organa uprave u skladu sa propisima o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, izrađuje projektne prijedloge, elaborate, studije, programe iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, te učestvuje u predlaganju i odabiru projekata iz Akcionog plana implementacije strateških dokumenata,

Pozicija Stručnog savjetnika za privredu, razvojno planiranje i upravljanje razvojem i javne nabavke je popunjena, dok je konkursna procedura za prijem Višeg samostalnog referenta za lokanli razvoj provedena ali je u toku žalbeni postupak pred kantonalnim nadležnim institucijama, te se očekuje njegovo okončanje u narednom periodu, čime bi potpuna funkcionalnost JURA-e bila omogućena.
Detaljnom analizom u okviru preporuka koje su donesene i usvojene od strane načelnika potrebe za unaprijeđenjem pristupa upravlјanju razvojem i unaprjeđenjem kapaciteta samog organa uprave su evidentirane i ogledaju se u sljedećem:
· Unaprijediti internu komunikaciju službi i jedinice za koordinaciju strateških aktivnosti (JURA) s ciljem pravovremenog prikupljanja podataka, izrade jedinstvene baze projekata sa relevantnim podacima i pokazateljima ostvarenja strategije te redovne analize ostvarenja implementacije putem tematskih (mjesečnih/kvartalnih sastanka);

· Osigurati dostavljanje podataka kreiranjem jedinstvenih formi i obrazaca za izvještavanje od strane svih učesnika u implementaciji;

· Unaprijediti komunikaciju i ulogu Partnerske grupe u svim procesima upravljanja razvojem;
· Jačati međusobni dijalog i kanale komunikacije sa eksternim akterima s ciljem aktivnijeg uključenja u procese planiranja i implementacije u svrhu postizanja boljih i održivih rezultata;

· Jačati kapacitete predstavnika lokalne uprave i eksternih aktera za pisanje projekata u skladu sa zahtjevima donatora i EU fondova u svrhu privlačenja eksternih izvora koji predstavljaju visok udio u implementaciji strategije razvoja;

· Jačati sistem upravljanja kvalitetom putem dosljedne primjene planova rada ali i putem ostalih mehanizama (npr. anketiranjem građana ili provođenjem tematskih sastanaka sa Partnerskom grupom, NVO, poslovnim sektorom, vezano za informisanje o Strategiji razvoja, planiranim i provedenim intervencijama koje imaju direktne efekte na potrebe socioekonomskih aktera). 

Tabela 31. - Pregled aktivnosti i odgovornosti za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju strategije razvoja JLS
	Osnovne aktivnosti i odgovornosti za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju strategije razvoja

	Aktivnosti(*)
	Nadležnost (ko?) 

	Priprema/ažuriranje Kalendara aktivnosti Jedinice za upravlјanje razvojnim aktivnostima (JURA***)
	Nosilac procesa: Stručni savjetnik za privredu, razvojno planiranje i upravljanje razvojem i javne nabavke  
Učesnici procesa: Pomoćnici načelnika 

	Priprema mehanizama i alata za praćenje i izvještavanje o ostvarenju strategije razvoja (uklјučujući lokalizirane cilјeve održivog razvoja BIH)
	Nosilac procesa: Stručni savjetnik za privredu, razvojno planiranje i upravljanje razvojem i javne nabavke  
Učesnici procesa: članovi JURA tima zajedno sa načelnikom

	Definisanje prioriteta na osnovu strateško-programskih dokumenata za naredni 1+2 planski ciklus 
	Nosilac procesa: Rukovodilac JURA-e (pomoćnik načelnika Službe za privredu, finansije i civilnu zaštitu) zajedno s načelnikom 

Učesnici u procesu: ostali službenici

	Priprema trogodišnjih i godišnjih planova rada službi, uklјučujući projekte iz strategije razvoja i vezane redovne aktivnosti
	Nosilac procesa: Načelnik

Učesnici procesa: Rukovodilac JURA-e sa ostalim klјučnim službenicima (Stručni savjetnik za provredu, razvojno planiranje i upravljanje razvojem i javne nabavke i Viši samostalni referent za lokalni razvoj)

	Izrada  Trogodišnjeg i Godišnjeg plana rada JLS (za narednu godinu)
	Nosilac procesa: Pomoćnici načelnika zajedno Načelnikom
Učesnici procesa: ostali ključni službenici

	Uklјučivanje klјučnih strateških projekata i aktivnosti u plan Budžeta (za narednu godinu)
	Nosilac procesa: Načelnik

Učesnici procesa: Rukovodilac JURA-e zajedno sa ostalim klјučnim službenicima

	Usklađivanje godišnjih planova rada službi/odjelјenja i Godišnjeg plana rada JLS sa usvojenim Budžetom (za narednu godinu)
	Nosilac procesa: Pomoćnici načelnik zajedno sa Načelnikom
Učesnici procesa: Rukovodilac JURA-e zajedno sa ostalim klјučnim službenicima

	Usvajanje Godišnjeg plana rada JLS (za narednu godinu)
	Nosilac procesa: Načelnik 

Učesnici procesa: Opštinsko vijeće

	Razrada projekata iz Godišnjeg plana rada JLS
	Nosilac procesa: Rukovodilac JURA-e 

Učesnici procesa: Službenici JURA-e

	Praćenje i privlačenje eksternih izvora finansiranja projekata
	Nosilac procesa: Rukovodilac JURA-e

Učesnici procesa: Službenici JURA-e zajedno sa ostalim ključnim službenicima 

	Praćenje provođenja Godišnjeg plana rada JLS i ostvarenja strateških cilјeva
	Nosilac procesa: Rukovodilac JURA-e 

Učesnici procesa: Ostali službenici JURA-e zajedno sa službenicima koji vode poslove finansija

	Izrada godišnjih izvještaja o radu službi/odjelјenja
	Nosilac procesa: Pomoćnici načelnik zajedno sa Načelnikom 
Učesnici procesa: Rukovodilac JURA-e sa ostalim klјučnim službenicima

	Uklјučivanje javnosti/ Partnerske grupe u praćenje provođenja strategije razvoja(**)
	Nosilac procesa: Rukovodilac JURA-e 

Učesnici procesa: Ostali službenici JURA-e; Partnerska grupa

	Priprema i razmatranje Izvještaja o razvoju (za prethodnu godinu)
	Nosilac procesa: Rukovodilac JURA-e 

Učesnici procesa: Ostali službenici JURA-e sa Načelnikom 

	Priprema i razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu JLS (za prethodnu godinu)
	Nosilac procesa: Rukovodilac JURA-e zajedno sa Načelnikom

Učesnici procesa: Ostali službenici JURA-e

	Usvajanje i objavlјivanje Izvještaja o razvoju (za prethodnu godinu)
	Nosilac Inicijator i vlasnik procesa: Načelnik 

Učesnici procesa: Opštinsko vijeće

	Usvajanje i objavlјivanje Godišnjeg izvještaja o radu JLS (za prethodnu godinu)
	Nosilac procesa: Načelnik JLS 

Učesnici procesa: Opštinsko vijeće

	Ostale važne aktivnosti:

· Uspostavlјanje i unapređenje međuopćinske saradnje

· Pokretanje procesa evaluacije strategije razvoja
	Nosilac procesa: Rukovodilac JURA-e 

Učesnici procesa: Ostali službenici JURA-e


Napomene:

(*) Predviđene aktivnosti se odnose na godišnji ciklus planiranja, praćenja, vrednovanja i izvještavanja i za svaki naredni ciklus se ponavljaju. Aktivnosti su u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH koji je stupio na snagu u mjesecu maju 2017. godine.  Rokovi za izvršenje predviđenih aktivnosti se preuzimaju  iz provedbenih uredbi Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i internog regulatornog okvira JLS.

(**) Partnerska grupa se uključuje minimalno jednom godišnje u praćenje provođenja strategije lokalnog razvoja.

(***) JURA je jedinica za upravljanje razvojem. Tamo gdje nije uspostavljena JURA, ulogu preuzima Razvojni tim (RT) do potpune uspostave JURA-e.
8. Prilozi

1.2  Sažeti pregled strategije razvoja

	Redni broj i oznaka 
	NAZIV
	INDIKATORI I FINANSIJSKI IZVORI

	1. Strateški cilj
	Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova 
	Indikatori strateškog cilja
	Polazne vrijednosti indikatora* 
	Ciljne vrijednosti indikatora** 



	
	
	· Broj zaposlenih u privatnom sektoru
	235
	315

	
	
	· Broj nezaposlenih
	278
	198

	
	
	· Porezni prihodi u opštini
	47%
	55%

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	145.000,00
	125.000,00
	270.000,00

	1.1. Prioritet


	Razvijeno preduzetništvo i privučena nova ulaganja
	Indikatori prioriteta
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti indikatora 

	
	
	· Broj privrednih subjekata
	18
	25

	
	
	· Broj novih prerađivačkih pogona
	0
	3

	
	
	· Broj obrta
	40
	70

	
	
	· Broj zaposlenih kroz nove investicije
	0
	40

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	50.000,00
	40.000,00
	90.000,00

	1.1.1. Mjera
	Podrška privlačenju ulaganja 

	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj formalno pokrenutih inicijativa za ulaganja
	0
	3

	
	
	· Broj investicijskih projekata spremnih za ulaganja
	0
	3

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	270.000,00
	200.000,00
	470.000,00

	1.1.2. Mjera
	Podrška preduzetništvu mladih i žena
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj održanih treninga i seminara godišnje
	0
	2

	
	
	· Broj polaznika seminara na godišnjem nivou
	0
	20

	
	
	· Broj pokrenutih novih poslovnih ideja
	0
	10

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	0,00
	20.000,00
	20.000,00

	1.2. Prioritet
	Razvijena poljoprivreda
	Indikatori prioriteta
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti indikatora 

	
	
	· Broj registrovanih OPGova
	102
	170

	
	
	· Površina obrađene zemlje
	409ha
	800ha

	
	
	· Broj poljoprivrednih udruženja i zadruga
	1
	5

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	60.000,00
	20.000,00
	80.000,00

	1.2.1. Mjera
	Podrška proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda 
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj podržanih OPGova na godišnjem nivou
	0
	10

	
	
	· Iznos izdvojenih finansijskih sredstava za podršku godišnje
	0
	10.000,00

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	10.000,00
	20.000,00
	30.000,00

	1.2.2. Mjera
	Podrška promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj poljoprivrednih proizvođača korisnika pijace
	0
	10

	
	
	· Broj OPGova zastupljen u Grahovskoj kući
	0
	10

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	50.000,00
	00,00
	50.000,00

	1.3. Prioritet


	Razvijen turizam
	Indikatori prioriteta
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti indikatora 

	
	
	· Broj registrovanih posjeta opštini godišnje
	0
	100

	
	
	· Broj registrovanih noćenja godišnje
	0
	200

	
	
	· Dužina registrovanog boravka turista
	0
	2 dana

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	35.000,00
	65.000,00
	100.000,00

	1.3.1. Mjera
	Razvoj specifične turističke infrastrukture
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj ležajeva
	50
	250

	
	
	· Dužina izgrađenih/obilježenih biciklističkih i planinarskih staza/ruta
	0
	20km

	
	
	· Broj obnovljenih mlinica
	0
	3

	
	
	· Dužina nisko-naponske mreže  (NNM) u pećini Ledenici
	0
	3,5km

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	25.000,00
	25.000,00
	50.000,00

	1.3.2. Mjera
	Promocija turizma
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj proizvođača suvenira
	0
	2

	
	
	· Broj posjeta web stranici
	0
	10.000

	
	
	· Broj turističkih sadržaja oglašenih  spremnih za tržište
	0
	10

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	10.000,00
	40.000,00
	50.000,00


	Redni broj i oznaka 
	NAZIV
	INDIKATORI I FINANSIJSKI IZVORI

	2. Strateški cilj
	Poboljšan kvalitet društvenog života i javnih sadržaja 
	Indikatori strateškog cilja
	Polazne vrijednosti indikatora* 
	Ciljne vrijednosti indikatora** 



	
	
	· Udio stanovnika do 14 godina starosti
	160
	220

	
	
	· Prirodni priraštaj
	-33
	-10

	
	
	· Broj domaćinstava
	1049
	1800

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	135.000,00
	225.000,00
	360.000,00

	2.1. Prioritet


	Unaprjeđena zdravstvena i socijalna zaštita i obrazovanje
	Indikatori prioriteta
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti indikatora 

	
	
	· Broj upisanih učenika u osnovnu školu
	83
	120

	
	
	· Procenat zdravstveno osiguranih lica 
	56%
	76%

	
	
	· Broj korisnika novih usluga
	0
	78

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	65.000,00
	105.000,00
	170.000,00

	2.1.1. Mjera
	Unapređenje kapaciteta odgojno - obrazovnog sistema
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj učenika koji koriste fiskulturnu salu
	83
	120

	
	
	· Broj učenika korisnika biblioteke
	83
	120

	
	
	· Broj djece predškolskog uzrasta uključenih i predškolski program
	8
	15

	
	
	· Broj rekonstruisanih zgrada odgojno-obrazovnog sistema
	1
	5

	
	
	· Broj stipendiranih studenata visokog obrazovanja
	3
	10

	
	
	· Broj uređenih školskih kabineta
	1
	3

	
	
	· Broj organizovanih ekskurzija i kampova
	5
	14

	
	
	· Broj zaposlenog stručnog kadra
	1
	3

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	30.000,00
	20.000,00
	50.000,00

	2.1.2. Mjera
	Unapređenje zdravstvene zaštite stanovništva
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj žena koje koriste ginekološke usluge godišnje
	0
	100

	
	
	· Broj djelatnika u domu zdravlja
	1
	5

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	25.000,00
	25.000,00
	50.000,00

	2.1.3. Mjera
	Unapređenje socijalne zaštite stanovništva
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora
	Ciljne vrijednosti

	
	
	· Broj djece pokriven uvedenim socijalnim uslugama
	100
	170

	
	
	· Broj starih lica korisnika socijalnih usluga
	0
	70

	
	
	· Broj registrovanih slučajeva nasilja u porodici
	1
	0

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	10.000,00
	60.000,00
	70.000,00

	2.2. Prioritet


	Razvijeni kulturni i sportski sadržaji
	Indikatori prioriteta
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti indikatora 

	
	
	· Broj sportskih aktivnosti/događaja godišnje
	0
	20

	
	
	· Broj kulturnih dešavanja godišnje
	2
	5

	
	
	· Broj zaštićenih arheoloških i istorijskih lokaliteta
	0
	3

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	40.000,00
	50.000,00
	90.000,00

	2.2.1. Mjera
	Podrška razvoju sportskih sadržaja
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj sportskih manifestacija
	0
	20

	
	
	· Broj sportskih udruženja, klubova
	6
	10

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	5.000,00
	5.000,00
	10.000,00

	2.2.2. Mjera


	Podrška razvoju kulturnih sadržaja

	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj uređenih domova kulture
	0
	1

	
	
	· Broj slušalaca radio stanice
	0
	2000

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	30.000,00
	20.000,00
	50.000,00

	2.2.3. Mjera


	Zaštita i uređenje kulturno-istorijskog nasljeđa

	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj idetifikovanih arheoloških lokaliteta 
	6
	9

	
	
	· Broj izrađenih elaborata
	0
	3

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	5.000,00
	25.000,00
	30.000,00

	2.3. Prioritet


	Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave 

	Indikatori prioriteta
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti indikatora 

	
	
	· Broj prijavljenih projekata na vanjske izvore finansiranja godišnje
	3
	7

	
	
	· Kapaciteti za zaštitu i spašavanje
	10%
	40%

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	30.000,00
	70.000,00
	100.000,00

	2.3.1. Mjera
	Izrada razvojne dokumentacije
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj izrađenih planskih dokumenata
	0
	3

	
	
	· Broj usvojenih dokumenata
	0
	3

	
	
	· Broj digitalizirnih katastarskih opština
	1,5
	5

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	10.000,00
	40.000,00
	50.000,00

	2.3.2. Mjera
	Podizanje nivoa bezbjednosti stanovništva
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj uređenih ili opremljenih vatrogasnih  domova 
	0
	2

	
	
	· Broj uređenih i/ili opremljenih službi za spašavanje
	0
	1

	
	
	· Dužina protupožarnih puteva u km
	0
	20

	
	
	· Broj sudionika edukacija iz prve pomoći
	0
	50

	
	
	· Nabavljena freza za snijeg
	0
	1

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	20.000,00
	30.000,00
	50.000,00


	Redni broj i oznaka 
	NAZIV
	INDIKATORI I FINANSIJSKI IZVORI

	3. Strateški cilj
	Poboljšan kvalitet života kroz dostupnost javne infrastrukture i kvalitet okoliša
	Indikatori strateškog cilja
	Polazne vrijednosti indikatora* 
	Ciljne vrijednosti indikatora** 



	
	
	· Procenat stanovnika pokriveno prikupljanjem  otpada
	30%
	50%

	
	
	· Broj stanovnika bez električne energije
	289
	200

	
	
	· Procenat stanovnika priključen na komunalnu infrastrukturu (voda i kanalizacija) 
	Voda (50%)

Kanaliz. (40%)
	Voda (60%)

Kanaliz. (55%)

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	695.000,00
	2.745.000,00
	2.440.000,00

	3.1. Prioritet


	Poboljšani vodosnabdjevanje i kanalizacija
	Indikatori prioriteta
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti indikatora 

	
	
	· Broj priključaka na vodovodni sistem
	429
	630

	
	
	· Broj priključaka na kanalizacijski sistem
	242
	258

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	370.000,00
	1.320.000,00
	1.690.000,00

	3.1.1. Mjera
	Zaštita izvorišta
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj izrađenih studija 
	0
	4

	
	
	· Broj provedenih mjera na zaštiti rezervoara
	0
	2

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	20.000,00
	20.000,00
	40.000,00

	3.1.2. Mjera
	Razvoj sistema vodosnabdjevanja
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Dužina projektovane vodovodne mreže
	8,6km
	20km

	
	
	· Dužina izgrađene vodovodne mreže
	17km
	32km

	
	
	· Dužina rekonstruisane vodovodne mreže
	11 km
	17km

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	300.000,00
	1.200.000,00
	1.500.000,00

	3.1.3. Mjera
	Unapređenje sistema za odvodnju otpadnih voda i njihovo prečišćavanje 
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Dužina izgrađene kanalizacijske mreže
	0
	1,5km

	
	
	· Dužina rekonstruirane kanalizacijske mreže
	0
	3,5km

	
	
	· Dužina projektovane kanalizacione mreže
	0
	5km

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	50.000,00
	100.000,00
	150.000,00

	3.2. Prioritet
	Poboljšan kvalitet upravljanja otpadom i komunalna infrastruktura
	
	
	

	
	
	· Procenat domaćinstava obuhvaćenih uslugom organizovanog odvoženja otpada
	50%
	70%

	
	
	· Broj stanovnika obuhvaćenih uređenom komunalnom infrastrukturom (parkovi, rasvjeta, parkovi, groblja)
	242
	258

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	225.000,00
	65.000,00
	290.000,00

	3.2.1. Mjera
	Unapređenje kvaliteta upravljanja otpadom
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Usvojen plan upravljanja otpadom
	0
	1

	
	
	· Broj saniranih i uklonjenih divljih deponija
	0
	5

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	100.000,00
	55.000,00
	155.000,00

	3.2.2. Mjera
	Uređenje kvaliteta komunalne infrastrukture
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Broj uređenih grobalja i mrtvačnica
	0
	2

	
	
	· Teritorijalna pokrivenost užeg dijela grada rasvjetom
	60%
	80%

	
	
	· Dužina uređenih trotoara 
	0
	5km

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	125.000,00
	10.000,00
	135.000,00

	3.3. Prioritet
	Razvijena cestovna i tehnička infrastruktura na cijelom prostoru opštine
	Indikatori prioriteta
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti indikatora 

	
	
	· Broj priključaka na elektroenergetsku mrežu
	1336
	1448

	
	
	· Pokrivenost stanovništva asfaltiranim saobraćajnicama
	105
	150

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	100.000,00
	360.000,00
	460.000,00

	3.3.1. Mjera
	Asfaltiranje putne komunikacije
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Dužina uređenih i asfaltiranih gradski ulica
	0
	3km

	
	
	· Dužina izgrađenih saobraćajnica
	0
	5km

	
	
	· Dužina asfaltiranih cesta
	0
	20km

	
	
	Dužina projektovanog puta
	
	30km

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	90.000,00
	340.000,00
	430.000,00

	3.3.2. Mjera
	Elektrifikacija naselja
	Indikatori mjere
	Polazne vrijednosti indikatora 
	Ciljne vrijednosti 

	
	
	· Dužina rekonstruisane elektro mreže
	139
	175

	
	
	· Teritorijalna pokrivenost elektro mrežom
	85%
	98%

	
	
	· Broj elektrificiranih naselja
	30
	32

	
	
	Budžet (KM)
	Ostali izvori (KM)
	Ukupno (KM)

	
	
	0,00
	30.000,00
	30.000,00


1.3 Detaljan pregled mjera

Strateški cilj 1 - Razviti privredu utemeljenu na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova
	Veza sa strateškim ciljem
	1. Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova

	Prioritet
	1.1. Razvijeno preduzetništvo i privučena nova ulaganja

	Naziv mjere
	1.1.1. Podrška privlačenju ulaganja

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Privlačenje ulaganja u opštinu Bosansko Grahovo, s posebnim naglaskom na prerađiavčku industriju utemeljenu na prirodnim resursima, pretpostavka je za otvaranje novih radnih mjesta i pružanje novih mogućnosti stanovništvu Opštine Bosansko Grahovo.  Stoga je potrebno posvetiti se stvaranju uslova za nova ulaganja. Cilj mjere je stvorit uslove za nova ulaganja i stimulisati otvaranje prerađivačkih pogona koji bi mogli uvezati kratke lance vrijednosti.

Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere:

· Izrada plana privlačenja ulaganja
· Iznalaženje investitora

· Analiza i procjena prenamjene objekata bivših područnih škola
· Osnivanje poduzetničke zone

	Ključni strateški projekti
	· Osnivanje preduzentičke zone
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· Površina uređene poslovne zone 1ha
· Otvaren pogona za preradu krompira
· Otvorena mini pivovara
· Pokrenuta mini mljekara sa bar jednim finalnim proizvodom 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj pokrenutih inicijativa za ulaganja

· Broj novozaposlenih radnika
	· 0

· 0
	· 3

· 30

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Implementacijom ove mjere direktno će se doprinijeti novim ulaganjima u opštinu i kreiranju novih radnih mjesta

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 70.000,00 KM

Izvor: eksterni 20.000,00 KM i  Opština 50.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za privredu,finansije i civilnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Potencijalni investitori, dijaspora, lokalni preduzetnici, stanovništvo


	Veza sa strateškim ciljem
	1.Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova

	Prioritet
	1.1. Razvijeno preduzetništvo i privučena nova ulaganja

	Naziv mjere
	1.1.2. Podrška preduzetništvu mladih i žena

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	U opštini Bosansko Grahovo još uvijek nema izgrađene preduzetničke inicijative i preduzetničkog duha. Također, uzimajući u obzir uslove poslovanja i sigurnost na tržištu potrebno je omogućiti mladim ljudima da prepoznaju poslovne prilike i steknu samopouzdanje u pokretanje vlastitih poslovnih poduhvata. Također, od ključne je važnosti na isti način stimulisati preduzetništvo žena kako u gradu, a posebno u ruralnim sredinama. Pružanje pravovremenih informacija,  te omogućavanje dostupnosti znanja i vještina pretpostavka je za pokretanje novih poslovnih ideja i njihovo uključivanje u tržište.

Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere:

· Edukacija mladih i žena iz informatike u svrhu preduzetništva

· Edukacija žena iz oblasti preduzetništva



	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori(izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj održanih treninga i seminara godišnje

· Broj polaznika seminara na godišnjem nivou

· Broj pokrenutih novih poslovnih ideja
	· 0

· 0

· 0
	· 2

· 20

· 10

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Implementacijom ove mjere direktno će se doprinijeti otvaranju novih privrednih subjekata u opštini Bosansko Grahovo što će u konačnici doprinijeti povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti.

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 20.000,00KM

Izvor: Eksterni (UNWOMEN, UNFPA, USAID) 20.000,00 KM 

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za privredu,finansije i civilnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Mladi, žene, cjelokupno stanovništvo


	Veza sa strateškim ciljem
	1.Razviti privredu utemeljenu na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova

	Prioritet
	1.2. Razvoj poljoprivrede

	Naziv mjere
	1.2.1. Podrška promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Opština Bosansko Grahovo ima povoljne geografske karakteristike, klimatske uslove, te  prirodne resurse za razvoj poljoprivrede i stočarstva, naročito za proizvodnju mlijeka i ovčarstvo. Osim toga, zbog kvalitetnih pašnjaka i livada postoje veliki kapaciteti za razvoj pčelarstva. Međutim, izražen je nedostatak podrške poljoprivrednicima kao što su veterinarska stanica, savjetodavna služba te loša organizacija poljoprivredne proizvodnje. Cilj mjere je potaknuti promociju i prodaju lokalnih proizvoda.
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere 
· Uspostavljanje "Grahovske kuća" za prodaju i promociju proizvoda malih gazdinstava 
· Uređenje lokacije za zelenu pijacu

· Pokretanje inicijative za uspostavu veterinarske stanice

· Edukacija i savjetovanja za predstavnike OPG-ova na temu korištenja  - poticajnih sredstava

	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj poljoprivrednih proizvođača korisnika pijace

· Broj OPGova zastupljen u Grahovskoj kući (koji su prošli edukacije i savjetovanja za poticajna sredstva)
· Broj izlagača u Grahovskoj kući
	· 0

· 0
· 0
	· 10

· 10
· 10

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Mjera bi trebala doprinijeti ukupnom razvoju poljoprivrede i smanjivanju iseljavanja iz Bosanskog Grahova.

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 50.000,00 KM

Izvor: Opština

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za privredu,finansije i civilnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Mladi, žene, cjelokupno stanovništvo


	Veza sa strateškim ciljem
	1.Razvijena privreda utemeljena na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova

	Prioritet
	1.2. Razvoj poljoprivrede

	Naziv mjere
	1.2.2. Podrška proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Opština Bosansko Grahovo ima povoljne geografske karakteristike, klimatske uslove, te  prirodne resurse za razvoj poljoprivrede i stočarstva, naročito za proizvodnju mlijeka i ovčarstvo. Osim toga, zbog kvalitetnih pašnjaka i livada postoje veliki kapaciteti za razvoj pčelarstva, te za uzgoj ljekovitog bilja kojim je ovo područje dosta bogato. Međutim, izražen je nedostatak podrške poljoprivrednoj proizvodnji od strane viših nivoa vlasti. Cilj mjere je potaknuti proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda kako bi se povećale količine i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje.
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere 
· Razvoj pčelarstva – edukacije i  poticaji za pčelare
· Pokretanje inicijative za unapređenje ribogojilišta u ruralnim područjima

· Uzgoj ljekovitkog i aromatičnog bilja - edukacije
· Proizvodnja domaćih rakija, likera, pekmeza i dr. - poticaji

· Rasadnička proizvodnja - poticaji i edukacije



	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori(izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj podržanih OPGova na nivou godine

· Iznos izdvojenih finansijskih sredstava za podršku godišnje
· Broj održanih edukacija na temu uzgoja ljekovitog bilja
· Broj održanih edukacija na temu rasadničke proizvodnje

· Pokrenuta inicijativa pred nadležnim organima za uspostavu ribogojilišta
	-  0

· 5.000

- 0
- 0

- 0
	· 10
· 15.000
· 7

· 14

· 1


	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Mjera bi trebala doprinijeti ukupnom razvoju poljoprivrede i smanjivanju iseljavanja iz Bosanskog Grahova.

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 30.000,00 KM

Izvor: eksterni (Vlada Švicarske i Vlada Norveške) 20.000,00KM i opština 10.000,00KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za privredu,finansije i civilnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Mladi, žene, stanovništvo Bosanskog Grahova


	Veza sa strateškim ciljem
	1.Razviti privredu utemeljenu na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova

	Prioritet
	1.3. Razvijen turizam

	Naziv mjere
	1.3.1. Razvoj specifične turističke infrastrukture

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Veliki razvojni potencijal opštine Bosansko Grahovo leži u razvoju turizma i to posebno aktivnog turizma koji je vezan s prirodom. Međutim, još uvijek nema izgrađene turističke infrastrukture koja bi se mogla na kvaliteta način staviti u funkciju privlačenja turista i posjetilaca. 
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere 
· Obezbjeđenje poticaja za uređenje planinarskih staza i planinarskih objekata

· Obezbjeđenje poticaja za obnovu smještajnih kapaciteta za turiste u selima
· Izgradnja NNM i rasvjete u Pećini Ledenici

· Pokretanje inicijative za obnovu mlinica na Preocu,Gudaji i Obljaju



	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori(izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj registovanih ležajeva

· Dužina biciklističkih i planinarskih staza/ruta

· Broj obnovljenih mlinica

· Dužina NNM u pećini Ledenici
	· 50

· 0

· 0

· 0
	· 250

· 20km

· 3

· 1,5km

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Ova će mjera direktno doprinijeti afirmaciji prostora i popularizaciji opštine i omogućavanju otvaranja novih radnih mjesta kao i povećanju dodatnih prihoda stanovništva.

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 50.000,00KM 

Izvor: eksterni (Vlada Švicarske u BiH i Vlada Norveške u BiH) 25.000,00 KM i Opština 25.000,00KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za privredu,finansije i civilnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Mladi, žene, stanovništvo Bos. Grahova
Inostrani turisti sa posebnim fokusom na grupne posjete

Domaći turisti  iz susjednih opština i šire BiH


	Veza sa strateškim ciljem
	1.Razviti privredu utemeljenu na prirodnim potencijalima Bosanskog Grahova

	Prioritet
	1.3. Razvijen turizam

	Naziv mjere
	1.3.2. Promocija turizma

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Promocija u turizmu je izuzetno važan faktor. Opština Bosansko Grahovo ima veliki potencijal  u razvoju aktivnog turizma koji je vezan s prirodom. Međutim, kada se razvije potrebna turistička infrastruktura potrebno je pristupiti aktivnoj promociji turizma i turističke ponude. Cilj ove mjere je razviti kanale komunikacije i afirmisati opštinu Bosansko Grahovo kako bi se predstavila turistička ponuda i privukli posjetioci i turisti.
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere 
· Poticanje izrade tradicionalnih suvenira (tkanje, drvorez, pletenja…)

· Zaštita i brendiranje autohtonih proizvoda (voćni pekmezi i domaće rakije)
· Izrada web prezentacije/stranice i marketinško brendiranje destinacije kroz različite turističke sadržaje
· Pokretanje inicijative za otvaranje suvenirnice i prodavnica lokalnih proizvoda

· Promocija zaštite ptica močvarica u svrhu razvoja turizma Livanjskog polja



	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori(izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Pokrenut postupak zaštite i brendiranja autohtonih proizvoda

· Broj proizvođača suvenira

· Broj posjeta web stranici koja promoviše turističke sadržaje opštine/godišnje 
· Broj oglašenih turističkih sadržaja  spremnih za tržište 
	· 0

· 0

· 0

· 0
	· 3

· 3

· 10.000

· 5

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Ova će mjera direktno doprinijeti afirmaciji prostora i popularizaciji opštine i omogućavanju otvaranja novih radnih mjesta kao i povećanju dodatnih prihoda stanovništva

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 50.000,00KM

Izvor: eksterni (Ministarstvo turizma F BiH) 40.000,00KM i Opština 10.000,00KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za privredu, finansije i civilnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Mladi, žene, cjelokupno stanovništvo


Strateški cilj 2 – Poboljšati kvalitetu društvenog života i javnih sadržaja i usluga
	Veza sa strateškim ciljem
	2. Poboljšati kvalitet društvenog života i javnih sadržaja i usluga

	Prioritet
	2.1 Unaprjeđena zdravstvena i socijalna zaštita i obrazovanje

	Naziv mjere
	2.1.1 Unaprjeđenje kapaciteta odgojno - obrazovnog sistema

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Obrazovanje je od ključnog značaja za svako društvo pa tako i za Bosasnko Grahovo. Međutim, uslovi za obrazovanje nisu niti blizu odgovarajućih koji bi omogućili kvalitetno obrazovanje. Srednje obrazovanje nije organizovano u opštini Bos. Grahovo , te su učenici prinuđeni da putuju u susjednu opštinu Drvar. Cilj ove mjere je poboljšati uslove izvođenja nastave i školovanja. 

Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere 
· Opremanje školskih kabineta

· Iznalaženje sredstava za opremanje fiskulturne sale OŠ"Grahovo" i uređenja učionice za fizičko vaspitanje za potrebe I i II razreda

· Stvaranje uslova za zapošljavanje stručnog kadra (psiholog i pedagog)

· Uređenje zbornice i školske biblioteke
· Stvaranje uslova za obnova zgrade vrtića 
· Stipendiranje mladih u obrazovanju s ciljem ostanka u Bos. Grahovu


	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj učenika koji koriste fiskulturnu salu

· Broj učenika korisnika biblioteke

· Broj djece predškolskog uzrasta

· Broj rekonstruisanih zgrada odgojno-obrazovnog sistema
· Broj stipendiranih studenata visokog obrazovanja
· Broj uređenih školskih kabineta


	· 83

· 83

· 8

· 1

· 3

· 1

· 5

· 1


	· 120
· 120

· 15

· 5

· 10

· 3

· 14

· 3



	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Ova će mjera doprinijeti povećanju broja stanovnika, odnosno smanjenju iseljavanja iz opštine Bosansko Grahovo.

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 50.000,00 KM

Izvor: eksterni (Erbert Stiftung Fondacija, Austrijska organizacija Diakoniewerk) 20.000,00 KM i Opština 30.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za opštu upravu i socijalnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Mladi, učenici, studenti, nastavno osoblje


	Veza sa strateškim ciljem
	2. Poboljšati kvalitet društvenog života i javnih sadržaja i usluga

	Prioritet
	2.1. Unaprjeđena zdravstvena i socijalna zaštita i obrazovanje

	Naziv mjere
	2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvene zaštite stanovništva

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Opština Bosansko Grahovo nema Doma zdravlja već samo Ambulantu koja radi u okviru Doma zdravlja Drvar. Građani nemaju ni minimum zdravstvene zaštite i ostvaruju je u Drvaru ili drugim opštinama Kantona 10, u nekim gradovima RS, FBiH, kao i u susjednim državama Srbije i Hrvatske. Također, pošto je opština razuđena i ima velik udio starog stanovništva zdravstvena zaštita je, također,manjakava. Cilj  ove mjere je poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite i pokrivenost stanovništva socijalnom zaštitom.
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere: 
· Pokretenje inicijative za osnivanje i opremanje Doma zdravlja

· Prevencija malignih oboljenja kod žena


	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori(izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj djelatnika u Domu zdravlja

· Broj žena koje koriste ginekološke usluge
	· 1

· 0


	· 3

· 100



	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Ova će mjera doprinijeti poboljšanju kvaliteta života i smanjenju iseljavanja iz Bosanskog Grahova

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 50.000,00 KM

Izvor: eksterni (Vlada Kantona 10 i Vlada F BiH) 25.000,00 KM i Opština 25.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za opštu upravu i socijalnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Stanovništvo Bos. Grahova, žene, mladi 


	Veza sa strateškim ciljem
	2. Poboljšati kvalitet društvenog života i javnih sadržaja i usluga

	Prioritet
	2.1. Unaprjeđena zdravstvena i socijalna zaštita i obrazovanje

	Naziv mjere
	2.1.3. Unapređenje socijalne zaštite stanovništva

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Opština Bosansko Grahovo je razuđena i ima velik udio starog stanovništva, te je stoga socijalna zaštita manjkava. Cilj  ove mjere je poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite i pokrivenost stanovništva socijalnom zaštitom i socijalnim uslugama.
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere: 
· Podrška aktivnostima dnevnog centara za djecu „Gnijezdo“
· Prevencija nasilja u srednjim i osnovnim školama

· Pomoć i njega starim licima sa područja lokalne zajednice

· Multisektorski tim u prevenciji nasilja u porodici
· Pokretanje inicijative za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe ili dnevnog boravka

· Osnivanje Centra za socijalni rad

	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori(izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj djece pokriven uvedenim socijalnim uslugama

· Broj starih lica korisnika usluga

· Broj korisnika centra za socijalni rad

· Broj registrovanih slučajeva nasilja u porodici
· Broj edukacija na temu prevencije nasilja u školama 
	· 42

· 0

· 352

· 1
· 0
	· 50

· 70

· 220

· 0
· 14

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Ova će mjera doprinijeti poboljšanju kvaliteta života i smanjenju iseljavanja iz Bosanskog Grahova

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 70.000,00

Izvor: eksterni (UNICEF, Ministarstvo rada, zdravstva i socijalne skrbi K10) 60.000,00 KM i Opština 10.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za opštu upravu i socijalnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Stare osobe, djeca, žene, stanovništvo Bos. Grahova


	Veza sa strateškim ciljem
	2. Poboljšati kvalitet društvenog života i javnih sadržaja i usluga

	Prioritet
	2.2. Razvijeni kulturni i sportski sadržaji

	Naziv mjere
	2.2.1. Podrška razvoju sportskih sadržaja

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Sportski sadržaji i sportska infrastruktura je uopšteno slabo razvijena. Nedostaje uređene sportske infrastrukture, sportskih klubova i udruženja te sportskih sadržaja. Od sportske infrastrukture postoji gradski stadion sa svlačionicom i pratećim objektima i školsko igralište u okviru Osnovne škole „Grahovo“. Gradski stadion se slabo koristi iz razloga što je zapušten tj. ne održava se, a svlačionica sa pratećim objektima je djelimično rekonstruisana što je nedovoljno da bi mogla da se upotrebljava. Cilj ove mjere je potaknuti razvoj sporta kroz razvoj infrastrukture i podršku razvoju sportskih sadržaja.

Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere: 
· Uređenje gradskog stadiona

· Podrška sportskim aktivnostima/takmičenjima
· Razvoj godišnjeg programa sportskih manifestacija



	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj sportskih udruženja, klubova

· Broj sportskih manifestacija
	· 6

· 0
	· 10

· 20

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Ova će mjera doprinijeti poboljšanju kvaliteta života i iseljavanju mladih iz opštine, što će u konačnici doprinijeti i povećanju stanovništva.

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 10.000,00 

Izvor: eksterni (Kantonalno ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta) 5.000,00 KM i Opština 5.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za opštu upravu i socijalnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Mladi, stanovništvo Bos. Grahova


	Veza sa strateškim ciljem
	2. Poboljšati kvalitet društvenog života i javnih sadržaja i usluga

	Prioritet
	2.3. Razvijeni kulturni i sportski sadržaji

	Naziv mjere
	2.2.2. Podrška razvoju kulturnih sadržaja

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	U Opštini nema značajnih kulturnih manifestacija, nego se one organizuju samo povremeno. Izdvajanja za kulturu su mala. Međutim, značaj kulture je izuzetno visok jer kulturni sadržaji obogaćuju kvalitet života, a stvaraju dodatnu pretpostavku za razvoj turističkih sadržaja. Isto tako, ukoliko bi postojala lokalna radio stanica uveliko bi se omogućilo dostupnost kako informacija tako i lokalnog kulturnog sadržaja. Cilj ove mjere je stvoriti pretpostavke za razvoj kulturnih sadržaja u opštini Bosansko Grahovo.
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere 
· Podrška aktivnostima projekta „Kultura čitanja i bolji dijalog“
· Podrška aktivnostima projekta „Sačuvajmo tradiciju, kulturna dešavanja“
· Rekonstrukcija Doma kulture "Gavrilo Princip"

· Iznalaženje sredstava za izgradnju Kulturno obrazovnog centra "Korita"

· Iznalaženje sredstava za obnovu Doma kulture na Uništima

· Stvaranje uslova za uspostavljanje radio stanice



	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj uređenih domova kulture

· Broj kulturnih dešavanja godišnje

· Broj slušalaca radio stanice godišnje
	· 0

· 2

· 0
	· 3

· 5

· 2.000

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Ova će mjera doprinijeti poboljšanju kvaliteta života i iseljavanju mladih iz opštine, što će u konačnici doprinijeti i povećanju stanovništva.

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 50.000,00KM

Izvor: eksterni (Vlada Srbije) 20.000,00 KM i Opština 30.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za opštu upravu i socijalnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Mladi, žene, stanovništvo Bos. Grahova


	Veza sa strateškim ciljem
	2. Poboljšati kvalitet društvenog života i javnih sadržaja i usluga

	Prioritet
	2.2 Razvijeni kulturni i sportski sadržaji

	Naziv mjere
	2.2.3. Zaštita i uređenje kulturno-istorijskog nasljeđa

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	U Opštini Bosansko Grahovo su prisutni mnogobrojni kulturno istorijski spomenici. Na spisku nacionalnih spomenika BiH, kao i na spisku nepokretnih dobara na teritoriji Kantona 10 (Privremena lista nacionalnih spmenika BiH) u Bosanskom Grahovu su dva objekta koji su uređeni i otvoreni za posjetioce.   

Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere 
· Zaštita srednjovjekovne tvrđave Unac

· Zaštita srednjovjekovne tvrđave Gradac

· Arheološka istraživanja na području opštine Bos. Grahovo (Begovac) 

· Izrada elaborata zaštite Matas kule

· Arheološko snimanje i rekognesciranje lokaliteta na području Bos. Grahova

	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori(izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj zaštićenih arheoloških i istorijskih lokaliteta

· Broj identifikovanih arheoloških lokaliteta

· Broj izrađenih elaborata
	· 0

· 0

· 0
	· 2

· 2

· 3

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Ova će mjera doprinijeti razvoju kulturnih sadržaja i razvoju turizma, te omogućavanju otvaranja novih radnih mjesta

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 30.000,00 KM

Izvor: 25.000,00 eksterni, 5.000,00 Opština

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za opštu upravu i socijalnu zaštitu

	Ciljne grupe
	Stanovništvo Bos. Grahova
Domaći i inostrani turisti


	Veza sa strateškim ciljem
	2. Poboljšati kvalitet društvenog života i javnih sadržaja

	Prioritet
	2.3. Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave

	Naziv mjere
	2.3.1. Izrada razvojne dokumentacije  

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Izrada potrebne dokumentacije je nužna kako bi se stvorile pretpostavke za implementaciju niza razvojnih aktivnosti. U tom je kontekstu od ključne važnosti da opštinska uprava izradi potrebne dokumente na osnovu kojih će se definisati specifične potrebe i aktivnosti u određenim sektorima. Cilj ove mjere je osigurati pretpostavke za provođenje razvojnih aktivnosti u budućnosti i bolje pružanje usluga građanima.
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere
· Izrada prostorno planske dokumentacije
· Digitalizacija katastra i sređivanje i usklađivanje imovinskih knjiga
· Izrada elaborata zaštite planine Dinare, inicijativa Park prirode
· Izrada LEAP opštine Bosansko Grahovo
· Izgradnja i opremanje novih prostorija u zgradi Opštine
· Ostvarivanje uštede kroz mjere energetske efikasnosti na javnim objektima


	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori(izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj izrađenih planskih dokumenata

· Broj usvojenih planskih dokumenata
· Broj digitaliziranih katastarskih opština
	· 0

· 0
· 1,5
	· 3

· 3
· 5

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvar oPenju prioriteta
	· Implementacija ove mjere će doprinijeti bolje pružanju usluga od strane opštine i stvaranje boljih pretpostavki za kvalitet života 

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 50.000,00 KM

Izvor: eksterni (Federalna geodestka uprava) 40.000,00 KM i Opština:10.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za obnovu,urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

	Ciljne grupe
	Potencijalni investitori, dijaspora, lokalni preduzetnici, stanovništvo Bos. Grahova


	Veza sa strateškim ciljem
	2. Poboljšati kvalitet društvenog života i javnih sadržaja i usluga

	Prioritet
	2.3.Poboljšan kvalitet usluga opštinske uprave

	Naziv mjere
	2.3.2.Podizanje nivoa bezbjednosti stanovništva

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	 Sistem civilne zaštite je slabo organizovan i djeluje kroz Službu za privredu, finansije i civilnu zaštitu. Pravilnikom su sistematizovana dva radna mjesta koja se bave poslovima civilne zaštite. Opština posjeduje i jedan kamion-cisternu koja se koristi za gašenje požara kao i isporuku pitke vode za ruralna područja koji za vodosnabdijevanje koriste bunarsku vodu. Oprema kojom opština raspolaže je apsolutno nedovoljna i u dosta dotrajalom stanju, te je njena obnova i unaprjeđenje prijeko potrebno.
Neophodna je bolja opremljenost kao i osposobljenost zaposlenih i volontera.

Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere 
· Uređenje vatrogasnog doma DVD Korita
· Jačanje službe civilne zaštite te opremanje iste
· Izgradnja protivpožarnih puteva (Jadovnik)
· Uspostavljanje dežurne službe civilne zaštite
· Hidrantska mreža
· Unapređenje rada vatrogasnog društva i zaštite od požara
· Nabavka freze za snijeg

· Edukacija pružanja prve medicinske pomoći/planinari, lovci

	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Uređen vatrogasni dom 
· Uspostavljena dežurna služba CZ
· Dužina protupožarnih puteva u km
· Broj učesnika edukacija
· Nabavljena freza za snijeg
	· 0
· 0
· 0

· 0
· 0
	· 1
· 1
· 20

· 60
· 1

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Implementacija ove mjere će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života stanovnika

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 50.000,00 KM

Izvor: eksterni (Federalna uprava civilne zaštite i Vlada K10) 30.000,00 KM i Opština 20.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za obnovu,urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

	Ciljne grupe
	Stanovništvo Bos. Grahova, turisti i posjetioci


Strateški cilj 3- Poboljšana kvaliteta komunalne infrastrukture i kvaliteta okoliša
	Veza sa strateškim ciljem
	3. Poboljšan kvalitet komunalne infrastrukture i kvalitet okoliša

	Prioritet
	3.1. Poboljšani vodosnabdjevanje i kanalizacija

	Naziv mjere
	3.1.1. Zaštita izvorišta

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Cilj mjere je izraditi potrebnu dokumentaciju za zaštitu izvorišta vode kako bi se stvorile pretpostavke za preduzimanje mjera zaštite i obezbjedilo dugoročno održivo korištenje ovih izvorišta. 
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere
· Izrada studije zaštite izvorišta „Gudaja“

· Izrada studije zaštite izvorišta „Peći“

· Zaštita rezervoara „Gradina“

· Zaštita rezervoara „Grmuša“

	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori(izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj izrađenih studija 

· Broj provedenih mjera na zaštiti rezervoara
	· 0

· 0


	· 4

· 2



	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Implementacija ove mjere će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života stanovnika

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 40.000,00KM

Izvor: Eksterni 20.000,00 KM (JP Slivovi Jadranskog mora i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) Opština 20.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za obnovu,urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

	Ciljne grupe
	Potencijalni investitori, dijaspora, lokalni preduzetnici, stanovništvo Bos. Grahova


	Veza sa strateškim ciljem
	3. Poboljšan kvalitet komunalne infrastrukture i kvalitet okoliša

	Prioritet
	3.1. Poboljšani vodosnabdjevanje i kanalizacija

	Naziv mjere
	3.1.2. Razvoj sistema za vodosnabdjevanje

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Povećanje kvaliteta sistema vodosnabdijevanja u opštini Bosansko Grahovo pretpostavka je za ekonomski razvoj opštine i podizanje kvaliteta života. Cilj mjere je poboljšati usluge prema krajnjim korisnicima i stvoriti preduslove za bolje održavanje i unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja; Unaprjeđenjem i izgradnjom vodovodne infrastrukture će se povećati pokrivenost stanovništva i privrednih subjekata kvalitetnom pitkom vodom.
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere
·  Izrada projektno tehničke dokumentacije i iznalaženje sredstava za izgradnju vodosistema“ Tičevo-Maleševci-Marinkovci“, „Obljaj-Luka-Ugarci“, „ Marinkovci-Korita“, „Kesići-Vidovići-Isjek-Radlovići“
· Rekonstrukcija vodovoda „Vrba“

· Projektovanje II faze vodovoda „Gudaja“

· Iznalaženje finansijskih sredstava za izgradnju vodvoda Uništa

	Ključni strateški projekti
	· Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže


	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 60 % stanovništva ima stabilno snabdijevanje kvalitetnom  pitkom vodom

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Dužina projektovane vodovodne mreže

· Dužina izgrađene vodovodne mreže

· Dužina rekonstruisane vodovodne mreže
	· 8,6km

· 17

· 11
	· 20

· 32

· 16

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Implementacija ove mjere će doprinjeti poboljšanju kvaliteta života, pružanja osnovnih javnih usluga  i poslovnih aktivnosti u opštini Bos. Grahovo.

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 300.000,00KM

Izvor: eksterni (Vlada R Hrvatske) 200.000,00 KM I Opština 100.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za obnovu,urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

	Ciljne grupe
	Potencijalni investitori, dijaspora, lokalni preduzetnici, stanovništvo Bos. Grahova


	Veza sa strateškim ciljem
	3. Poboljšan kvalitet komunalne infrastrukture i kvalitet okoliša

	Prioritet
	3.1. Poboljšani vodosnabdjevanje i kanalizacija

	Naziv mjere
	3.1.3. Unapređenje sistema za odvodnju otpadnih voda i njihovo prečišćavanje

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Cilj mjere je poboljšati usluge prema krajnjim korisnicima i stvoriti preduslove za bolje održavanje i unapređenje sistema za odvodnju otpadnih voda. Unaprjeđenjem i izgradnjom kanalizacione infrastrukture će se povećati pokrivenost stanovništva i privrednih subjekata odvodnjom i tretmanom otpadnih voda. 

Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere 
· Iznalaženje sredstava za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione gradske mreže

· Izrada studije odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

· Projektovanje gradske kanalizacione mreže


	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Dužina projektovane kanalizacione mreže

· Dužina izgrađene i rekonstruisane kanalizacione mreže
	· 0

· 0


	· 8,5

· 8



	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Implementacija ove mjere će doprinjeti poboljšanju kvaliteta upravljanja i prečišćavanja otpadnih voda te životu stanovnika

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 150.000,00 KM

Izvor: eksterni 100.000,00 (Vlada K10 i Vlada R Hrvatske) i 50.000,00 Opština

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za obnovu, urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

	Ciljne grupe
	Potencijalni investitori, lokalni preduzetnici, stanovništvo Bos. Grahova


	Veza sa strateškim ciljem
	3. Poboljšan kvalitet komunalne infrastrukture i kvalitet okoliša

	Prioritet
	3.2. Poboljšan kvalitet upravljanja otpadom i komunalna infrastruktura

	Naziv mjere
	3.2.1. Unaprjeđenje kvaliteta upravljanja otpadom

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Ključni problem u upravljanju otpadom i komunalnim uslugama u opštini Bosansko Grahovo je nepostojanje komunalnog preduzeća te je samo 30% stanovništva pokriveno prikupljanjem a izražena je i pojava divljih deponija. Cilj ove mjere je ponovo pokrenuti organizovano prikupljanje otpada i stvoriti pretpostavke za povećanje pokrivenosti organizovanim prikupljanjem i smanjiti pojavu divljih deponija.
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere 
· Stavljanje u funkciju i opremanje javnog poduzeća za kom.usluge 
· Nabavka kontejnera
· Organiziranje prikupljanje otpada u gradu i selima
· Iznalaženje sredstava za sanaciju i uređenje deponije Gorica-Korita
· Podrška aktivnostima čišćenja divljih deponija
· Izrada plana upravljanja otpadom


	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Broj saniranih i uklonjenih divljih deponija

· Broj MZ uključenih u prikupljanje otpada
	· 0

· 1
	· 5

· 2

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Implementacija ove mjere će doprinjeti poboljšanju kvaliteta života stanovnika

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 155.000,00 KM

Izvor:  eksterni 55.000,00 KM (JP Li Čistoća) i Opština: 100.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za obnovu,urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

	Ciljne grupe
	Potencijalni investitori, dijaspora, lokalni preduzetnici, stanovništvo Bos. Grahova


	Veza sa strateškim ciljem
	3. Poboljšan kvalitet komunalne infrastrukture i kvalitet okoliša

	Prioritet
	3.2. Poboljšan kvalitet upravljanja otpadom i komunalna infrastruktura

	Naziv mjere
	3.2.2. Uređenje komunalne infrastrukture i izgleda grada

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Cilj mjere je poboljšati kvalitet okruženja i izgleda opštine Bosansko Grahovo te razviti dodatne usluge za stanovništvo kako bi se zadovoljile osnovne potrebe.

Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere
· Iznalaženje sredstava za rekonstrukciju zgrade opštine

· Rekonstrukcija i operemanje parka za djecu

· Podrška projektu „Uređenje okućnica“
· Uređenje gradskog groblja i seoskih groblja

· Izgradnja gradske mrtvačnice 

· Uređenje postojećih trotoara i postavljanje novih

· Izgradnja ulične rasvjete i trotoara od Mramorja do Motela Gradina

· Izgradnja ulične rasvjete i trotoara od Raskrižja do mosta u Obljaju



	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Rekonstruirana zgrada opštine

· Dužina uređenih trotoara  

· Teritorijalna pokrivenost užeg dijela grada rasvjetom

· Izgrađena gradska mrtvačnica

· Broj uređenih grobalja

· Opremljen park za djecu sa popratnim mobilijarom (dječije igralište)
	· 200m2

· 1km

· 60%

· 0

· 0
· 0
	· 350m2

· 5 km

· 80%

· 1

· 2
· 1

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Mjera će doprinijeti boljem kvalitetu života i smanjenju iseljavanja

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 135.000,00 KM

Izvor: eksterni 10.000,00 KM (neformalna grupa građana iz Amerike porijeklom iz Bos. Grahova) i Opština 125.000,00 km

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za obnovu,urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

	Ciljne grupe
	Dijaspora, stanovništvo Bos. Grahova, djeca


	Veza sa strateškim ciljem
	3. Poboljšan kvalitet komunalne infrastrukture i kvalitet okoliša

	Prioritet
	3.3. Razvijena cestovna i tehnička infrastruktura na cijelom prostoru opštine

	Naziv mjere
	3.3.1. Asvaltiranje putne komunikacije

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Lokalni putevi su asvaltirani u dužini od 54 km, s tim da je većina asvaltirana osamdesetih godina, te su u novije vrijeme rađena samo krpljenja. Nekategorizovani lokalni putevi su u cijeloj dužini makadamski tj. 119 km. Naseljena mjesta su povezana sa središtem opštine s tim što je najlošije stanje u dvije mjesne zajednice i to MZ Tiškovac gdje je 2013. godine probijan put kojim je ova MZ spojena sa središtem opštine-put je uzak, zemljani i svake godine se sanira od odrona- i MZ Uništa koja je udaljena 70 km s tim što se mora prelaziti granica sa Republikom Hrvatskom jer nema puta mimo graničnog prelaza koji povezuje ovu MZ sa središtem opštine. Igradnja i održavanje lokalnih cesta je od ključnog značaja kako bi se omogućila komunikacija s manjim sredinama i s udaljenijim dijelovima opštine. Cilj mjere je urediti lokalnu putnu infrastrukturu kako bi se na kvalitetan način povezala naselja i omogućila bolja saobraćajna komunikacija stanovništva. 
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere
· Iznalaženje sredstava za obnovu i izgradnju putne infrastrukture
· Uređenje i asfaltiranje gradskih ulica
· Asvaltiranje puta u selu Marinkovci

· Izrada projektne dokumentacije za put Kijevo RH -Uništa - B.Grahovo

· Izrada projektno tehničke dokumentacije za asfaltiranje puta B.Grahovo - Preodac 
· Asvaltiranje puta u naselju Korita

· Asvaltiranje puta u naselju Luke

· Asvaltiranje ulica u Novom naselju

· Asvaltiranje puta u Malom Tičevu

· Asvaltiranje  i popravka puta u selu Maleševci
· Pokretanje inicijative za sanaciju i nasipanje puta Tičevo-Šator

	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	· 

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	- Dužina uređenih i asfaltiranih gradski ulica 
- Dužina izgrađenih saobraćajnica

- Dužina asfaltiranih cesta
- Dužina projektovanog puta
	· 0

· 0

· 0

· 0
	· 3km

· 5km

· 20km

· 30km

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Implementacija ove mjere će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života stanovnika

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 430.000,00 KM

Izvor: eksterni (Vlada FBiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH) 340.000,00 KM I Opština 90.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za obnovu,urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

	Ciljne grupe
	Potencijalni investitori, dijaspora, lokalni preduzetnici, stanovništvo Bos. Grahova


	Veza sa strateškim ciljem
	3. Poboljšan kvalitet komunalne infrastrukture i kvalitet okoliša

	Prioritet
	3.3. Razvijena cestovna i tehnička infrastruktura na cijelom prostoru opštine

	Naziv mjere
	3.3.2. Elektrifikacija naselja

	Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja*
	Snabdijevanje električnom energijom sastoji se od prenosne mreže visokog napona 220kw, 10kw, 30kw te niskonaponskih mreža. Prema podacima JP HZHB, broj domaćinstava bez priključka električne energije u 2019. godini je iznosio 289 domaćinstava. Cilj ove mjere je dodatno elektrificirati opštinu Bosansko Grahovo i omogućiti svim stanovnicima opštine pristup elektroenergetskoj mreži.
Okvirna područja djelovanja u sklopu mjere
· Elektrifikacija naseljenog mjesta „Malo Tičevo – zaseok Jovići“

· Elektrifikacija dijela naseljenog mjesta Marinkovci 

· Izrada projektne dokumentacije za elektrifikaciju MZ Tiškovac
· Izgradnja NNM u naselju Jaruga,Preodac


	Ključni strateški projekti
	· 
	Očekivani krajnji rezultat projekta

	
	· 
	-

	Indikatori za praćenje rezultata mjere
	Indikatori (izlaznog rezultata)
	Polazne

vrijednosti**
	Ciljne

vrijednosti***

	
	· Dužina izgrađene elektro mreže

· Teritorijalna pokrivenost elektro mrežom

· Broj elektrificiranih naselja 
	· 271km

· 85%

· 30
	· 290km

· 98%

· 35

	Razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta
	· Implementacija ove mjere će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života stanovnika

	Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja
	Iznos: 30.000,00 KM

Izvor: eksterni (JP Elektroprivreda HZHB) 30.000,00 KM

	Period implementacije mjere
	2021-2027

	Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije mjere
	Opština Bosansko Grahovo

	Nosioci mjere
	Služba za obnovu,urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

	Ciljne grupe
	Potencijalni investitori, dijaspora, lokalni preduzetnici, stanovništvo Bos. Grahova


Slika � SEQ Figure \* ARABIC �1� – Pozicija opštine Bosansko Grahovo





BOSANSKO GRAHOVO


do 2027. godine


ODRŽIVA ZAJEDNICA PRIRODNE I TRADICIJSKE VRIJEDNOSTI


MJESTO KROZ KOJE NEĆETE SAMO PROĆI VEĆ SE ŽELITE U NJEMU ZADRŽATI








� Kapiciteti za zaštitu i spašavanje predstavljaju sastavni dio kapaciteta kojim araspolaže opštinska uprava, i godišnjim inventurnim pregledom i popunjavanjem službenih obrazaca za te svrhe se provjerava u kom postotku opština raspolaže kapacitetima koji se odnose na ovu vrstu zaštite i spašavanja, što pripada oblasti civilne zaštite.





	80
	



