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TABELA ZA ODREĐIVANJE MJERA[footnoteRef:1] [1:   Mjere služe kao primjer,  uskladit će se sa praksom JLS] 

	R.br
	Vrsta nepravilnosti
	Opis / primjer
	Nivo rizika
	Preporučena mjera
	Rok
	Dodatna kontrola

	1
	Administrativna
	Nepotpuna dokumentacija
	Nizak
	Zahtjev za dopunu dokumentacije
	5–15 dana
	Ne

	2
	Administrativna
	Kašnjenje u dostavi izvještaja
	Nizak
	Upozorenje + novi rok
	5–10 dana
	Ne

	3
	Finansijska
	Manje odstupanje u budžetu
	Nizak
	Korekcija budžeta uz odobrenje
	10–15 dana
	Po potrebi

	4
	Finansijska
	Trošak bez potpune dokumentacije
	Srednji
	Dopuna dokumentacije ili korekcija troška
	10–15 dana
	Da

	5
	Finansijska
	Neprihvatljiv trošak (manjeg iznosa)
	Srednji
	Isključenje troška + korekcija izvještaja
	10–15 dana
	Da

	6
	Operativna
	Aktivnosti djelimično realizovane
	Srednji
	Nalog za usklađivanje realizacije
	15–30 dana
	Da

	7
	Operativna
	Neusklađenost sa ugovorom
	Srednji
	Korektivne mjere + dodatna kontrola
	15–30 dana
	Da

	8
	Finansijska
	Sumnja na nenamjensko trošenje
	Visok
	Privremena obustava isplata
	Odmah
	Da

	9
	Finansijska
	Dokazano nenamjensko trošenje
	Visok
	Povrat sredstava (djelimično ili u cijelosti)
	15–30 dana
	Da

	10
	Operativna
	Projekat se ne provodi
	Visok
	Raskid ugovora
	Odmah / 15 dana
	Da

	11
	Sistemaska
	Ponavljajuće nepravilnosti
	Visok
	Raskid + moguće isključenje iz budućih poziva
	30 dana
	Da

	12
	Saradnja korisnika
	Odbijanje saradnje
	Visok
	Obustava + raskid ugovora
	Odmah
	Da



