| Faza | Opis (ko radi) | Ulaz | Izlaz |
| --- | --- | --- | --- |
| Početak projekta | Tijelo za praćenje vrši početnu provjeru ispunjenosti uslova za početak realizacije projekta | Ugovor + projektna dokumentacija | Zapisnik |
| Procjena rizika | Tijelo za praćenje utvrđuje faktore rizika i vrši klasifikaciju nivoa rizika projekta | Ugovor + podaci | Obrazac 2. + Zapisnik |
| Plan praćenja | Tijelo za praćenje izrađuje godišnji plan kontrola i mogućih terenskih posjeta | Obrazac 2. | Obrazac 1. |
| Monitoring (integrirani) | Tijelo za praćenje vrši administrativnu, finansijsku i programsku provjeru realizacije projekta, uz mogućnost terenske kontrole u skladu s planom ili procjenom rizika | Obrazac 1.+ Obrazac 3. + Obrazac 4. + Obrazac 5. + Obrazac 6. (+ Obrazac 7. ako je izvršen) | Zapisnik |
| Konsolidacija nalaza | Tijelo za praćenje objedinjuje sve nalaze monitoringa i vrši analizu odstupanja | Zapisnik | Zapisnik (koji sadrži prijedlog mjera) |
| Utvrđivanje mjera | Tijelo za praćenje primjenjuje Prilog 2 i definiše korektivne mjere na osnovu konsolidovanih nalaza | Zapisnik + Prilog 2. | Zapisnik (koji sadrži prijedlog mjera) |
| Odluka | Nadležni rukovodilac donosi odluku o isplatama i/ili korektivnim mjerama na osnovu raspoloživih kontrolnih dokaza | Zapisnik i/ili Obrazac 7. i/ili izvještaj o radu | Odluka nadležnog organa |
| Provedba korektivnih mjera | Korisnik provodi naložene mjere, a Tijelo za praćenje vrši verifikaciju realizacije | Odluka | Zapisnik |
| Finalna sinteza | Tijelo za praćenje izrađuje interni izvještaj o radu i rezultatima monitoringa | Svi prethodni dokumenti | Interni izvještaj o radu |
| Evaluacija | Tijelo za praćenje vrši ocjenu učinka, efikasnosti, efektivnosti i održivosti projekta | Interni izvještaj o radu | Zapisnik o evaluaciji |