OPIS POSLOVA

za

Lokalnog eksperta za oblast socijalne inkluzije

Projekat “Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou”

## Pozadina

Projekat “Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou” koji implementira NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) je fokusiran na podršku jedinicama lokalne samouprave i njihovim savezima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji u jačanju socijalne i ekonomske inkluzije ranjivih grupa na lokalnom nivou, u skladu sa sveobuhvatnim principom Agende 2030 „Nikoga ne zapostaviti”. Projekat nastoji ojačati kapacitete lokalnih zajednica i njihovih saveza u vezi sa razvojem i implementacijom politika socijalne i ekonomske inkluzije i intervencija za ranjive grupe na lokalnom nivou.

Jedan od glavnih rezultata projekta je uspostavljanje NALAS-ove regionalne Radne grupe za socijalnu inkluziju  i migracije, kao i podrška savezima koji su članice NALAS-a u jačanju njihovih kapaciteta za aktivnosti zagovaranja za socijalnu inkluziju na lokalnom nivou. U tom smislu, Radna grupa će doprinijeti postizanju sljedećih rezultata:

Rezultat 1 - razvoj mapa puta i preporuka za saveze koji su članica NALAS-a, a u vezi sa jačanjem njihovih zagovaračkih kapaciteta za rješavanje pitanja socijalne inkluzije na lokalnom nivou.

Ovo uključuje sljedeće:

- Procjena trenutnog stanja socijalne inkluzije i zagovaračkih kapaciteta saveza za adresiranje tema socijalne inkluzije na lokalnom nivou.

- Konceptualizacija mapa puta i preporuka

- Implementacija posebnih preporuka

Savezi imaju veoma važnu ulogu u zagovaranju interesa lokalnih zajednica, utjecanju na politike i osiguravanju da jedinice lokalne samouprave dobiju resurse i podršku koja im je potrebna da bi bili na usluzi svojim građanima. Lobiranje i zagovaranje uključuju niz aktivnosti usmjerenih na unapređenje prioriteta jedinica lokalne samouprave i njihovih građana. S tim u vezi, projekat će doprinijeti razvoju mapa puta za saveze. Razvijene mape puta će služiti kao akcioni planovi koji usmjeravaju pružanje konkretnih akcija zastupanja za pristupe socijalnoj inkluziji. Preporuke će biti definisane u formatu konkretnih koraka, u kojima će fokus biti na ulogama i odgovornostima glavnih aktera/zainteresovanih strana uključenih u pružanje specifičnog pristupa socijalne inkluzije. Dalje, budžetske implikacije i odgovornosti će biti razjašnjene. Mape puta će podržati saveze da održivo uključe temu socijalne inkluzije  u svoje strukture, u skladu sa odgovarajućim kontekstima, i da se zalažu za mjere socijalne inkluzije na lokalnom nivou.

Rezultat 2 - izrada NALAS-ovog Pozicijskog dokumenta o socijalnoj inkluziji

## Specifični ciljevi zadatka

Specifični cilj zadatka je pružiti podršku Savezu u izradi mape puta za jačanje kapaciteta Saveza u vezi sa aktivnostima zagovaranja za socijalnu inkluziju i implementaciju prilagođenih preporuka.

## Opis posla

Od eksperta se očekuje da ispuni sljedeće specifične zadatke, podijeljene u tri uzastopne i međusobno povezane faze:

- Faza procjene: 16. oktobar – 10. novembar 2023., do 7 radnih/ekspertskih dana

1.1 Učešće na orijentacijskoj radionici: uvodna online radionica na kojoj će biti prezentovane metodološke smjernice za provođenje procjene zagovaračkih kapaciteta Saveza i razvoja mape puta i srodnih preporuka (jednodnevni online događaj u sedmici od 16. do 20. oktobra 2023.). Radionicu će voditi regionalni ekspert za socijalnu inkluziju.

1.2 Izvršiti procjenu trenutnog stanja socijalne inkluzije u Federaciji Bosne i Hercegovine i zagovaračke kapacitete Saveza općina i gradova Federacije BiH na polju socijalne inkluzije na lokalnom nivou. (23. oktobar – 3. novembar 2023.)

Ovaj zadatak uključuje sljedeće aktivnosti:

- Pregled i analiza postojećeg institucionalnog uređenja i strateških dokumenata koji se odnose na socijalnu inkluziju na centralnom i lokalnom nivou;

- Provođenje procjene kapaciteta Saveza općina i gradova FBiH za zagovaranje za socijalnu inkluziju na lokalnom nivou. S ciljem procjene, ekspert će zajedno sa predstavnicima Saveza popuniti upitnik za procjenu kapaciteta koji je razvio NALAS. S tim u vezi, ekspert će održati konsultativne sastanke sa: uposlenicima Saveza općina i gradova FBiH koji se bave pitanjima socijalne inkluzije te menadžmentom Saveza, članovima Savezove Komisije za razvoj i unapređenje lokalne samouprave, kao i sa predstavnicima državnih institucija. Ukoliko se ukaže potreba, organizovat će se fokus grupa sa relevantnim zainteresovanim stranama i/ili predstavnicima ranjivih grupa. Podršku pri organizaciji konsultativnih sastanaka ekspertu će pružiti Savezov projektni koordinator.

1.3 Pripremiti kratki izvještaj nakon provedene procjene (04 – 10. novembar 2023), na osnovu kojeg će NALAS-ov regionalni ekspert za socijalnu inkluziju pripremiti sveobuhvatan Izvještaj o kapacitetima asocijacija lokalnih vlasti u jugoistočnoj Evropi.

1.4. Učešće na drugom online sastanku NALAS-ove Radne grupe za socijalnu inkluziju i migracije planiranom za 05. i 06. decembar 2023. godine. Glavni cilj sastanka je prezentacija i diskusija o nalazima iz sprovedene procjene.

- Faza konceptualizacije: 11. decembar 2023 – 31. mart 2024., do 13 radnih/ekspertskih dana

U ovoj fazi ekspert će:

2.1 Učestvovati na online radionici čija će tema biti metodologija izrade mape puta i preporuka za Savez. Ekspertu će podršku pružiti regionalni ekspert za socijalnu inkluziju.

2.2 Pružiti podršku izradi mape puta i preporuka za Savez. U tom pogledu, ekspert će:

- Organizovati nekoliko konsultativnih sastanaka sa zainteresovanim stranama na nacionalnom i lokalnom nivou

- Osigurati razvoj preporuka mape puta (identificirati prioritetna područja, definisane mjere i aktivnosti)

- Izraditi finansijski plan mape puta (utvrđivanje izvora finansiranja)

- Definisati opredijeljenosti svih aktera/partnera ka postizanju definisanih ciljeva i zadataka.

Proces izrade mape puta i preporuka za Savez je osmišljen kao zajednički napor eksperta, Savezovog projektnog koordinatora i člana NALAS-ove regionalne Radne grupe za socijalnu inkluziju i migracije kojeg je imenovao Savez. Čitav proces će biti podržan mišljenjem relevantnog savjetodavnog tijela Saveza i konsultovan sa relevantnim resornim institucijama centralne vlasti.

Regionalni ekspert za socijalnu inkluziju pružat će podršku Savezovom ekspertu putem online mentorskih sesija.

Prvi nacrt mape puta potrebno je dostaviti do kraja februara 2024. godine, a finalnu verziju do 31. marta 2024. godine.

- Faza implementacije: Juni 2024 – Mart 2025, do 5 radnih/ekspertskih dana

Tokom faze implementacije, ekspert će pružiti podršku Savezu na sljedeći način:

3.1. Osmišljavanjem cjelokupnog procesa implementacije odabrane prioritetne preporuke kao dijela Savezove mape puta. Podrška će uključivati definisanje konkretnih aktivnosti, neophodne ekspertize, budžet i praćenje procesa.

3.2. Razrada inputa za proces izrade NALAS-ovog pozicijskog dokumenta o socijalnoj inkluziji i migracijama. Procjena Savezovih kapaciteta, mape puta i preporuka predstavljat će osnovu za izradu regionalnog pozicijskog dokumenta o socijalnoj inkluziji na lokalnom nivou.

3.3. Izrada izvještaja o rezultatima implementacije mape puta i preporuka. Izvještaj će sadržavati i prezentaciju procesa izrade mape puta i ishoda implementirane preporuke. U ovoj fazi, Savezov lokalni ekspert će dobiti tehničku podršku i smjernice od regionalnog eksperta.

## Očekivani rezultati

Na osnovu uspješno obavljenih zadataka opisanih u ovom Opisu poslova, od eksperta se očekuje da će isporučiti sljedeće rezultate:

- Aktivno učešće na orijentacijskoj radionici i radionici o metodologiji za izradu mape puta i preporuka za Savez (online), kao i na drugom online sastanku NALAS-ove Radne grupe za socijalnu inkluziju i migracije.

- Popunjen upitnik i urađen izvještaj o procjeni kapaciteta Saveza koji će sadržavati nalaze o statusu socijalne inkluzije i zagovaračkim kapacitetima Saveza.

- Izrađena mapa puta i preporuke za Savez po pitanju socijalne inkluzije.

- Osmišljen način implementacije prioritetne preporuke za Savez. Navedeno uključuje konkretne aktivnosti, neophodnu ekspertizu, budžet i praćenje procesa implementacije preporuke.

- Razrađeni inputi za proces izrade NALAS-ovog pozicijskog dokumenta o socijalnoj inkluziji i migracijama.

- Pripremljen izvještaj o procesu i rezultatima implementacije Savezove mape puta i preporuka.

## Trajanje zadatka

Predviđeno trajanje zadatka je od 16. oktobra 2023. godine pa do kraja marta 2025. godine. Ukupan broj radnih/ekspertskih dana koji će biti neophodan za izvršenje navedenih poslova je 25 dana.

## Profil eksperta

Opći uslovi:

- Dobro razumijevanje politika socijalne inkluzije i strategija zagovaranja

- Poznavanje trenutnog stanja i potreba, izazova, trendova i mogućnosti za poboljšanja, posebno u oblastima koje se odnose na lokalnu upravu, kao i ekonomska, socijalna i kulturna prava ranjivih grupa

- Iskustvo u razvoju strateških dokumenata, političkih dokumenata, lokalnih akcionih planova (poželjno u oblasti socijalne zaštite).

- Dobre analitičke vještine i vještine izrade dokumenata

- Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine, kao i sposobnost rada u timu

- Odlično poznavanje rada u MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

- Tečno poznavanje engleskog jezika, jer je potrebno da svi dokumenti budu izrađeni na engleskom jeziku.

Specifični uslovi:

- Najmanje 5 godina relevantnog iskustva u razvoju i/ili sprovođenju aktivnosti vezanih za socijalnu zaštitu, od čega najmanje 3 godine iskustva u radu sa jedinicama lokalne samouprave u oblasti socijalne zaštite

- Provedena najmanje 3 istraživanja iz oblasti socijalne zaštite

- Dokazano iskustvo u razvoju politika socijalne zaštite i/ili socijalne inkluzije i akcija/strategija zagovaranja. Izrađene najmanje 3 akcije/strategije zastupanja za lokalne i/ili centralne vlasti.

- Obavezna univerzitetska diploma u oblasti društvenih nauka, političkih nauka, ljudskih prava ili slične oblasti.

- Iskustvo u radu  sa asocijacijama lokalnih vlasti smatrat će se prednošću.

## Proces prijave

Zainteresovani kandidati (ekspert ili kompanija) trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- CV

- Propratno pismo koje sadrži dokaze o ispunjavanju gore navedenih specifičnih uslova

- Finansijsku ponudu u kojoj se navodi visina naknade u EUR (bruto iznos po radnom/ekspertskom danu) kao i ukupan bruto iznos izražen u EUR.

Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti kao zasebne dokumente u PDF formatu na sljedeći mail: savez@sogfbih.ba, najkasnije do 12. oktobra 2023. godine.

Kriteriji ocjenjivanja i bodovanje

Odabir eksperta izvršit će se metodom odabira zasnovanom na kvalitetu (70% stručnost eksperta/tehnička komponenta i 30% finansijska komponenta).

Referenca

Referentna osoba za ovaj zadatak je Luna Ibrić, e-mail adresa: savez@sogfbih.ba

Izmjena Uslova

Savez općina i gradova FBiH zadržava pravo izmjene uslova Opisa poslova a u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju.

Prihvatanje i odbijanje ponuda

Savez općina i gradova FBiH ne mora nužno prihvatiti ponudu s najnižom cijenom ili bilo koju ponudu. Po sopstvenom nahođenju, Savez općina i gradova FBiH zadržava pravo da odbije bilo koji ili sve primljene prijedloge i da prihvati bilo koji prijedlog za koji smatra da je povoljan, bez obzira da li se radi o prijedlogu sa najnižom cijenom ili ne. Savez općina i gradova FBiH nije ni u kakvoj obavezi da dodijeli ugovor i zadržava pravo da prekine proces zahtjeva za prijedlogom u bilo koje vrijeme i da se povuče iz razgovora sa svim ili bilo kojim od eksperata ili kompanija koji su se prijavili. Savez općina i gradova FBiH zadržava pravo da prihvati predloženu ponudu u potpunosti ili djelimično, da odbije bilo koju ili sve ponude i da prihvati ponudu koja se smatra najpovoljnijom.

Savez općina i gradova FBiH nije u obavezi da daje informacije o procesu selekcije.

Pregovaranje o ugovoru

Savez općina i gradova FBiH zadržava pravo da pregovara o određenim uslovima ugovora sa predlagačima koji su ušli u uži izbor prije konačne dodjele ugovora. Savez općina i gradova FBiH također zadržava pravo da pregovara o određenim uslovima ugovora sa izvršiteljem posla kako ugovor bude napredovao.

Vlasništvo

Svi materijali, dokumenti i informacije koje je pripremio, razvio ili prilagodio ekspert za potrebe pripreme, konceptualizacije i faze implementacije, kao i izvještavanje, ostaju vlasništvo Saveza općina i gradova FBiH i NALAS-a. Ekspert je saglasan da se nijedan dio dokumenata i informacija ne smije reproducirati ili distribuirati u bilo kojem obliku, ili na bilo koji način, ili pohraniti u bazu podataka ili sistem za pretraživanje, u bilo koje druge svrhe i ciljeve osim onih koji se odnose na ovaj Opis poslova, bez prethodne dozvole Saveza općina i gradova FBiH i NALAS-a.

Izvještavanje

Izvještaj o zadatku dostaviti najkasnije u roku od 15 radnih dana nakon realizacije svih aktivnosti i dostavljanja rezultata. Standardizovani format izvještaja koji će se koristiti bit će obezbijeđen.

Uslovi i plaćanje

Ekspert će biti angažovan na osnovu Ugovora o djelu i isplaćen nakon realizacije svih aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Indikatori koji odražavaju rad eksperata su: Pravovremeno predstavljanje rezultata i ishoda, kvalitet realizacije zadatka , rezultati evaluacije učesnika i kvalitet izvještaja koji se dostavljaju referentnoj osobi ovog zadatka. Učinak eksperta će biti ocijenjen od strane Savez općina i gradova FBiH na sesiji povratnih informacija, nakon realizacije svih aktivnosti.

Evaluacija

Evaluaciju će vršiti Savez općina i gradova FBiH.